**Dodatek č. 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3/2020-504202**

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem,vedoucím pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser*,* vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová*,* Pobočka Domažlice

Adresa: Haltravská 438, 344 31 Domažlice

Tel. +420 727956737

E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 4qfgxx3

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Praha 5

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

(dále jen jako „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1930**.**

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **„Vyhotovení PD a zajištění AD pro revitalizace Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem“,** na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

**1. Předmět dodatku**

* 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění díla u části díla předání projektové dokumentace. Zhotovitel podal dne 30.9.2020 pod č.j. SPU 358533/2020 žádost  o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace o nezbytně nutnou dobu k zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy. Vzhledem k tomu, že zhotovitel obeslal dotčené orgány státní správy a státní organizace s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci dopisem ze dne 18.8.2020, který byl odeslán dne 19.8.2020, a ke dni podání žádosti o prodloužení termínu plnění tj. po více než 30 dnech neobdržel většinu z nich, považuje objednatel tuto žádost za odůvodněnou.

Smluvní strany se dohodly, že:

termín předání Díla projektové dokumentace se mění z původního termínu 03.10.2020 na nový termín 31.10.2020.

**2. Závěrečná ustanovení**

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

* 1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
  2. Dodatek č.2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne: 02.10.2020 V Praze dne: 02.10.2020

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

-------------------------------------------- --------------------------------------------

Ing. Jan Kaiser Ing. Jan Cihlář

vedoucí Pobočky Domažlice ředitel divize 02

Státní pozemkový úřad **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**