Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizace aktivit**  **(01.11.2019 – 31.08.2021)** | | |
| **Projektová aktivita** | **Začátek realizace aktivity** | **Konec realizace aktivity** |
|  |  |  |
| *Řízení malého projektu* | *11.2019* | *8.2021* |
| *Zabezpečení povinné publicity projektu* | *11.2019* | *8.2021* |
|  |  |  |
| *I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti*  *Jablkobraní (CZ) A3* | *09.2020* | *9.2020* |
| *I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti*  *Mesto otvorené umelcom (SK ) A4* | *09.2020* | *9.2020* |
| *I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti*  *Permakulturní zahrada na podzim, venkovní komunitní pečení (CZ) A5.* | *09.2020-10.2020* | *10.2020* |
| *I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti*  *Rozprávanie starých materí (SK) A6* | *11.2019* | *11.2019* |
| *I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti*  *Advent v Petrovicích (CZ) A7* | *12.2019* | *12.2019* |
| *I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti*  *Slezská svatba, Permakulturní zahrada na jaře (CZ) A8* | *03.2020* | *3.2021* |
| *I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti*  *Velikonoce na Kysuci (SK) A9* | *04.2020* | *4.2021* |
| *I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti*  *Archeopark Chotěbuz (CZ) A10* | *05.2020* | *5.2021* |
| *I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti*  *Vychylovka, Stará Bystrica - orloj (SK) A 11* | *06.2020* | *6.2021* |
| *I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti*  *Slovenský filmový víkend (CZ) A12* | *07.2020* | *7.2021* |
| *I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti*  *XXVI. Obecní slavnost (CZ) A 13* | *08.2020* | *8.2021* |
| *J24 - Pořízení vybavení* | *11.2019* | *12.2019* |
| *H01 - Setkání pracovního/expertního týmu* | *11.2019 - 10.2020* | *11. 2019 - 8. 2021* |