# Smlouva o poskytnutí podpory

Smluvní strany:

## Česká republika - Technologická agentura České republiky

se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

IČ: 72050365

zastoupená Petrem Očkem, předsedou TA ČR

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

běžný výdajový účet: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné a

## Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní

VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

se sídlem Univerzitní 2732/8, 30614 Plzeň 3, Jižní Předměstí - Plzeň-město

IČ: 49777513, DIČ: CZ49777513

zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „hlavní příjemce") na straně druhé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## Smlouvu o poskytnutí podpory

(dále jen „Smlouva")

## Preambule

Hlavním příjemcem podaný návrh projektu č. TH02010303 s názvem 3D tisk funkčních dílů vyrobených technologií DMLS z materiálu Inconel 718 pro energetický průmysl a výzkum jejich konečných vlastností byl poskytovatelem přijat do 2. veřejné soutěže vyhlášené poskytovatelem v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON a hodnocen v souladu s § 21 ZPVV. Poskytovatel vydal rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže v souladu s tímto ustanovením tak, že návrh projektu bude podpořen (dále jen "schválený návrh projektu"). V souladu s § 9  ZPVV  se  na  základě  rozhodnutí  o  výsledcích  veřejné soutěže uzavírá tato Smlouva. Veškeré pojmy použité ve Smlouvě jsou definovány ve Všeobecných podmínkách.

## Článek 1 Předmět smlouvy

- Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční podporu formou dotace za účelem jejího využití na dosažení deklarovaných výsledků a cílů projektu a současně závazek hlavního příjemce použít tuto podporu a řešit projekt v souladu s pravidly poskytnutí podpory a přílohou Závazné parametry řešení projektu.

- Účelem podpory je dosažení stanovených cílů projektu, tj. cílů uvedených v příloze Závazné parametry řešení projektu.

## Článek 2

Výše poskytnuté podpory a uznaných nákladů

- Maximální výše podpory činí 9 970 000 Kč (slovy: devětmilionůdevětsetsedmdesáttisíc korun českých), což je 59.70 % z maximální výše uznaných nákladů.

- Maximální výše uznaných nákladů projektu je stanovena ve výši 16 700 000 Kč (slovy: šestnáct milionůsedmsettisíc korun českých).

## Článek 3 Související dokumenty

- Nedílnou součástí Smlouvy je příloha Závazné parametry řešení projektu, které jsou schváleným návrhem projektu ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a obsahují označení hlavního příjemce a dalších účastníků, název a předmět řešení projektu, jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele, časový plán řešení projektu včetně termínu zahájení a ukončení řešení projektu, cíle projektu, deklarované výsledky projektu, přístup k výsledkům projektu a kapacitám a rozdělení práv k výsledkům projektu. Závazné parametry řešení projektu rovněž obsahují tabulku uznaných nákladů projektu, která obsahuje jejich rozdělení na jednotlivé roky řešení projektu, míru podpory z uznaných nákladů a s tím související celková výše poskytované účelové podpory, včetně jejího rozdělení mezi hlavního příjemce a další účastníky projektu.

- Další podmínky poskytnutí podpory a řešení projektu jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách (verze 3), které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele.

- Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od Všeobecných podmínek či Závazných parametrů řešení projektu, použijí se přednostně ustanovení Smlouvy, dále ustanovení Všeobecných podmínek a dále Závazných parametrů řešení projektu.

## Článek 4 Specifické podmínky

- Účelem tohoto článku je stanovit další podmínky, které jsou specifické pro výše uvedenou veřejnou soutěž, a to nad rámec Všeobecných podmínek.

- Pro účely výše uvedené veřejné soutěže, na základě jejíchž výsledků se Smlouva uzavírá, se článek 17 odst. 1 písm. b) Všeobecných podmínek neuplatňuje, tedy z poskytnuté podpory není možné hradit investice.

- Pro účely výše uvedené veřejné soutěže, na základě jejíchž výsledků se Smlouva uzavírá, se článek 17 odst. 6 písm. f) Všeobecných podmínek neuplatňuje, tedy z poskytnuté podpory není možné hradit stipendia.

- Vzniknou-li příjemci způsobilé náklady v roce 2016 (v případě zahájení řešení již v roce 2016, nejdříve však k 1. 11. 2016), zahrne tyto náklady do vyúčtování podpory za rok 2017.

- Nad rámec Všeobecných podmínek se stanovuje příjemci povinnost informovat poskytovatele o skutečnostech nasvědčujících tomu, že projekt, výsledky a cíle jsou řešeny či byly řešeny v rámci jiného projektu financovaného poskytovatelem či jinými poskytovateli. Nesplnění této povinnosti je důvodem odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele ve smyslu čl. 8 Všeobecných podmínek.

- V čl. 4 odst. 1 písm. b) Všeobecných podmínek se za slova "v závazných parametrech řešení projektu," doplňují slova "a v případě výsledků, které mají být dosaženy v posledním roce řešení projektu, do termínu ukončení řešení projektu,".

## Článek 5 Závěrečná ustanovení

- Smlouva  se  vyhotovuje  ve  dvou   stejnopisech,   z   nichž   poskytovatel   a   hlavní   příjemce   obdrží  po jednom stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu.

- Hlavní příjemce prohlašuje a podpisem Smlouvy stvrzuje, že jím uvedené údaje, na jejichž základě           je uzavřena, jsou správné, úplné a pravdivé.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 1.1.2017.

- Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  Smlouvu  včetně  jejich  příloh  přečetly,  s  jejím  obsahem  souhlasí,   a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Hlavní příjemce zároveň svým podpisem výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi pravidly stanovenými Všeobecnými podmínkami.

## Podpisy smluvních stran

Poskytovatel:

V Praze dne ...................................................

Petr Očko

předseda TA ČR

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní:

V ........................................ dne .....................

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

# Příloha č. 1 - Závazné parametry řešení projektu

Název projektu v původním jazyce projektu

3D tisk funkčních dílů vyrobených technologií DMLS z materiálu Inconel 718 pro energetický průmysl a výzkum jejich konečných vlastností

Název projektu v původním jazyce projektu

  - Datum zahájení a ukončení projektu

Datum zahájení a ukončení projektu

01/2017 - 06/2020

Předmět řešení návrhu projektu

3D tisk funkčních dílů vyrobených technologií DMLS z materiálu Inconel 718 pro energetický průmysl a popis jejich konečných vlastností.

Předmět řešení návrhu projektu

  - Cíl projektu (účel podpory)

Představení projektu

Cílem projektu je zvládnout technologii 3D kovového tisku tvarově složitých součástí včetně nezbytných navazujících obráběcích technologií. Nejpozději do 30.6.2020 budou vyrobeny a otestovány demonstrační funkční vzorky konstrukčních součástí vyrobených technologií DMLS z materiálu Inconel 718. Funkční vzorky budou existovat ve dvou verzích, nejprve ve verzi primární a posléze ve verzi optimalizované na základě ověření vlastností primárního provedení.

Cíle projektu bude dosaženo s využitím rozsáhlého výzkumu materiálových vlastností obvyklého a tištěného materiálu při různých módech jeho zatěžování a to za normálních i vysokých teplot.

Vhodné poznatky provedeného výzkumu budou publikovány.

Klíčová osoba řešitelského týmu

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klíčová osoba řešitelského týmu

  - Harmonogram a výstupy/výsledky projektu Název období a rok

Dílčí činnosti daného období

Aktualizace současného stavu poznání a postavení kovového 3D tisku na trhu.

Návrh faktorového pokusu, detailní specifikace laboratorních experimentů a přesná specifikace provedení zkušebních vzorků a jejich nezbytných počtů. Zohlednění orientace zkušebních vzorků při 3D tisku.

Výzkum vlastností materiálů za normálních a vysokých teplot a při statickém, cyklickém, dynamickém a creepovém zatěžování. Korozní testy.

Výzkum obrobitelnosti vytištěného a standardního materiálu.

Název období

Příprava zkušebních vzorků a výzkum vlastností 3D tištěných a standardních zkušebních vzorků - část 1.

Rok

2017

Činnosti a výstupy/výsledky daného období

Výstup/výsledek daného období

| Identifikační číslo TH02010303-2017V001 | Název výstupu/výsledku Průběžná/závěrečná zpráva |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Průběžná/závěrečná zpráva |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2017 | Termín implementace výsledku 2017 |

Název období

Příprava zkušebních vzorků a výzkum vlastností 3D tištěných a standardních zkušebních vzorků - část 2.

Rok

2018

Název období a rok

Činnosti a výstupy/výsledky daného období

Dílčí činnosti daného období

Pokračování materiálového výzkumu a výzkumu obrobitelnosti započatého v předchozím období. Výzkum vlivu defektů při statickém a cyklickém zatěžování.

Dílčí činnosti daného období

Výzkum povrchového a vnitřního pnutí.

Zhodnocení geometrických vlastností 3D tištěných a obrobených povrchů na základě makroanalýz a mikroanalýz.

Výstup/výsledek daného období

| Identifikační číslo TH02010303-2018V001 | Název výstupu/výsledku Průběžná/závěrečná zpráva |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Průběžná/závěrečná zpráva |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2018 | Termín implementace výsledku 2018 |

Výstup/výsledek daného období

| Identifikační číslo TH02010303-2018V002 | Název výstupu/výsledku Publikace č.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Prezentace průběžných výsledků výzkumu materiálových vlastností tištěného Inconelu 718 na vhodné mezinárodní konferenci. |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2018 | Termín implementace výsledku 2018 |

Výstup/výsledek daného období

| Identifikační číslo TH02010303-2018V003 | Název výstupu/výsledku Publikace č.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Prezentace průběžných výsledků výzkumu obrábění tištěného Inconelu 718 na vhodné mezinárodní konferenci. |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2018 | Termín implementace výsledku 2018 |

Název období

Návrh a 3D tisk reálných součástí, ověření konečných vlastností funkčních vzorků.

Rok

2019

Název období a rok

Činnosti a výstupy/výsledky daného období

Dílčí činnosti daného období

Dokončení výzkumu materiálových vlastností.

Výzkum vlastností korozně exponovaných vzorků při statickém a cyklickém zatěžování.

Příprava a tisk konstrukčních součástí - konstrukční návrh, podpůrné výpočty, návrh postprocesingu.

Návrh výrobního řetězce s hodnocením kritických parametrů na dané součásti dle předpokládaného provozního zatížení a v korelaci s výsledky materiálového výzkumu na zkušebních vzorcích.

Výzkum vlastností 3D tištěných součástí za reálných provozních podmínek.

Výstup/výsledek daného období

| Identifikační číslo TH02010303-2019V001 | Název výstupu/výsledku Průběžná/závěrečná zpráva |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Průběžná/závěrečná zpráva |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2019 | Termín implementace výsledku 2019 |

Výstup/výsledek daného období

| Identifikační číslo TH02010303-2019V002 | Název výstupu/výsledku Publikace č.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Prezentace souhrnných výsledků výzkumu materiálových vlastností tištěného Inconelu 718 na vhodné mezinárodní konferenci. |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2019 | Termín implementace výsledku 2019 |

| Identifikační číslo TH02010303-2019V003 | Název výstupu/výsledku Publikace č.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Prezentace souhrnných výsledků výzkumu obrábění tištěného Inconelu 718 na vhodné mezinárodní konferenci. |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2019 | Termín implementace výsledku 2019 |

Výstup/výsledek daného období

| Identifikační číslo TH02010303-2019V004 | Název výstupu/výsledku Funkční vzorek č.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Vzhledem k cílům projektu bude vytvořen funkční vzorek lopatky pro 1. stupeň turbínového tělesa, který bude experimentálně odzkoušen v laboratorních podmínkách. Za účelem získání věrohodných výsledků a přesnosti měření budou pomocí technologie DMLS připraveny speciální prostupy pro sondy měřící techniky. |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Gfunk - funkční vzorek |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2019 | Termín implementace výsledku 2020 |

Výstup/výsledek daného období

| Identifikační číslo TH02010303-2019V005 | Název výstupu/výsledku Funkční vzorek č.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Bude se jednat o funkční kolík nebo šroub vyrobený technologií DMLS. Cíl bude kladen na snížení množství materiálu použitého na výrobu, tak aby byly dodrženy pevnostní podmínky. Za účelem získání věrohodných výsledků a přesnosti měření budou na vzorku připraveny speciální prostupy pro sondy měřící techniky. |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Gfunk - funkční vzorek |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2019 | Termín implementace výsledku 2020 |

Název období

Optimalizace a 3D tisk reálných součástí, ověření konečných vlastností funkčních vzorků

Rok

2020

Název období a rok

Činnosti a výstupy/výsledky daného období

Dílčí činnosti daného období

Optimalizace parametrů tisku, příprava a tisk optimalizovaných konstrukčních součástí.

Návrh optimalizovaného výrobního řetězce s hodnocením kritických parametrů na dané součásti dle předpokládaného provozního zatížení a v korelaci s výsledky předchozího výzkumu a zkoušek prvních funkčních vzorků.

Materiálová databáze.

Ověření konečných vlastností 3D tištěných součástí za reálných provozních podmínek.

Výstup/výsledek daného období

| Identifikační číslo TH02010303-2020V001 | Název výstupu/výsledku Průběžná/závěrečná zpráva |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Průběžná/závěrečná zpráva |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2020 | Termín implementace výsledku 2020 |

Výstup/výsledek daného období

| Identifikační číslo TH02010303-2020V002 | Název výstupu/výsledku Publikace č.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Prezentace poznatků z řešení projektu ve vhodném impaktovaném odborném periodiku se zaměřením na optimalizaci technologie 3D kovového tisku. |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2020 | Termín implementace výsledku 2020 |

| Identifikační číslo TH02010303-2020V003 | Název výstupu/výsledku Publikace č.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Prezentace poznatků z řešení projektu ve vhodném impaktovaném odborném periodiku se zaměřením na technologie obrábění (postprocessing) tištěných konstrukčních součástí. |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2020 | Termín implementace výsledku 2020 |

Výstup/výsledek daného období

| Identifikační číslo TH02010303-2020V004 | Název výstupu/výsledku Technologie postprocesingu dílů vyráběných 3D tiskem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Jedna z výhod 3D tisku je, že není zapotřebí použít polotovar pro obrobek. Díky této technologii v závislosti na přesnosti výrobku je možné součást vytisknout na čisto nebo s minimálními přídavky včetně např. upínacích ploch pro polohování při obrábění. Cílem tohoto výsledku je ověřit technologii výroby a postprocesingu a snížit celkovou časovou náročnost výroby včetně nákladů. |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Ztech - ověřená technologie |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2020 | Termín implementace výsledku 2020 |

Výstup/výsledek daného období

| Identifikační číslo TH02010303-2020V005 | Název výstupu/výsledku Optimalizovaný funkční vzorek č.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Na základě první série funkčních vzorků bude provedena optimalizace tvarů a rozměrů funkční lopatky. Výsledkem je funkční vzorek lopatky vyrobené 3D tiskem se specifickými vlastnostmi, kterých jinou výrobní technologií nelze dosáhnout. |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Gfunk - funkční vzorek |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2020 | Termín implementace výsledku 2021 |

Výstup/výsledek daného období

| Identifikační číslo TH02010303-2020V006 | Název výstupu/výsledku Optimalizovaný funkční vzorek č.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Výsledkem je optimalizovaný kolík nebo šroub s maticí, který bude specifický svojí sníženou hmotností. |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Gfunk - funkční vzorek |  | Termín dosažení výstupu/výsledku 2020 | Termín implementace výsledku 2021 |

Rozdělení práv k výsledkům projektu

Projekt plánuje tyto aplikační výsledky a rozdělení práv k těmto výsledkům:

4 funkční vzorky součástí vyrobené technologií 3D kovového tisku (předpokládá se spoluvlastnictví 50/50 mezi oběma účastníky projektu). 1 ověřená technologie (bude plně ve vlastnictví ZČU v Plzni).

Výsledky projektu budou prezentovány ve sbornících konferencí a v renomovaných časopisech. Práva k těmto výsledkům vyplynou ze skladby autorských týmů.

V rozpočtu se plánují prostředky i pro případné zahájení procesu ochrany duševního vlastnictví. Bude-li takové know-how identifikováno a nebude-li v kolizi v budoucí situací v daném oboru. Rozdělení práv k případnému výsledku typu patent/užitný vzor bude dle podílu účastníků na jeho dosažení.

Rozdělení práv k výsledkům projektu

  - Identifikační údaje uchazeče

Hlavní příjemce - [P] Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní

| IČ 49777513 | DIČ CZ49777513 | Obchodní jméno Západočeská univerzita v Plzni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizační jednotka Fakulta strojní |  |  |  | Kód organizační jednotky 23210 |  |
| Právní forma VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů |  |  | Rodné číslo |  | Typ organizace VO - Výzkumná organizace- VVS - veřejná vysoká škola |

Další účastník projektu - [D] SVÚM a.s.

| IČ 25797000 | DIČ CZ25797000 | Obchodní jméno SVÚM a.s. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizační jednotka |  |  |  | Kód organizační jednotky |  |
| Právní forma POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob |  |  | Rodné číslo |  | Typ organizace SP - Střední podnik |

Hlavní příjemce - [P] Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní

  - Náklady

| Ukazatel | Jednotka | Rok |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Osobní náklady | Kč | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 400 000 | 2 800 000 |
| Náklady na subdodávky | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | Kč | 325 000 | 250 000 | 250 000 | 125 000 | 950 000 |
| Nepřímé náklady | Kč | 375 000 | 350 000 | 350 000 | 175 000 | 1 250 000 |
| NÁKLADY CELKEM | Kč | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 700 000 | 5 000 000 |
| Podíl nákladů na nepřímé náklady | % | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |

  - Zdroje

| Ukazatel | Jednotka | Rok |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Podpora | Kč | 1 150 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 550 000 | 3 900 000 |
| Neveřejné zdroje | Kč | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 150 000 | 1 100 000 |
| ZDROJE CELKEM | Kč | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 700 000 | 5 000 000 |
| Míra podpory | % | 76.67 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 78.00 |

|  | PODÍLY KATEGORIÍ VÝZKUMU | Jednotka | Rok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AV | Aplikovaný výzkum | % | 30 | 30 | 20 | 20 |
| EV | Experimentální vývoj | % | 70 | 70 | 80 | 80 |

Další účastník projektu - [D] SVÚM a.s.

- Náklady

| Ukazatel | Jednotka | Rok |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Osobní náklady | Kč | 2 000 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 200 000 | 7 000 000 |
| Náklady na subdodávky | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | Kč | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 500 000 | 2 900 000 |
| Nepřímé náklady | Kč | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 1 800 000 |
| NÁKLADY CELKEM | Kč | 3 300 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 2 000 000 | 11 700 000 |
| Podíl nákladů na nepřímé náklady | % | 17.86 | 18.52 | 18.52 | 17.65 | 18.18 |

- Zdroje

| Ukazatel | Jednotka | Rok |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Podpora | Kč | 1 700 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 070 000 | 6 070 000 |
| Neveřejné zdroje | Kč | 1 600 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 930 000 | 5 630 000 |
| ZDROJE CELKEM | Kč | 3 300 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 2 000 000 | 11 700 000 |
| Míra podpory | % | 51.52 | 51.56 | 51.56 | 53.50 | 51.88 |

|  | PODÍLY KATEGORIÍ VÝZKUMU | Jednotka | Rok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AV | Aplikovaný výzkum | % | 30 | 30 | 20 | 20 |
| EV | Experimentální vývoj | % | 70 | 70 | 80 | 80 |

- Finance za projekt

Náklady za projekt

| Ukazatel | Jednotka | Rok |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Osobní náklady | Kč | 2 800 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 1 600 000 | 9 800 000 |
| Náklady na subdodávky | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | Kč | 1 125 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 625 000 | 3 850 000 |
| Nepřímé náklady | Kč | 875 000 | 850 000 | 850 000 | 475 000 | 3 050 000 |
| NÁKLADY CELKEM | Kč | 4 800 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 2 700 000 | 16 700 000 |
| Podíl nákladů na subdodávky | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroje za projekt

| Ukazatel | Jednotka | Rok |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Podpora | Kč | 2 850 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 1 620 000 | 9 970 000 |
| Ostatní veřejné zdroje | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neveřejné zdroje | Kč | 1 950 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 080 000 | 6 730 000 |
| ZDROJE CELKEM | Kč | 4 800 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 2 700 000 | 16 700 000 |
| Míra podpory | % | 59.38 | 59.78 | 59.78 | 60.00 | 59.70 |