"4.

NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, příspěvková organizace 
IČ: 00023 752 
se sídlem Topolová 748, 250 67 Klecany 
zastoupena prof. MUDr. Cyrilem Hdschlem, DrSc. FRCPsych., ředitelem

jako Zhotovitel na straně jedné

(dále jen „Zhotovitel" nebo „Zpracovatel")

a

Institut pro regulaci hazardních her z.s. 
IČ: 07542232 
se sídlem Opletalova 921/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha 
zastoupený Mgr. Janem Řeholou, ředitelem

jako Objednatel na straně druhé 
(dále jen „Objednatel" nebo „Správce")

uzavírají níže uvedeného dne tuto

Smlouvu o dílo

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v tomto znění:

2

I.

Úvodní ustanovení

- Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, včetně práv duševního vlastnictví, při realizaci projektu „Prediktory rizikového hráčství v on-line prostředí" (dále jen „Projekt").

- Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k předmětu pinění dle této smlouvy a že při pinění dle 
této smlouvy budou postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo blíže specifikované v čl. 111 a příloze č. 1 této smlouvy — Specifikace  díla (dále jen „Dílo"), a to v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje toto Dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu za níže uvedených podmínek.

Dílo a jeho rozsah

- Dílem se pro účely této smlouvy rozumí vypracování studie, která bude identifikovat prediktory přispívající k rozvoji problémového hráčství v on-line prostředí a která bude dále obsahovat návrh doporučení pro časnou preventivní intervenci omezující nežádoucí zdravotní, psychologické, sociální a ekonomické dopady problémového hráčství, to vše v rozsahu a způsobem dle přílohy č. 1 této smlouvy Specifikace díla.

- Smluvní strany berou na vědomí, že osoby, které budou zapojeny do Projektu dle této smlouvy pro účely pinění Díla určí vždy Objednatel.

IV.

Provádění díla

- Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat písemné pokyny Objednatele, týkající se provádění Díla. Zhotovitel neodpovídá za jakoukoliv škodu nebo vady způsobené v důsledku provedení pokynů Objednatele

- Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje zajistit sběr dat od maximálně 300 osob hrajících on-line, z toho bude až 150 rizikových nebo problémových hráčů, kteří vyhledali nějakou formu pomoci nebo léčby. Dále zhotovitel provede vyhodnocení dat z anonymizovaných hráčských účtů, které poskytne zadavatel. Podstatou navrhovaného řešení je propojení dat z dotazového šetření s daty z uživatelských účtů na základě unikátního registračního jména (hesla) účastníka studie, a následná matematicko-statistická analýza těchto dat. Bližší specifikace řešení je shrnuta v příloze č. 1 této smlouvy. Výsledky získané na základě takto provedených analýz budou ze strany Zhotovitele následně zpracovány ve formě Studie.

- Zhotovitel ukončí shromažd'ování dat od subjektů účastnících se Studie v okamžiku, kdy touto cestou získá 300 vypiněných dotazníků, tj. 150 z online sběru a 150 od subjektů využívajících odbornou zdravotnickou nebo poradenskou pomoc; Pokud by se Zhotoviteli nepodařilo získat celkem alespoň 100 vypiněných dotazníků od subjektů využívajících odbornou zdravotnickou nebo poradenskou pomoc do 28. 2. 2021 je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to

nejpozději do 7. 3. 2021. V takovém případě náleží Zhotoviteli částka ve výši 15 900,- Kč (částka včetně DPH) plus 800,- Kč (částka včetně DPH) za každý Zhotovitelem získaný vypiněný dotazník od subjektů využívajících odbornou zdravotnickou nebo poradenskou pomoc, dohromady tedy maximálně částka ve výši 95.100,- Kč (částka včetně DPH), jako pokrytí jeho dosavadních nákladů. Takto následně určenou zbytnou částku jeho vynaložených nákladů je Zhotovitel povinen Objednateli fakturovat v souladu s touto Smlouvou (zejména čl. V odst. 3 a odst. 4), a to v okamžiku, kdy mu bude doručeno písemné odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se v rámci provedení Studie zavazuje provést následující úkony:

- předat Zhotoviteli anonymizované informace z herních účtů osob, které budou zapojeny do Projektu dle této smlouvy tak, aby Zhotovitel mohl tato data užít pro zpracovaní Díla ve smyslu přílohy č. 1 této smlouvy, a to nejpozději do 31. 3. 2021,

- napomáhat dle jeho možností při zprostředkování účasti osob, které budou zapojeny do Projektu dle této smlouvy tak, aby Zhotovitel mohl těmto osobám předložit k vypinění dotazníky se sadou dotazů na zkušenosti z pohybu v on-line herním prostředí a psychologickými screeningovými instrumenty zjišťujícími symptomy problémového hráčství dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to nejpozději do 31.3 2021.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel neodpovídá za pravdivost a správnost údajů poskytnutých mu ze strany osob zapojených do Projektu dle této smlouvy. Zhotovitel v tomto směru odpovídá pouze za řádné zpracování Díla na základě poskytnutých dat, nikoliv za správnost, pravost, nebo pravdivost těchto dat.

V.

Cena a platební podmínky

činí 924 000,- Kč (slovy 1 118 040,- Kč (slovy:

Kč s DPH bude Zhotovitelem

Cena Díla byla stanovena dohodou smluvních stran a devětsetdvacetčtyřitisíc korun českých) bez DPH, tj. Jedenmilionstoosmnácttisícčtyřicet korun českých) s DPH.

- Cena Díla bude hrazena po částech, a to následujícím způsobem:

ve výši 269 055,- Kč s DPH bude Zhotovitelem ve výši 499 851,- Kč s DPH bude Zhotovitelem ve výši 333 234,- Kč s DPH bude Zhotovitelem

částka ve výši 13 140,- Kč bez DPH, tj. ve výši 15 900,-fakturována do 31. 12. 2020;

- částka ve výši 222 360,- Kč bez DPH, tj. fakturována k 31. 3.2021.

- částka ve výši 413 100,- Kč bez DPH, tj. fakturována k 31.6. 2021;

- částka ve výši 275 400,- Kč bez DPH, tj. fakturována k 15. 2.2022;

3

Cena Díla, resp. její jednotlivé složky, bude Objednatelem hrazena na základě řádně vystaveného 
daňového dokladu — faktury ze strany Zhotovitele vystaveného v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 2 tohoto článku (dále jen „Faktura"). Splatnost Faktury činí třicet (30) dní ode dne jejího řádného doručení Objednateli. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání peněžních prostředků v piné výši na účet Zhotovitele.

- Faktura musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti, tj. zejména název a sídlo Objednatele, daňové identifikační číslo Objednatele, název a sídlo Zhotovitele, daňové identifikační číslo Zhotovitele,

4

evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět pinění, datum vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění pinění nebo datum přijetí úplaty (a to den, který nastane dříve), jednotkovou cenu bez DPH, celkovou cenu bez DPH a včetně DPH, jakož i další povinné náležitosti stanovené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Místo a doba pinění

- Zhotovitel se zavazuje Dílo v piném rozsahu provést nejpozději do 28.2.2022, a to v souladu s harmonogramem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy. Termín pro zhotovení Díla se však prodlužuje o dobu, po kterou je Objednatel v prodlení s poskytováním součinnosti k provedení Díla.

- Zhotovitel se zavazuje Dílo provádět ve svém sídle a za užití vlastního vybavení. Nezbytnou podmínkou zpracování Díla je však poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele specifikované v této smlouvě.

Zhotovitel předá po ukončení každé dílčí fáze harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, do 10 pracovních dní, Objednateli písemný výstup z této fáze provádění Díla. Objednatel je oprávněn poskytnutý výstup připomínkovat a své připomínky zaslat Zhotoviteli do 10 pracovních dní od předání písemného výstupu. V případě potřeby může kterákoliv smluvní strana vyvolat osobní jednání, za účelem prodiskutování uplatněných připomínek.

VII. 
Licence

- Dojde-li v souvislosti s prováděním Díla ke vzniku jakýchkoliv nových předmětů chráněných právy duševního vlastnictví, pak se za autory takových děl považují zaměstnanci Zhotovitele v rozsahu, v jakém se na nich bude každý z nich ve skutečnosti podílet.

- Zhotovitel tímto uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo vypracované dle této smlouvy všemi možnými způsoby, jež jeho povaha připouští a v nejširším rozsahu, jaký umožňují předpisy České republiky a případně též aplikovatelné předpisy mezinárodního práva, a to v původní nebo zpracované, či jinak změněné podobě a licenci k jeho rozmnožování a rozšiřování. Objednatel bude oprávněn Dílo užívat jakýmkoliv způsobem uvedeným v ust. § 12-23 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

- Objednatel nemá povinnost licenci dle tohoto článku využít.

- Odměna za udělení této výhradní licence je zahrnuta v ceně Díla uvedené v čl. V. této smlouvy.

- Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel je oprávněn užít jakékoliv předměty chráněné právy duševního vlastnictví vzniklé na základě této smlouvy pro vlastní činnost, a to jak výzkumnou, tak publikační, a to bez omezení.

VIII.

Dohoda o ukončení, odstoupení od smlouvy,

- Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran

- Odstoupit od této smlouvy lze v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bylo-li zahájeno insolvenční řízení proti druhé smluvní straně, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené Faktury, pokud bude Objednatel v prodlení i přes upozornění Zhotovitele, a to za předpokladu, že uplynulo nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne splatnosti Faktury.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

IX.

Komunikace mezi stranami

- Za písemnou formu komunikace se považuje osobní doručení, doručení kurýrem, doporučený dopis, faxová zpráva a zpráva poslaná elektronickou poštou podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. Za adresy pro doručování písemností se považují adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Změnu adresy pro doručování písemností je třeba vždy oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu, a to písemně.

- Smluvní strany tímto dále sjednávají, že v případech, kdy bude komunikace mezi stranami probíhat e-mailovou formou, budou jednotlivé e-mailové zprávy zasílány na e-mailové adresy smluvních stran uvedené v odst. 4 tohoto článku.

- Smluvní strany tímto dále sjednávají, že e-mailová zpráva bude považována za doručenou, pakliže druhá smluvní strana její přijetí potvrdí, popř. na tuto zprávu odpoví stejnou formou do tří (3) dnů po jejím odeslání. V opačném případě bude e-mailová zpráva považována za nedoručenou a odesílající smluvní strana bude povinna bez zbytečného odkladu zaslat druhé smluvní straně na její náklady odpovídající zprávu doporučenou poštou prostřednictvím držitele poštovní licence.

- Pro účely elektronické komunikace označují strany tyto kontaktní emailové adresy:

Objednatel:	VYMAZÁNO

Zhotovitel:	VYMAZÁNO

X.

Závěrečná ustanovení

- Otázky neupravené touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

- Všechny přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.

- Veškeré změny či doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze smlouvy a ostatní ustanovení této smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by strany tuto smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Č. 1 Specifikace díla

Č 2 Harmonogram provádění Díla

Č 3 Práva a povinnosti smluvních stran při ochraně osobních údajů

Zhotovitel:	Objednatel:

V	dne 34	10/0	V	dne

6

prof. MUDr. Cyril Mschl, DrSc. FRCPsych., 
ředitel, 
NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO 
ZDRAVÍ, 
státní příspěvková organizace

. Jan Řehola,

ředitel

INSTITUT PRO REGULACI HAZARDNÍCH

HER, z.s.

7

Příloha č. 1 Specifikace díla

NUDZ — IPRH 2020

RIZGAMBL

Prediktory rizikového a problémového hráčství v on-line prostředí

Úvod

Od roku 2017 vstoupila v platnost nová regulace hazardního hraní v ČR. Základními prvky této regulace jsou tato opatření: povinná registrace u všech her (vyjma loterií); zavedení možnosti účastnit se her v online prostředí; možnost nastavení sebeomezujících opatření; pevné limity maximálních výher, omezení doby hraní; zavedení povinných přestávek ve hře; zavedení rejstříku osob vyloučených z možnosti účasti na hazardních hrách; omezení možnosti dotovat hráčské konto v hotovosti; informační povinnost provozovatelů o rizicích spojených s účastí na hazardních hrách.

Nová regulace přinesla celou řadu opatření, jejichž praktické dopady budou ještě muset být podrobeny důsledné analýze. Již dnes je zřejmé, že nová regulace podstatně změnila podmínky jak pro hráče, tak i pro provozovatele a změnil se tak (pravděpodobně) i obecný model hazardního hraní.

Umožnění hraní hazardních her v prostředí internetu přinesl celou řadu nových problémů a výzev, kterým musí regulátor čelit. Z pohledu ochrany hráčů, přináší hraní hazardních her na internetu nová rizika, neboť některé ze strukturálních charakteristik spoluurčujících „rizikovost" jednotlivých her mohou být v prostředí internetu posíleny. Na druhou stranu prostředí internetu přináší i zcela nové možnosti v oblasti identifikace, prevence a včasné intervence problémového hráčství, a to hned v počátku jeho vzniku, kdy je možnost zásahu nejúčinnější. Ze zahraničních zkušeností je zřejmé, že programy, v rámci, nichž je na základě datové analýzy identifkován rizikový vzorec chování hazardního hráče a následně je s tímto hráčem individuálně pracováno, jsou velmi účinné. V prostředí internetu, kde jsou všechna data o chování hráče zaznamenávána provozovatelem, je tak implementace těchto modelů účinnější než v prostředí kamenných provozoven. Možnosti časné identifikace problémového hráčství a preventivní intervence nebyly v ČR dosud dostatečně využity. Jedním z hlavních důvodů je absence vědecky ověřených studií o prediktorech rizikového hraní v on-line prostředí.

Hlavní cíl studie

Cílem výzkumu je identifikovat prediktory přispívající k rozvoji problémového hráčství v on-line prostředí a navrhnout doporučení pro časnou preventivní intervenci omezující nežádoucí zdravotní, psychologické, sociální a ekonomické dopady problémového hráčství.

Metody

V projektu budou využity dva zdroje dat. Prvním zdrojem dat budou anonymizované informace z herních účtů, druhým zdrojem bude vypinění dotazníku se sadou dotazů na zkušenosti z pohybu v on-line herním prostředí a psychologickými screeningovými instrumenty zjišťujícími symptomy problémového hráčství (Problem Gambling Severity Index), dotazníkem osobnosti (Temperament and Character Inventory). Informace z herních účtů budou propojeny s daty z psychologického dotazování prostřednictvím jedinečného registračního jména/hesla účastníka studie.

Soubor:

Ve výzkumu se bude pracovat se dvěma soubory. V první skupině budou osoby, které v souvislosti s problémovým hraním vyhledaly odbornou pomoc (ať jako klienti neziskových nezdravotnických organizací nebo jako pacienti, kteří se ambulantní formou léčí ve zdravotnickém zařízení). Druhou skupinu budou tvořit náhodně vybraní aktivní uživatelé on-line herních platforem. Předpokládáme, že v

8

každé skupině bude 150 účastníků. Do výzkumu budou zařazeny dospělé osoby na základě podmínek informovaného souhlasu.

Analytická strategie

Bude využívána víceúrovňová analýza dat, kdy budou jednak komparovány rozdíly v herním chování obou sledovaných skupin z dat pořízených z herních účtů, v dalších analýzách budou zjišťovány souvislosti mezi výsledky screeningových instrumentů a herních chování s cílem odhadnout prediktory problémového hraní.

Výsledky studie

Poznatky ze studie budou využity Objednatelem pro implementaci účinná ch nrc‘ cntix nich strategií v podmínkách provozovatelů on-line sázkových her.

Objednatel studie souhlasí s případnou publikací výsledků v odborných časopisech. Součinnost Objednatele se Zhotovitelem

Objednatel studie poskytne řešitelům součinnost v oblasti získávání dat z herních účtů provozovatelů za podmínek. podrobněji uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy. Současně Objednatel umožní součinnost/spolupráci řešitelského týmu s vlastními experty v oblasti IT a přenosu dat.

9

Příloha č. 2 Harmonogram provádění Díla

1. fáze — od podpisu této smlouvy do 30. září 2020

- Vytvoření výzkumného plánu, výzkumného protokolu, designu a metodiky Studie.

- Vytvoření podnětového materiálu pro vybranou skupinu hráčů — účastníků studie (dále jen „Dotazník").

- Tvorba informovaného souhlasu pro účastníky Studie.

2. fáze — říjen 2020 až únor 2021

- Distribuce Dotazníku a informovaného souhlasu účastníkům Studie, průběžná kontrola, sběr vypiněných Dotazníků, průběžná komunikace s Objednatelem.

- Sběr online dat na herních platformách.

- Propojení dat z hráčských účtů s daty z dotazníkového šetření.

3. fáze - únor 2021 až srpen 2021

- Matematicko-statistické zpracování dat.

4. fáze - srpen 2021 až únor 2022

- Interpretace výsledků, formulace závěrečné zprávy, (fakultativně prezentace na domácích i zahraničních konferencích, publikace v odborném tisku).

10

Příloha Č. 3 Práva a povinnosti smluvních stran při ochraně osobních údajů

ČI. I.

Výklad pojmu

Správce: Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů, které může být prováděno v rámci této smlouvy.

Právní předpis o ochraně osobních údajů: Zákon o ochraně osobních údajů země, v níž má správce sídlo. V případě správce se sídlem v některém členském státě Evropské unie (dále jen „správce z EU") se platným zákonem o ochraně osobních údajů rozumí (i) do 24. května 2018: směrnice č. 95/46/ES a vnitrostátní zákony přijaté za účelem její implementace v členském státě Evropské unie, v němž má správce z EU sídlo, tj. pro účely této smlouvy jde o ZOOÚ, a veškeré další předpisy a pravidla, jež platí v daném členském státě a vztahují se na zpracování; a (ii) od 25. května 2018: nařízení GDPR a veškeré další předpisy a pravidla, jež platí v příslušném členském státě Evropské unie a vztahují se na zpracování.

Subjekt údajů: Jakákoliv identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, ohledně které jsou osobní údaje zpracovávány.

GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES.

Osobní údaje: Veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování nebo zpracovaný: Každá operace nebo soubor operací s Osobními údaji, včetně shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, zkombinování, propojení s jinými údaji, blokování, výmaz nebo zničení Osobních údajů Subjektu.

11

Zpracovatel: Osoba nebo subjekt, který zpracovává či provádí dílčí zpracování Osobních ildaju příslušného správce.

Dílčí zpracovatel: Jakákoliv fyzická či právnická osoba, kterou zpracovatel využívá pouze pro zpracovávání dle této smlouvy a kterou k tomu předem písemně oprávnil správce.

Třetí země: Jakákoliv země, území či určitý sektor v rámci této země, mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP).

Či II.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zpracovatel se tímto zavazuje zpracovávat Osobní údaje při pinění této smlouvy výlučně v souladu s touto smlouvou, GDPR (zejména čl. 28 odst. 3) a dalšími právními předpisy, dle pokynů Správce a v níže uvedeném rozsahu potřebném pro pinění smlouvy.

- Správce se zavazuje poskytovat Zpracovateli potřebnou součinnost a pokyny ke zpracování Osobních údajů dle smlouvy.

- Zpracovatel bude při pinění smlouvy provádět následující zpracování Osobních údajů:

| typ Osobních údajů | kategorie Subjektu údajů | ! povaha, účel a doba zpracování |
| --- | --- | --- |
|  | hráči, kteří vypiní dotazník se sadou dotazů na zkušenosti z pohybu v on-line herním prostředí a psychologickými screeningovými instrumenty zjišťujícími symptomy problémového hráčství (Problem Gambling Severity Index) a dotazník osobnosti (Temperament and Character Inventory) | údaje potřebné pro vypinění dotazníků a zpracovávané po dobu nezbytnou pro spinění smlouvy |

- Zpracovatel si je vědom rizik pro práva a svobody Subjektů údajů, mj. rizika náhodného či protiprávního zničení, ztráty a pozměnění zpracovávaných Osobních údajů anebo rizika jejich

12

neoprávněného poskytnutí nebo zpřístupnění a prohlašuje, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických i organizačních opatření tak, aby zpracování Osobních údajů při poskytování pinění smlouvy splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv Subjektů údajů. Zpracovatel je povinen přijmout taková opatření, která povedou k předcházení, odhalování a zvládání případů porušení zabezpečení Osobních údajů (mj. náhodné či protiprávní zničení, ztráta, změna nebo neoprávněné poskytnutí nebo zpřístupnění Osobních údajů zpracovávaných dle této smlouvy), a to zejména zajistit, aby se jeho zaměstnanci, kteří budou oprávněni zpracovávat Osobní údaje, zavázali k mlčenlivosti, ledaže se na ně již vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti.

5. Správce Osobních údajů se dále zavazuje:

- Zajistit, že Osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s GDPR, zejména se zavazuje zajistit právní základ pro zpracování Osobních údajů, na něž se vztahuje smlouva.

- Zajistit, že veškeré Osobní údaje jsou shromažďovány a předávány Zpracovateli zákonným způsobem. Osobní údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, odpovídající stanovenému účelu zpracování.

- Zajistit spinění informační povinnosti dle čl. 13 a čl. 14 GDPR a učinění sdělení podle čl. 15 až 22 a 34 GDPR ve vztahu k subjektům údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány dle této smlouvy, přičemž Zpracovatel je povinen Správci poskytnout potřebnou součinnost při pinění těchto povinností vůči Subjektům údajů.

- Nevydat Zpracovateli pokyny, které by byly jakýmkoliv způsobem v rozporu s GDPR nebo jinými právními předpisy.

- Jednat jako kontaktní místo Subjektů údajů.

6. Zpracovatel Osobních údajů se dále zavazuje:

- Být v míře odpovídající povaze zpracování a povaze zpracovávaných informací nápomocen Správci při zajišťování souladu zpracování s GDPR a pinění dalších povinností Správce dle GDPR (včetně povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv Subjektu údajů a při zajišťování pinění jeho povinností podle článků 32 až 36 GDPR) při zohlednění povahy zpracování a informací, které má Zpracovatel k dispozici.

- Pro případ, kdy zamýšlí zapojit dalšího zpracovatele, informovat Správce o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytnout tak Správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky, přičemž Správce k zapojení dalšího zpracovatele tímto uděluje souhlas. Zpracovatel je povinen uzavřít s každým dalším zpracovatelem písemnou smlouvu, kterou budou tomuto dalšímu zpracovateli uloženy stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě. Za pinění povinností dle této smlouvy vůči Správci pině odpovídá Zpracovatel.

- V případě jakéhokoli porušení zabezpečení Osobních údajů, zejména v případě jejich ztráty, krádeže, zneužití, neoprávněného přístupu nebo protiprávního zpracování, ihned o tomto vyrozumět Správce prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu institut@iprh.cz a poskytnout Správci veškerou potřebnou součinnost pro zjednání nápravy problémů vzniklých následkem této události a učinit veškeré nezbytné kroky pro spinění platných právních předpisů týkajících se ochrany Osobních údajů, zahrnující kromě jiného spinění oznamovací povinnost ve vztahu ke Správci, přičemž Správce si je vědom svých povinností ve vztahu k příslušným dozorovým úřadům a Subjektům údajů a tyto spiní sám.

- V odůvodněných případech poskytnout součinnost Správci při přezkumu dodržování povinností Zpracovatele vyplývajících ze smlouvy, a to prostřednictvím nezávislého auditora určeného dohodou smluvních stran. Náklady přezkumu nese Správce, vyjma situace, kdy se přezkumem zjistí porušení povinností Zpracovatele, které vyplývají ze smlouvy nebo GDPR. V takové případě Zpracovatel Správci nahradí účelně vynaložené náklady přezkumu.

13

Na základě rozhodnutí Správce po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním vymazat všechny Osobní údaje, nebo je vrátit Správci a vymazat existující kopie, ledaže právo Evropského unie nebo jejího členského státu požaduje uložený daných osobních údajů.