# DODATEK č.1

# KE SMLOUVĚ O DÍLO č.01/2020

###### dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

**IČO: 72053453**

**DIČ: CZ2053453**

**se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová**

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupen ředitelkou svazku Soňou Borovcovou  
 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Stavební vodohospodářská s.r.o.**

**IČO: 287 71 346**

**DIČ: CZ28771346**

**sídlo Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová**

zápis v rejstříku OR KS Hradec Králové oddíl C vložka 26437

zastoupen Ing. Pavlem Binkou – jednatelem společnosti

- dále jen zhotovitel –

## I.

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo pod názvem: **Rekonstrukce vodárenského objektu na parcele st. 174, k.ú. Křenov** a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo za podmínek stanovených touto smlouvou, a to na základě výběrového řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného objednatelem.

**II.**

**Čas plnění**

2.1 Vzhledem k posunutí termínu odsouhlasení poskytnutí dotačního titulu na tuto akci Pardubickým krajem zhotovitel zahájil stavební práce na realizaci díla dne **28.7.2020**.

1. Z důvodů výše uvedených na straně objednatele došlo k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a dále vlivem víceprací, které se při rekonstrukci objevily a nebylo možné je v rámci projektu předpokládat bylo dohodnuto, že konečný termín nepřekročí datum **30.11.2020.**

**III.**

**Cena za dílo**

1. Změna ceny za dílo bude řešena dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo po vyčíslení a odsouhlasení všech víceprací a méněprací.

**VI.**

**Staveniště**

6.2 Objednatel předal zhotoviteli staveniště dne **28.7.2020.**

## XIII.

## Závěrečná ustanovení

13.4 Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.1/2020 bylo schváleno členskou schůzí svazku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 6.10.2020 číslo usnesení 06102020/9a).

13.5 Dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.6 Ostatní články smlouvy o dílo č.1/2020 zůstávají v platnosti.

#### V Moravské Třebové dne : 6.10.2020

Za objednatele : Za zhotovitele :

…………….……….…………….……… ………….………….……….……………

Soňa Borovcová Ing. Pavel Binka

ředitelka svazku Jednatel společnosti