# Dodatek č. 1 NPÚ 450/74743/2020

# ke Smlouvě o dílo

# číslo objednatele: NPÚ-450/62402/2020

**číslo zhotovitele: -**

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx SZ Lysice

tel: +420 xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx

zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxx, tel: +420 xxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa

se sídlem: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen **„objednatel“)** na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **ARCHATT, s. r. o.**

**zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném při Krajském soudě v Brně,**

**v oddíle C, vložka 6214**

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

IČ: 46960180, DIČ: CZ 46960180

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „**zhotovitel“)** na straně druhé

**II.**

**Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 24. 8. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „**SZ Lysice – oprava oken a omítek západní fasády zámku, tzv. tvrze**“.

2.2 Po podrobném prozkoumání skutečného stavu architektonických detailů předmětné fasády zhotovitel upozornil na špatný stav kovaného zábradlí balkónu (S rovina fasády hlavní hmoty zámku). Zadavatel se rozhodl z ekonomického hlediska pro rozšíření stávající stavební akce. Lešení postavené pro opravu fasády se využije pro demontáž a zpětnou montáž zábradlí.

2.3 Zhotovitel předložil dne 23. 9. 2020 cenovou nabídku na změnu díla. **Cena víceprací je vyčíslena na částku 148 691,17,- Kč bez DPH, tj. 179 916,32,- Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.**

2.4 Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy. Dodatečné práce na veřejné zakázce mají hodnotu celkem 148 691,17,- Kč bez DPH. Cenový nárůst i celková změna díla je celkem 14,51% původní hodnoty díla.

2.5 Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 1 173 454,17,- Kč bez DPH, **tj. 1 419 880,32,- Kč s DPH**.

2.6 Vzhledem k tomu, že se s opravou balkónového zábradlí nepočítalo, je nutné prodloužit termín plnění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno ve dvou etapách. Původní rozsah prací bude dokončen dle smlouvy o dílo č. j. NPÚ 450/62402/2020. Oprava zábradlí balkónu bude provedena do **31. 11. 2020**.

2.7 Fakturace bude odpovídat dokončeným etapám díla. První etapa bude fakturována dle smlouvy č. j. NPÚ-450/62402/2020 dle původního rozsahu a termínů (cena díla 1 024 763 Kč bez DPH). Druhá etapa bude fakturována po dokončení opravy zábradlí balkónu dle termínů dodatku č. 1 (cena díla 148 691,17 Kč bez DPH).

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.4 Ostatní ujednání původní Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Kroměříži dne 6. 10. 2020 V Brně dne 4. 10. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………….. ……………………………………

Ing. Petr Šubík xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži jednatel společnosti ARCHATT, s. r. o.