Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)

K rukám Ing. arch. Zdeňka Enta Kancelář krajiny a zelené infrastruktury Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IČO: 70883858

17.09.2020

Cenová nabídka na zpracování plné žádosti (tj. návrhu projektu) a jeho podání v rámci Páté veřejné soutěže programu ÉTA (věc)

Vážený pane inženýre,

tímto podávám jménem společnosti CS-PROJECT spol. s r.o. cenovou nabídku na zpracování návrhu projektu a jeho podání v rámci Páté veřejné soutěže programu ÉTA pro projekt „Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd“, a to v souladu s podmínkami zadávací dokumentace (výzvy).

Účelem poskytnutí odborných služeb je zpracování návrhu projektu (tj. plné žádosti), kterou může IPR spolu s dalšími účastníky projektu podat do Páté veřejné soutěže programu ÉTA.

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů založených na využívání teoretických východisek, expertíz a metod společenských, humanitních a uměleckých věd, a to i v případné interdisciplinární spolupráci s dalšími obory.

Cenová nabídka

Společnost CS-PROJECT stanovila nabídkovou cenu za zpracování plné žádosti na základě odhadované pracnosti a honorářové sazby expertů zapojených do zpracování expertního posudku. Níže uvedená cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady na projekt (tj. osobní náklady, cestovní náklady, nákup služeb apod.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Činnost | Odůvodnění činnosti | Počet MD | Náklady v Kč bez DPH |
| Vytvoření základního logického rámce projektu, který bude ve struktuře za jednotlivé účastníky projektu | Projekt bude realizován s odbornými partnery a je nutné vydefinovat jejich zapojení do projektu. To je dané hlavně úvazky expertů. Za účelem vyjednávání s jednotlivými partnery je nutné vést celkový rozpočet projektu v samostatném excelovském modelu.  Logický rámec je v konečné podobě dán linií: účastník - popis projektové činnost - seznam expertů s úvazky - náklady | 9 | 90 000 |
| Komunikace o základním logickém rámci projektu s jednotlivými účastníky projektu a jeho odsouhlasení všemi účastníky | Předpokládáme, že účel, cíle i výstupy projektu byly již s účastníky projednány. Dále je nutné vykomunikovat předavším rozdělení rozpočtu projektu a také přístup a nakládání s výstupy projektu | 2 | 20 000 |
| Vytvoření návrhu projektu ve struktuře formuláře v informačním systému ISTA | Rozsah formuláře činí obvykle 60 - 70 stran A4. Dobře zformulovány musí být hlavně tyto kapitoly: 1) popis výzkumné nejistoty, 2) popis novosti, 3) popis způsobu uplatnění výsledků. To jsou kapitoly, na které se hodnotitelé zaměřují. Předpokládáme součinnost objednatele při dodání základních vstupů do kapitol a spolupráci při jejich výsledné formulaci | 11 | 110 000 |
| Celkem v Kč bez DPH | | | 220 000 |
| DPH 21% | | | 46 200 |
| Celkem v Kč vč. DPH | | | 266 200 |

Sazba za MD v Kč bez DPH 10 000

Součinnost IPR: Předání relevantních informačních vstupů, komunikace ohledně věcné náplně projektu a činností jednotlivých účastníků (partnerů) projektu a předání výstupů z této komunikace.

V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby doplnění/úpravy nabídky se na mě prosím obraťte.

S pozdravem

Ing. Pavel Brož