Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)
I. 

Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady 
IČ: 750 86 999

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

dále též „poskytovatel“
a
Obec Ražice
se sídlem: Ražice 98, 398 22 Ražice
jednající: Jaroslavem Němejcem, starostou obce
IČ: 00250074
příjemce není plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem
bankovní spojení: 

číslo účtu: 

dále též „příjemce“
se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)  
Na projekt s názvem:
Špejchar Ražice - za kulturou a poznáním, dále jen „projekt“

Prioritní osa: 3 - Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/23.02646
uzavřené dne 3.7.2013
II.

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu – změna termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu, a dále rozdělení projektu na dvě časové etapy v souladu s Metodickým oznámením č. 38 a s tím související změna článku III. a článku IV. Smlouvy.
III.
Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1.
Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodlení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.

2.
Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.
	Datum zahájení projektu
	01. 10. 2010

	Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů

	01. 07. 2013

	Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů
	30. 06. 2015

	Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu
	28. 07. 2015


	Harmonogram etap
	


	Název etapy projektu
	1.etapa

	Číslo etapy projektu
	001

	Datum zahájení etapy
	01. 10. 2010

	Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu
	16. 02. 2015


	Název etapy projektu
	2.etapa

	Číslo etapy projektu
	002

	Datum zahájení etapy
	17. 02. 2015

	Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu
	28. 07. 2015


IV.

Změna článku IV. Smlouvy

Článek IV. Výše dotace a účelové určení se mění následovně:
1.
Dotace dle Smlouvy se poskytuje ve výši 85,0 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 13 263 205,90 Kč. 

2.
Finanční rámec projektu:

	Finanční rámec projektu
	Kč

	Celkové výdaje projektu
	15 982 558,05

	Celkové způsobilé výdaje projektu
	15 603 771,65

	Celkové nezpůsobilé výdaje projektu
	378 786,40

	Předpokládané příjmy projektu (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)
	0,00

	Finanční rámec etapy 001
	Kč

	Celkové výdaje etapy
	8 653 371,00

	Celkové způsobilé výdaje etapy
	8 453 371,00

	Celkové nezpůsobilé výdaje etapy
	200 000,00

	Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)
	0,00


	Finanční rámec etapy 002
	Kč

	Celkové výdaje etapy
	7 329 187,05

	Celkové způsobilé výdaje etapy
	7 150 400,65

	Celkové nezpůsobilé výdaje etapy
	 178 786,40

	Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)
	0,00


3.
Přehled financování způsobilých výdajů projektu:

	Přehled financování způsobilých výdajů projektu
	Investiční dotace 

v Kč
	Neinvestiční dotace

v Kč
	Dotace celkem

 v Kč
	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %

	Dotace z Regionální rady celkem
	12 893 965,90
	369 240,00
	13 263 205,90
	85,00

	z toho: příspěvek Společenství
	12 893 965,90
	369 240,00
	13 263 205,90
	85,00

	            Národní financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Národní spolufinancování příjemce
	2 275 405,75
	65 160,00
	2 340 565,75
	15,00

	Soukromé spolufinancování příjemce
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Přehled financování způsobilých výdajů etapy 001
	Investiční dotace 

v Kč
	Neinvestiční dotace

v Kč
	Dotace celkem

 v Kč
	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %

	Dotace z Regionální rady celkem
	6 837 375,35
	347 990,00
	7 185 365,35
	85,00

	z toho: příspěvek Společenství
	6 837 375,35
	347 990,00
	7 185 365,35
	85,00

	            Národní financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Národní spolufinancování příjemce
	1 206 595,65
	61 410,00
	1 268 005,65
	15,00

	Soukromé spolufinancování příjemce
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Přehled financování způsobilých výdajů etapy 002
	Investiční dotace 

v Kč
	Neinvestiční dotace

v Kč
	Dotace celkem

 v Kč
	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %

	Dotace z Regionální rady celkem
	6 056 590,55
	21 250,00
	6 077 840,55
	85,00

	z toho: příspěvek Společenství
	6 056 590,55
	21 250,00
	6 077 840,55
	85,00

	            Národní financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Národní spolufinancování příjemce
	1 068 810,10
	3 750,00
	1 072 560,10
	15,00

	Soukromé spolufinancování příjemce
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


V.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

 3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 4. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V ………….dne …….
V Plzni dne……

Za příjemce
Za poskytovatele

Jaroslav Němejc,
Ivo Grüner,
starosta obce
předseda Regionální rady

……………..
……………….

Podpis
Podpis
� Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.








[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

PODPORENO Z EVROPSKEHO FONDU
PRO
REGIONALNI ROZVO)

Smér budoucnost - cil prosperita

'ROP

' JIHOZAPAD




Strana 5 (celkem 5)


