Harmonogram prací

ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2020

Výměna oken v areálu Náš svět p.o.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23.-24.9.2020 | 25.9.-12.10.2020 | 13.-14.10.2020 | 15.-28.10.2020 | 29.-30.10.2020 |
| přípravné práce | X |  |  |  |  |
| postupná výměna sestav střešních a fasádních oken včetně montáže rolet |  | X |  |  |  |
| dokončovací práce na výměně sestav |  |  | X |  |  |
| montáž jednotlivých střešních oken včetně rolet a žaluzií |  |  |  | X |  |
| dokončovací práce |  |  |  |  | X |

Zpracoval:

XXXXXXXXXX