**DODATEK č. 3**

**KE smlouvě o dílo Č. 02/2020 ze dne 17.3.2020**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami

**Objednatel**:

**Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109**

se sídlem: Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň

IČO: 69457425

DIČ: CZ69457425

zastoupený: Ing. Jarmila Konopová, ředitel

bankovní spojení: ČNB 68130311/0710

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel**:

**MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.**

se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař

IČO: 26385759

DIČ: CZ26385759

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901

zastoupený: Michal Fictum, vedoucí o.z. Plzeň

bankovní spojení: ČSOB a.s. 213005219/0300

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:

dále jen „zhotovitel“

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.7. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 27.7.2020 **Smlouvu o dílo**, na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň**“, zadávané v otevřeném řízení.
	2. Zhotovitel zaslal objednateli žádost o prodloužení termínů uzlových bodů na stavební práce s názvem akce „**Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň**“, na základě které žádal o následující:

*„Žádáme vás o prodloužení těchto dílčích termínů na nové termíny u těchto prací:*

*a. k termínu plnění 30. 9. 2020 - Demolice přístavku*

*b. k termínu plnění 31. 10. 2020 - Výměna výplní 100%*

*ostatní termíny pak zůstávají v platnosti.*

*Svoji žádost odůvodňujeme:*

*- u „demolice přístavku“ se jedná o technologicky nenáročnou činnost, na kterou však navazují činnosti, které budeme provádět až v měsíci 10/2020 a její provedení dle původního plánu by bylo možné, ale vzhledem k postupu prací je vhodnější provedení až ke konci měsíce 09/2020 a více konvenuje i provozu školy.*

*- u „Výměna výplní 100%“ se jedná o chybějící oblouková okna. Ta měla být vyměňována na konci měsíce 09/2020. Vzhledem k tomu, že bylo až průběhu zaměřování a při prohlídce stávajících oken zjištěno, že samotná výměna těchto výplní bude technologicky náročnější, bylo s objednavatelem dohodnuto provedení této výměny v období podzimních prázdnin v měsíci 10/2020, kdy nebudou ve škole studenti a výměna proběhne s menšími riziky.“*

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Smluvní strany se z důvodu provozních podmínek **Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109,** dohodly na změně dílčích termínů uvedených v Příloze č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo následovně:

1. Stará budova

termín do **31.8.2020 -** se mění na termín:

* do **30.9.2020**- demolice přístavku

termín do **30.9.2020 -** se mění na termín:

* **do 31.10.2020** – Výměna výplní 100 %; montáž VZT jednotek 80 %, montáž elektro a MaR, CD

Ostatní termíny zůstávají v platnosti dle přílohy č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo.

1. **ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

3.2. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Plzni V Plzni

**Ing. Jarmila Konopová, ředitel Michal Fictum**

Střední průmyslová škola strojnická a Střední vedoucí o.z. Plzeň

odborná škola profesora Švejcara, Plzeň MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

 na základě plné moci ze dne 4. 2. 2020

za objednatele za zhotovitele