STATNI FOND DOÍNUVNI INF fU$TftUKf Ufft

@ sfdi

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo 11/405 Brtnice - Zašovice, ze dne 31. 7. 2020

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-29-2020 Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

smluvních: Bankovní spojení: IČO:

DIČ:

Zřizovatel:

Ing. Radovan Necid

00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel:	SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o.

se sídlem:	Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26760 zastoupený:	Ing. Michalem Matouškem, jednatelem

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

IČO:	25334611

DIČ:	CZ25334611

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek 2

- S ohledem na skutečně provedené práce na základě geodetického zaměření a po zjištění skutečného stavu díla, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele ZMR-ST-29-2020, ze dne 31. 7. 2020 (dále také SoD).

Článek 3

- Předmět plnění dle článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

- Celková cena díla dle článku VI a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH | 5 622 911,36 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce Z1 - SO 101 | - 449 178,46 Kč |
| Vícepráce Z1 - SO 101 | + 905 616,19 Kč |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH | 6 079 349,09 Kč |
| DPH | 1 276 663,31 Kč |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 4 včetně DPH | 7 356 012,40 Kč |

Článek 4

- Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku Z1 - SO 101 z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 5 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

- by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; dílčí změny závazku Z1 - SO 101 ze smlouvy spočívají v očištění krajnic v místech převýšení nad vozovku, ve větším rozsahu sanačních prací a větším množství odpadů a obrusné vrstvy, než předpokládala projektová dokumentace a zhoršený stav komunikace, a snížení rozsahu prací na zajištění ochrany inženýrských sítí a ponechání obrusné vrstvy místo provedení mikroko- berce, které oproti projektové dokumentaci nebyly nutné, přičemž finanční hodnota navrhované změny závazku činí 1 354 794,65 Kč bez DPH, což činí 24,09 % původní hodnoty závazku a nárůst původní hodnoty závazku o 8,12 %.

Článek 5

- Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

@ sfdi

STATNI FOND DOÍNUVNI INF fU$TftUKf Ufft

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Položkový rozpočet stavby Změna soupisu prací č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ

UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU

PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

3.13.1

Datum:	25. 9. 2020

Strana: 1 Čas: 6:48:42

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: Silstap - Brtnice-Zašovice |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - Oprava II/405 - km 0,000 |  |  |  | - 2,645 (EMK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: 01 - Stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 1 |  |  |
| poř. |  |  |  | množství ve | množství ve | množství | cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| č. | kód položky | název položky | mj. | smlouvě | změně | rozdílu | m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 102. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek | M | 16,00000 | 16,00000 | 0,00000 | 1 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 103. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek | M | 53,00000 | 53,00000 | 0,00000 | 1 100,00 | 58 300,00 | 0,00 | 0,00 | 58 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 11. | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL= stavba | KPL | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 12. | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ | KPL | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stavba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 13. | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 14. | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba | KPL | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 18. | OSTATNÍ POŽADAVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby | KM | 2,65000 | 2,65000 | 0,00000 | 15 000,00 | 39 750,00 | 0,00 | 0,00 | 39 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 21. | OSTATNÍ POŽADAVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba | KPL | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 232. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 24 758,72000 | 23 488,45000 | -1 270,27000 | 10,80 | 267 394,18 | -13 718,92 | 0,00 | 253 675,26 | -13 718,92 | -5,13 |
| 9 | 236. | MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA0/8 + 0/8 | M2 | 22 548,12000 | 19 564,25000 | -2 983,87000 | 142,00 | 3 201 833,04 | -423 709,54 | 0,00 | 2 778 123,50 | -423 709,54 | -13,23 |
| 25 | 24. | OSTAT POŽADAVKY- | KPL | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V DIGIT FORMĚ KPL = stavba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.13.1

Datum:	25. 9. 2020

Strana: 2 Čas: 6:48:43

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: Silstap - Brtnice-Zašovice |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - Oprava II/405 - km 0,000 |  |  |  | - 2,645 (EMK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: 01 - Stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 1 |  |  |
| poř. |  |  |  | množství ve | množství ve | množství | cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| č. | kód položky | název položky | mj. | smlouvě | změně | rozdílu | m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 243. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+50/70 | M2 | 2 210,60000 | 3 923,20000 | 1 712,60000 | 295,00 | 652 127,00 | 0,00 | 505 217,00 | 1 157 344,00 | 505 217,00 | 77,47 |
| 26 | 26. | OSTAT POŽADAVKY- | KM | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 267. | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU | M | 18,00000 | 1 558,00000 | 1 540,00000 | 145,00 | 2 610,00 | 0,00 | 223 300,00 | 225 910,00 | 223 300,00 | 8 555,56 |
| 3 | 3. | POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvství 2200kg/m3 | T | 243,16600 | 384,45550 | 141,28950 | 340,00 | 82 676,44 | 0,00 | 48 038,43 | 130 714,87 | 48 038,43 | 58,10 |
| 27 | 30. | OSTATNÍ POŽADAVKY- INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m | KUS | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 31. | ZAŘÍZENÍ STAVENŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba | KPL | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 319. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOIŮ | KUS | 3,00000 | 0,00000 | -3,00000 | 2 250,00 | 6 750,00 | -6 750,00 | 0,00 | 0,00 | -6 750,00 | -100,00 |
| 29 | 32. | KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVĚ KPL = stavba | KPL | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 33. | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba | KPL | 1,00000 | 0,00000 | -1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -100,00 |
| 17 | 343. | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 250,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 358. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 26,00000 | 26,00000 | 0,00000 | 295,00 | 7 670,00 | 0,00 | 0,00 | 7 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 359. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 50,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 378. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 1 557,87500 | 1 557,87500 | 0,00000 | 85,00 | 132 419,38 | 0,00 | 0,00 | 132 419,38 | 0,00 | 0,00 |

3.13.1

Datum:	25. 9. 2020

Strana: 3 Čas: 6:48:43

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: Silstap - Brtnice-Zašovice |  |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - Oprava II/405 - km 0,000 |  |  |  | - 2,645 (EMK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: 01 - Stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  | č. | 1 |  |  |
| poř. |  |  |  | množství ve | množství ve | množství | cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| č. | kód položky | název položky | m-j- | smlouvě | změně | rozdílu | m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 380. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ | M2 | 1 557,87500 | 1 557,87500 | 0,00000 | 79,00 | 123 072,13 | 0,00 | 0,00 | 123 072,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5. | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina | T | 1 326,51000 | 1 326,51000 | 0,00000 | 285,00 | 378 055,35 | 0,00 | 0,00 | 378 055,35 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 75. | 1800kg/m3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 110,53000 | 196,16000 | 85,63000 | 1 320,00 | 145 899,60 | 0,00 | 113 031,60 | 258 931,20 | 113 031,60 | 77,47 |
| 6 | 92. | ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU | M2 | 22 548,12000 | 23 487,45000 | 939,33000 | 2,00 | 45 096,24 | 0,00 | 1 878,66 | 46 974,90 | 1 878,66 | 4,17 |
| 7 | 95. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 2 947,80000 | 2 947,80000 | 0,00000 | 110,00 | 324 258,00 | 0,00 | 0,00 | 324 258,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO | M2 | 0,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
|  |  | 100MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 0,00000 | 8,50000 | 8,50000 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 739,50 | 739,50 | 739,50 | 100,00 |
| 34 | 919121. | ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL | M | 0,00000 | 8,50000 | 8,50000 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411,00 | 1 411,00 | 1 411,00 | 100,00 |
|  |  | DO 50MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 5 622 911,36 | -449 178,46 | 905 616,19 | 6 079 349,09 | 456 437,73 | 8,12 |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 5 622 911,36 | .449 178,46 | 905 616,19 | 6 079 349,09 | 456 437,73 | 8,12 |