Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.7.2020 mezi

I.
Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena:	xx, pověřeným vedením organizace
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu:	2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22. 5. 2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014
dále jen „objednatel“

2.	Firma:	Dřevo – AKORD, s.r.o.
        Sídlo:	Hlavní 141, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zastoupena:	xxx, jednatelem
IČ:	25393588
DIČ:	CZ25393588
 Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
Číslo účtu: 628547781/0100
 Zapsaná ve VR: vedená u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 17658
dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“
II.
###### Základní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.7.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Estetizace expozice venkovních výběhů kočkovitých šelem“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní stran se tímto dohodly na této změně smlouvy:

III.
Změny smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to dle rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku (změnový list č. 1), dle něhož strany sjednaly vícepráce a méněpráce, jak jsou specifikovány v rozpočtu.
2. V souvislosti se změnou rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, a to tak, že čl. IV odst. 1, první věta smlouvy nově zní následovně:
Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.
Cena bez DPH 953.929,00 Kč
Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu pro provedení díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, který se mění následovně:
Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a protokolární předání díla je do 31.10.2020.

###### IV.
###### Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.
5. Příloha dodatku: rozpočet – změnový list 1

V Ostravě dne 9.10.2020

…………………………. ………………………………..
        objednatel zhotovitel
    xxx xxx, jednatel
pověřený řízením organizace