Horní Zahrady – Skládka

- Zpracování DSP

Technické řešení

- Odběr a rozbor vzorků monitorování  viz nabídka 			26 150,-Kč
termín realizace cca 1,5 měsíc

- Vyjmutí ze ZPF – průzkum, posudek, výpočet (nevím proč průzkum, když ornice tam není více jak 100 let)		Arvita	cca 1 měs	6  000,-Kč – nemělo by být součástí projektu, ale musí tam být uvedeno, že proběhlo

- Zpracování technického řešení (projekt bez vyjařovaček dotčených orgánů‘
 cena 				70 000,.Kč

- vyjádřením síťařů (předpoklad RWE,EON, O2,VAK,komunikace)– při okamžitém obeslání mají ze zákona 30 dnů nebo 60 dnů   
délka  realizace  	cca 2 měsíc

- Vyjádření KUZK OŽP	cca 1 měsíc

- Koordinované stanovisko 
cca 1 měsíc?

- Souhlasy – smlouvy vlastníků pozemků zajistí investor
termín cca 1měsíce

- Dopracování-oprava technického řešení +doplnění o dokladovou část
cena (zahrnuje i inženýrskou činnost	)		30 000,-Kč
termín  1 měsíc

- Žádost oÚR a stavební povolení 
poplatek 			termín vydání cca 2 měsíce

Cena za SPD bez DPH 100 000,-Kč

Technická dokumentace					 cca 4 měsíce

Termín	 do podání žádosti o ÚR a stavební povolení	cca 6 měsíců

Tyto doby jsou nejkratší možné, pokud nedojde k nějakému zádrhelu.

Nelze však vyloučit další požadavky úřadů, které mohou SPD prodražit a termínově prodloužit!!!!!!!!!

Zpracoval:						xxx