|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rámcový harmonogram realizace akce Příloha č.3** | | | |
| **Etapa realizace** | **Odpovídá** | **Lhůta** | **Termín dokončení etapy** |
| Zahájení výběrového řízení na dodavatele nového RTG přístroje | Kupující | --- | 17.8.2020 |
| Výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy na nový RTG přístroj | Kupující | 4 týdnů | 10.9.2020 |
| Předložení požadavků vybraného dodavatele na stavební připravenost místa plnění (od podpisu Kupní smlouvy) | Prodávající | 2 týdny | 25.9.2020 |
| Dokončení zpracování PD na úpravy Radiologického pracoviště | Kupující | 2 týdny | 9.10.2020 |
| Zahájení výběrového řízení na stavební úpravy Radiologického pracoviště | Kupující | 2 týden | 23.10.2020 |
| Výběr dodavatele a podpis Smlouvy o dílo na realizaci stavebních úprav Radiologického pracoviště | Kupující | 4 týdny | 20.11.2020 |
| Příprava dodavatele na realizaci zakázky stavebních úprav Radiologického pracoviště | Kupující | 4 týdny | 31.12.2020 |
| Demontáž a likvidace stávajícího RTG přístroje | Prodávající | --- | 31.12.2020 |
| Předání staveniště a zahájení realizace stavebních úprav Radiologického pracoviště | Kupující | --- | 4.1.2021 |
| Dokončení realizace stavebních úprav Radiologického pracoviště a předání díla | Kupující | 10 týdnů | 12.3.2021 |
| Dodávka montáž a zprovoznění nového RTG přístroje | Prodávající | 1 týden | 19.3.2021 |
| Zaškolení obsluhy uživatele a předání RTG přístroje do užívání | Prodávající | --- | 19.3.2021 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| V Jihlavě dne 17.8.2020 |  |  |  |