| ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU | Č. 1 |
| --- | --- |

ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ

REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU

Název projektu: Regenerace bytového domu Opavská 782/45 – 783/47, Rýmařov Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006318 Účastník: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01 IČ: 00296317 DIČ: CZ00296317 Oprávněný zástupce: Ing. Luděk Šimko, starosta města Plátce DPH: ANO/NE

Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu): Změna tloušťky venkovního ostění Méněpráce – snížení tloušťky izolace nadsoklové římsy Méněpráce – nedošlo k oplechování nadsoklové římsy Méněpráce – neprovedení sanace omítky ve sklepě Vícepráce – obsyp objektu kamenivem Vícepráce - vyrovnání podhledů fasádním polystyrénem Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky realizovány po oznámení poskytovateli: ANO/NE

Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací: Číslo SoD, datum podpisu: SML 200115, ze dne 15.06.2020 Název dodavatele: STAS v.o.s., Žižkova 21/260, Rýmařov, 795 01 IČ: 15502520 DIČ: CZ15502520 Oprávněný zástupce: Ing. Boris Pavlásek Cena díla bez DPH: 5.257.747,92 Kč Cena díla včetně DPH: 6.055.190,84 Kč

KAPITOLA A – popis jednotlivých změn: Změna v tloušťce venkovního ostění - při jednání na stavbě bylo zjištěno, že navrhované venkovní ostění neodpovídá skutečnosti. Bude nutné šíři zateplení ostění zvětšit. Tato položka bude víceprací. Změna ve snížení tloušťky izolace nadsoklové římsy – při provádění prací se ukázalo technologicky jednodušší sjednotit finální líc omítky, tím dojde k eliminaci vyčnívající plošky (zubu), který by bylo nutné klempířsky oplechovat. Tato položka bude méněprací Změna – neprovedení oplechování nadsoklové římsy - tato změna souvisí se změnou č. 2, z tohoto důvodu nebude provedeno oplechování nadsoklové římsy. Tato položka bude méněprací. Změna – při jednání na stavbě bylo zjištěno, že navrhované sanace omítek ve sklepě by mohly ohrozit celkovou soudržnost suterénní kamenné zdi a tím i její statiku. Z tohoto důvodu nebudou sanace omítek provedeny. Tato položka bude méněprací. Změna – obsyp objektu kamenivem – na základě změny popsané v bodě č. 4 bylo vyhodnoceno, že obsyp objektu kamenivem zlepší retenční schopnost obvodové stěny a tím dojde k rychlejšímu a snazšímu odtoku dešťových vod od objektu. Tato položka bude víceprací. Změna – vyrovnání podhledů fasádním polystyrénem – v průběhu prováděných prací bylo zjištěno, že spodní i horní lic římsy nad nejvyšším podlažím je natolik křivý, že bude nutné provést vyrovnání pomocí vrstvy fasádního polystyrénu. Tato položka bude víceprací.

KAPITOLA B – Zdůvodnění změn a jejich způsobilost: Změna v tloušťce venkovního ostění V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že projektantem navrhovaný rozměr šířky ostění, který vycházel ze zapůjčené dokumentace původního stavu objektu neodpovídá skutečnosti a bude nutné tuto šíři zateplení ostění zvětšit. Vzhledem k nutnosti zachování tlouštěk zateplení po celém obvodu obálky budovy v souladu s PENB bylo rozhodnuto o rozšíření izolantu z původní šířky 180 mm na novou šířku 320 mm při zachování dané tloušťky tohoto izolantu. V rámci toho rozšíření zateplení ostění došlo rovněž k poměrnému nárůstu všech navazujících vrstev skladby zateplení (lepidla, síťoviny, finální omítkoviny). Základ daně / DPH základní sazba 21 % DPH 21 % Základ daně / DPH základní sazba 15 % DPH 15 % Cena celkem Méněpráce vícepráce 91.731,15 13.759,67 Kč 105.490,82 Kč Změna ve snížení tloušťky izoloce nadsoklové římsy V průběhu provádění stavebních prací se ukázalo, že je technologicky mnohem jednodušší a také z důvodu vzniku případných následných poruch výhodnější řešení ve sjednocení finálního líce omítky zateplení celkové plochy obvodového zdiva s finální plochou nadsoklové římsy. Tím dojde k eliminaci vyčnívající vodorovné plošky podél celého objektu (zubu), který by bylo dle původní PD nutné klempířsky oplechovat. Tento výstupek by mohl byt v budoucnu příčinou poruch spojených se zatékáním, špiněnín a dalšími případnými závadami. Z tohoto důvodu rozhodl AD o úpravě finální tloušťky tohoto zateplení (zúžení). Toto zúžení bylo zapracováno do nového PENB, který potvrdil správnost tohoto rozhodnutí. Základ daně / DPH základní sazba 21 % DPH 21 % Základ daně / DPH základní sazba 15 % DPH 15 % Cena celkem Méněpráce -4.924,80 Kč -738,72 Kč -5.663,52 Kč vícepráce Změna - neprovedení oplechování nadsoklové římsy Tato změna bezprostředně navazuje na předchozí bod, který hovoří o změně tloušťky nadsoklové římsy, čímž byly eliminovány i práce s oplechováním takto předstupující římsy před líc celkové zateplené fasády. Základ daně / DPH základní sazba 21 % DPH 21 % Základ daně / DPH základní sazba 15 % DPH 15 % Cena celkem Méněpráce -42.350 Kč -6.352,50 Kč -48.702,50 Kč vícepráce Změna – neprovedení sanace omítky ve sklepě V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že při odstraňovaní původních omítek na vnitřní straně obvodové zdi směrem k ulici Opavská dochází k uvolňování drobných kamenů ze spár kamenného zdiva, kdy hrozilo celkové rozvolnění a ohrožení statiky této suterénní kamenné zdi. Po odstranění těchto původních cementových omítek mělo dojít dle původní PD k jejich náhradě za nové sanační omítky. Z důvodu možného narušení statiky a ohrožení celkové soudržnosti suterénního zdiva přistoupil AD k přerušení a po dohodě se zástupcem investora k celkovému vynechání této původně plánované opravy. Základ daně / DPH základní sazba 21 % DPH 21 % Základ daně / DPH základní sazba 15 % DPH 15 % Cena celkem Méněpráce -91.080,00 Kč -13.662,00 Kč -104.742,00 Kč vícepráce Změna - Obsyp objektu kamenivem Na základě změny popsané v předchozím bodě, a také na základě okolností zjištěných při výkopových pracích u čelní obvodové zdi do ulice Opavská, rozhodl AD po dohodě s investorem o záměně zásypového materiálu po provedení svislé hydroizolace a to z původního zásypu původní odkopanou zeminou za nový obsyp drceným kamenivem frakce 16-32 mm. Toto opatření zlepší retenční schopnost bezprostředního okolí této obvodové stěny a umožní dešťové vodě rychlejší a snazší odtok dešťových vod od objektu. Tím by mělo dojit k rychlejšímu a účinnějšímu vysychání a odstranění vlhkosti v tomto obvodovém zdivu. Základ daně / DPH základní sazba 21 % DPH 21 % Základ daně / DPH základní sazba 15 % DPH 15 % Cena celkem Méněpráce -4.750,00 Kč -712,50 Kč -5.462,50 Kč vícepráce 45.370,00 Kč 6.805,50 Kč 52.175,50 Kč Změna – vyrovnání podhledů fasádním polystyrénem V průběhu provádění prací zjištěno, že spodní i horní líc římsy nad nejvyšším podlažím je natolik křivý, že pouhé vyrovnání pomocí omítek bude v souvislosti s osazením nové zdobné římsy (prefabrikované) nedostačující a bude nutné provést její vyrovnání pomocí vrstvy fasádního polystyrénu. Z tohoto důvodu odsouhlasil AD tyto nutné úpravy vedoucí k celkovému vyrovnání této římsy vzhledem k rovinám nové zateplené fasády a k rovinám nové prefabrikované zdobné římsy. Základ daně / DPH základní sazba 21 % DPH 21 % Základ daně / DPH základní sazba 15 % DPH 15 % Cena celkem Méněpráce vícepráce 7.920,00 Kč 1.188,00 Kč 9.108,00 Kč Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 6, ZZVZ).

KAPITOLA C – Vyčíslení jednotlivých prací: Vyčíslení a rekapitulace předkládaných víceprací /méněprací, změn technologie (materiálu) projektu je obsaženo v Příloze č. 1 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny. KAPITOLA D – Finanční rekapitulace změnového listu: *Nepodstatná změna je navýšení ceny díla do 10 % původní ceny zadávacího řízení. Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Základ daně / DPH základní sazba 21 % Základ daně / DPH základní sazba 15 % Celkem Původní cena díla (stavební práce): 146.345,50 Kč 5.111.402,42 Kč 5.257.747,92 Kč Vícepráce: 0 Kč 44.266,35 Kč 44.266,35 Kč Méněpráce: 0 Kč -42.350,00 Kč -42.350,00 Kč Aktuální cena díla bez DPH: 146.345,50 Kč 5.113.318,77 Kč 5.259.664,27 Kč Aktuální výše DPH 30.732,56 Kč 766.997,82 Kč 797.730,38 Kč Aktuální cena díla vč. DPH: 177.078,06 Kč 5.880.316,59 Kč 6.057.394,65 Kč Změna ceny (%): Typ změny: § 222 ZZVZ Změna původní ceny díla o vícepráce/méněpráce (v absolutní hodnotě): 0,03 % NEPODSTATNÁ Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. (splněno) Nárůst ceny díla (v plusové hodnotě): 0,84% NEPODSTATNÁ Pokud je hodnota změny nad 15 % a zároveň do 50 % je brána jako nepodstatná v případě odůvodnění dle odst. 5) či 6) a zároveň nárůst ceny díla musí být max. 30 %. (splněno) NEJEDNÁ SE O PODSTATNOU ZMĚNU ZAKÁZKY, DLE ODSTAVCE (4) § 222 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy: Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. KAPITOLA E – Závěr: Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): ANO Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách: ANO

|  | Datum předložení: | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Statutární orgán objednatele Ing. Luděk Šimko – starosta | 29.09.2020 |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Technický dozor investora – Ing. Vítězslav Dvorský | 29.09.2020 |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Hlavní projektant, Autorský dozor – Ing. Vítězslav Dvorský | 29.09.2020 |  |
|  | Datum převzetí změnového listu: | Podpis |
| Zhotovitel - Ing. Boris Pavlásek | 29.09.2020 |  |