**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: ZPSD-SRO-2020-0031**

**č. smlouvy objednatele: 417/2020**

**Název díla:**

**Revitalizace Kamenice v Rabštejnu**

**– aktualizace projektové dokumentace DÚR**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: ŠINDLAR s. r. o.**

sídlo:Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 26003236

DIČ: CZ26003236

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

zápis v živnostenském rejstříku: Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Hradec Králové

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zajišťování inženýrské činnosti v období letních prázdnin a dovolených, kdy orgány státní správy, a především zastupitelstva obcí fungují v omezeném režimu. Nebylo tak možné zajistit veškerá vyjádření a stanoviska dle harmonogramu prací prezentovaném na výrobním výboru konaném dne 25. 6. 2020

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na

ZVV:

nejpozději do 125 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

1. předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

**a) zahájení díla:**

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

**b)** **předání a převzetí dokončeného díla:**

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **do 18.12.2020**

1. předání a převzetí **kompletní** PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):

**1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Místem plnění** je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Hradci Králové dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.

za objednatele za zhotovitele