Číslo smlouvy objednatele:

 Číslo smlouvy zhotovitele:2020.5

|  |
| --- |
| SMLOUVA **O** DÍLO dodatek č.2**na zhotovení stavby na akci** **„SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – revitalizace budovy školy“**uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  |

# SMLUVNÍ STRANY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel** | **Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí** |  |
| Sídlo | : Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí |  |
| Zástupce | : Mgr. Jiří Pivovarčík, ředitel školy |  |
| Osoby oprávněné jednat  |  |  |
| ve věcech smluvních | : Mgr. Jiří Pivovarčík |  |
| ve věcech technických | : XXXXXXXXX |  |
| IČO | : 00845060 |  |
| DIČ | : CZ00845060 |  |
| Bankovní ústav | : Komerční banka a.s., pobočka Valašské Meziříčí |  |
| Číslo účtu | : 24332851/0100 |  |
| Telefon | : XXXXXXX |  |
| E-mail | : XXXXXXX |  |
| ID DS | : usrxkrm |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel** | : | **aostav s.r.o.** |
| Sídlo | :  | Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí |
| Statutární orgán | : | Oto Vrba |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | KS v Ostravě,oddíl C,vložka 29817 |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| 1. ve věcech smluvních
 | : | Oto Vrba |
| 1. ve věcech technických
 | : | XXXXXXX |
| IČO | : | 277 92 323 |
| DIČ | : | CZ27792323 |
| Bankovní ústav | : | XXXXXXXX |
| Číslo účtu | : | XXXXXXX |
| Telefon | : | XXXXXXX |
| E-mail | : | XXXXXXXX |
| ID DS | : | 4a6mqnq |

Smluvní strany se dohodly na změně článku 4:

# TERMÍNY PLNĚNÍ

Bod 4.3 se mění:

Lhůta dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do 82 kalendářních dnů od předání staveniště tj. 23.10.2020

Smluvní strany se dohodly na změně článku 5:

# CENA DÍLA

Během realizace SO 01 a SO 02 se zjistily skutečnosti, které vedou k navýšení ceny díla a jsou podrobně popsány ve Změnovém listu ZL č. 02, který je přílohou tohoto dodatku.

Navýšení ceny dle bodu 6 ZL č. 2 dělá celkem 75 071,65,- Kč bez DPH.

Článek 5 Smlouvy o dílo se mění:

Původní cena díla: 6 512 087,12,- (bez DPH)

Nová cena díla: 6 587 158,77,- (bez DPH)

 1 383 303,34,- (DPH 21%)

 7 970 462,11,- (vč. DPH)

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 2020.5 zůstávají nezměněny.

…………………………………… ……………………………………

Objednatel Zhotovitel

Ve Valašském Meziříčí 7. října 2020