DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 5. 2020

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace**

se sídlem: Einsteinova 2849, Karviná – Hranice, 733 01

zastoupen: Mgr. Eva Janáková

IČO: 60337346

DIČ:

bankovní spojení: Komerční banka Karviná

číslo účtu: xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

xxx

(dále jen **„objednatel“)**

1. **AMBRA – Group, s.r.o.**

se sídlem: Potoční 1094, Frýdek – Místek, 738 01

zastoupena: Alenou Svobodovou, jednatelka společnosti

IČO: 25 37 98 87

DIČ: CZ25379887

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 16590

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx

(dále jen **„zhotovitel“**)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2020 smlouvu o dílo č. j.: MSKL/293/2020, jejímž předmětem je provedení stavby „Výměna obložení stěn včetně dveří“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2020, č. j.: MSKL/532/2020. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno a objednateli předáno dne 31. 8. 2020.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených stavebních prací, které nebyly obsaženy v původní smlouvě a započteny do rozpočtu, zhotovitel je nezavinil a nemohl je předvídat a byly nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

Po demontáži stávajícího dřevěného obložení bylo zjištěno, že vznikla mezera mezi podlahou a novým obložením. Tuto mezeru bylo nutné doplnit podlahovými PVC lištami. Dále při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v části objektu byl nevhodný podklad, který musel být odstraněn a nahrazen novým, na který se teprve mohlo lepit nové obložení.

1. Bližší specifikace víceprací je uvedena v položkovém soupisu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 této dohody. Jednotlivé položky odpovídají oceněnému soupisu prací dodávek a služeb zhotovitele.
2. Cena víceprací dle této dohody činí:

bez DPH 74.215,00 Kč

DPH 21 % 15.585,00 Kč

včetně DPH **89.800,00 Kč**

1. V důsledku úpravy zadání a nutnosti provedení dodatečných prací bylo potřeba stanovit nový termín plnění reflektující veškeré okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy a které znemožňovaly zhotoviteli bez jeho zavinění provést dílo v původně sjednaném termínu.

**III.**

**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v této dohodě jsou nedílnou součástí díla.

2. Cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se v důsledku víceprací zvyšuje a činí:

cena bez DPH 1 882 039 Kč

DPH 21% 395 228 Kč

cena celkem včetně DPH **2 277 267 Kč**

**IV.  
Narovnání**

1. Smluvní strany konstatují, že splnění povinnosti zhotovitele provést a předat dílo v termínu do 90 dnů od předání staveniště, tj. do 5. 8. 2020 nebylo možné dodržet z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena v dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Mateřské školy Klíček, www.klicek-skolka.cz.
8. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Karviné dne 14. 10. 2020 |  | Ve Frýdku – Místku dne 14. 10. 2020 |
|  |  |  |
| za objednatele |  | za zhotovitele |

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový soupis víceprací

