DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo SODM-6/2020 ze dne 5.3.2020

Název díla: Sanační opravy kolektorů oblasti Centrum

Číslo smlouvy Objednatele: SODM-6/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele: 32001

Projekt číslo: 600020

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Hlavní město Praha

se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO:			00064581

DIČ:			CZ00064581

bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu:		059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:

Kolektory Praha, a.s.

se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 			26714124

DIČ: 			CZ26714124

zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	Martin Frejlach

(dále jen „Objednatel“)

- VISTORIA CZ a.s.

Zastoupený:	Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou, na základě Pověření

Se sídlem:		Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČO:		25110977

DIČ:		CZ25110977

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B4581

Bankovní spojení:

Číslo účtu 1:       5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu 2:       2005000009/6000, PPF Banka, a.s., Praha 6

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Drahomír Piksa

Stavbyvedoucí:  	Ing. Drahomír Piksa

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 	Ing. Drahomír Piksa

(dále jen „Zhotovitel“)

- Předmět Dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-6/2020 uzavřené dne 5.3.2020 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 2.

  - Změna závazku v rozsahu ZL č. 2 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby zadavatele na vícepráce viz ZL č. 2. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel.

Absolutní hodnota kladných změn činí 511 541,68 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 5 257,60 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 2 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 516 799,28 Kč bez DPH.

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

  - S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 6 268 245,53 Kč.

  - Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 2 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

- Prodloužení termínu plnění

  - Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 2 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV.3. Smlouvy z důvodu nepříznivých změn, které omezily postup prací na Díle. Prodloužení termínu je dále odůvodněno vícepracemi.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 15. února 2021 a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

  - Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2:

- Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 2

- Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram

  - Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: vistoria@vistoria.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.

  - Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze dne el. podpisu				V Praze dne dle el. podpisu

.............................................				.............................................

VISTORIA CZ a.s.					Hlavní město Praha

Ing. Magdalena Ryglová				v zastoupení

obchodní ředitelka					Kolektory Praha, a.s.

na základě Pověření					Ing. Petr Švec

(podepsáno elektronicky)				předseda představenstva

(podepsáno elektronicky)

..............................................

Hlavní město Praha

v zastoupení

Kolektory Praha, a.s.

Mgr. Jan Vidím

místopředseda představenstva

(podepsáno elektronicky)