**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o poskytování odborných autorských služeb a koordinace při zpracování scénografických autorských děl do stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“ č. 190757**

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2019 výše uvedenou smlouvu. Z důvodu nutné součinnosti a koordinace plnění se zhotovitelem stálé expozice, jehož vlastní plnění vyplývající z jeho dodavatelské smlouvy časově nekoresponduje s předpokládaným odhadem, se smluvní strany dohodly na úpravě plnění výše uvedené smlouvy v termínu a postupu předání díla.

# Smluvní strany

**Objednatel:**

**Národní muzeum**, příspěvková organizace

Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO: 000 23 272

DIČ: CZ00023272

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

(dále jen jako „Objednatel“)

**Autor:**

**Karel Kut**

Sídlo: Mstětická 518, Zeleneč, 250 91 Zeleneč v Čechách

IČO: 74777785

DIČ: CZ7306140017

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Poskytovatel je plátce DPH

(dále jen „Autor“)

**2.**

1. V rámci předmětného plnění došlo k položkovým úpravám v realizovaných součástech a rekvizitách scénografie. Tyto změny jsou sumarizovány ve změnovém listu přiloženém v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. Finanční vyrovnání těchto změn proběhne na základě tohoto změnového listu a vícenáklady/méněnáklady budou připočteny/odečteny k/od Třetí části odměny.

**3.**

1. Článek 5. **Práva a povinnosti smluvních stran** odstavec **5.7.** se mění a po změně zní takto:

Autor je povinen poskytovat své služby tak, aby První část Díla byla dokončena do **15. 9. 2020** a Druhá část Díla do **31. 1. 2021**. Od vyzvání objednatele, že je expozice připravena k instalaci Díla, má autor 14 – denní lhůtu do začátku instalace. V případě překážek vzniklých na straně Objednatele nebo jím zajišťovaných dodavatelů, které znemožní Autorovi dodržet harmonogram realizace je Autor oprávněn posunout termín dokončení Díla nebo jeho částí o tolik dnů, o kolik dnů byl při své činnosti těmito překážkami zdržen. O vzniku takové překážky musí Autor Objednatele neprodleně písemně informovat.

2. Článek 5. **Práva a povinnosti smluvních stran** odstavec **5.12.** se mění a po změně zní takto:

Autor je povinen Objednateli vytvořit Dílo v sídle Objednatele, avšak předání první části Díla proběhne mimo sídlo Objednatele. Po předání Díla Objednateli přebírá za dílo odpovědnost Objednatel. Transport Díla do skladovacích prostor Objednatele zajistí Autor, transport ze skladovacích prostor Objednatele do sídla Objednatele zajistí Objednatel.

3. Článek 8. **Odměna** odstavec 8.1 se mění a zní takto:

Za řádné splnění této Smlouvy si ujednaly smluvní strany cenu, která zahrnuje také licenční odměnu, a to v celkové výši **6 680 499,00 Kč** (šest milionů dvě stě padesát dva tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých) bez DPH (dále též „**Odměna**“). Odměna je sjednána jako konečná, nejvýše přípustná a není možné ji překročit.

3. Článek 8. **Odměna** odstavec **8.5.** se mění a po změně zní takto:

* + 1. Beze změny
    2. Beze změny
    3. Třetí splátka ve výši 15% z celkové odměny dle čl. 8, odst. 1 této smlouvy, tj. 937 932,60 Kč (devět set třicet sedm tisíc devět set třicet dva korun šedesát haléřů) bez DPH a k ní připočtena částka 427 615,- Kč (čtyři sta dvacet sedm tisíc šest set patnáct korun českých) za vícepráce dle změnového listu bude Zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení První části Díla (dále jen „Třetí část odměny“).
    4. Čtvrtá splátka ve výši 10% z celkové odměny dle čl. 8, odst. 1 této smlouvy, tj. 625 288,40 Kč (šest set dvacet pět tisíc dvě stě osmdesát osm korun čtyřicet haléřů) bez DPH bude Zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení Druhé části Díla (dále jen „Čtvrtá část odměny“).

4. Článek 8. **Odměna** odstavec **8.9.** se mění a po změně zní takto:

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na Třetí část Odměny až po dokončení, předání a převzetí První části Díla v souladu s čl. 4.5 této Smlouvy a podpisu Protokolu Objednatelem. Fakturu na Čtvrtou část odměny je oprávněn vystavit po dokončení a předání Druhé části Díla v souladu s čl. 4.6 této smlouvy a podpisu Protokolu Objednatelem.

**4.**

1. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží přejímající a dva stejnopisy obdrží předávající.

3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne | V Praze dne |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Za **Objednatele**  **PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.**,  generální ředitel | **Autor**  **Karel Kut** |



