**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ Č. 0732/2018/OI**

1. **Město Aš**

Sídlo: Kamenná 52, 352 01 Aš

IČ: 00253901

DIČ CZ00253901

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Aš, č. ú. 25402540/0300

Zastoupené: Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

*(dále jen „Objednatel“ či „Příkazce“)*

**a**

1. **PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o.**

sídlo: V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 23 829

DIČ: CZ25023829

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 182 817 168/0300

zastoupena: Šárkou Plichtovou, prokuristkou společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 12676

*(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Příkazník“)*

Uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

DODATEK Č. 1

ke

**smlouvě**

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

**Předmět dodatku**

* 1. Tímto dodatkem se mění článek IV. odst. 4.1. následovně:

4.1. Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:

a) projektová dokumentace v rozsahu článku 3.2. odst. a) až e) původní smlouvy bude Příkazci předána do **30.09.2020**.

b) výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se na výzvu příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve výzvě určeném místě.

* 1. Zhotovitel nad rámec původní Smlouvy vypracuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci fotbalového hřiště (výměna povrchu včetně nových konstrukčních vrstev a výměna vybavení – střídačky, branky, rohové praporky).
  2. Tímto dodatkem se mění článek VI. odst. 6.4. následovně:

6.4. Dílčí platby budou Objednatelem uhrazeny následovně:

1. Předání výsledků provedených průzkumů a odsouhlasení dispozičního a materiálového řešení pro další stupeň projektování, **dílčí platba 20% sjednané ceny**.
2. Řádné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zahájení stavebního řízení, **dílčí platba 40% sjednané ceny**.
3. Řádné zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupisu prací a dodávek dle čl. 3.2. odst. c) d), **dílčí platba 20% sjednané ceny**.
4. **Závěrečná platba 20%** sjednané ceny proběhne po nabytí právní moci stavebního povolení a předání projektové dokumentace rekonstrukce fotbalového hřiště dle článku 1.2. tohoto dodatku č. 1.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* 1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
  2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
  3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
  4. Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM č. 09/403/20 ze dne 21.09.2020.

V Aši dne

……………………………………………. …………………………..

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Dalibor Blažek Šárka Plichtová

Starosta města Aš prokurista společnosti

Za věcnou správnost: ……..………………..