Dodatek č. 1 k SoD

**Smluvní strany**

1. **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zastoupena:

Ve věcech smluvních: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Ve věcech technických: Ing. Bedřichem Köhlerem, provozně-technickým náměstkem

IČO: 00844641

DIČ: CZ00844641

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 876.

 (dále jen „objednatel")

a

1. **INFOHOME s.r.o.**

Se sídlem: Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha

Zastoupena: Ing. Markem Zygulou

ve věcech technických: Ing. Markem Zygulou

IČO: 24282499

DIČ: CZ24282499

Bankovní spojení: RB Opava

Číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, vložka C192852

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2020 na akci: **Budova B – rekonstrukce balkónů**

II.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se s ohledem na nepředvídatelný technický stav podhledů balkónů 2.NP, zjištěný v průběhu realizace stavebních prací dohodly na úpravách a změně rozsahu plnění díla dle čl. III. Předmět smlouvy. V návaznosti se upravují čl. IV, odst., 1 - Doba a místo plnění a čl. V odst. 1. - Cena za dílo.

III.

**Změny článku smlouvy**

1. **Doplňuje se čl. III. odst. 1 – Předmět smlouvy, o text:**

Předmětem díla je dále provedení prací označených jako vícepráce v ceně + **165 847,00 Kč bez DPH** a snížení rozsahu díla o neprovedené práce označených jako méněpráce v ceně – **22 800,00 Kč bez DPH** dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 1. 9. 2020, která je součástí Změnového listu stavby č.1 a tvoří přílohu č.1 dodatku č.1 ke smlouvě.

**Ruší se čl. IV. odst.1 – Doba a termín plnění**

1. Zhotovitelse zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 30 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Realizace proběhne dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. Zhotovitelse zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 16. 11. 2020** a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

**Ruší se čl. V. odst. 1 – Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena v Kč bez DPH**  | **328.765,00** |
| **DPH (v Kč)** | 69.041,00 |
| **Cena v Kč včetně DPH**  | **397.806,00** |

a nahrazuje se novým odstavcem tohoto znění:

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena v Kč bez DPH**  | **471.812,00** |
| **DPH (v Kč)** | 99.080,52 |
| **Cena v Kč včetně DPH**  | **570.892,52** |

IV.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupců obou smluvních stran až po následném zveřejnění v registru smluv. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 jehož součástí je cenová nabídka zhotovitele ze dne 1. 9. 2020

V Krnově dne: V Opavě dne:

……………………………………. ……………………………………………..

za objednatele za zhotovitele

MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ing. Marek Zygula

ředitel nemocnice jednatel

Příloha č. 1 Změnový list stavby č. 1 –

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | ***Změnový list č. 1 - VCP a MNP*** |  |
|   |  |   |   |   |  |
| **Zákazník: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov**   |   |   |   |  |
| **Místo: Rekonstrukce balkónu. DODATEK 1**  |   |   |   |  |
| ***č.p.*** | ***Popis práce*** | ***m.j.*** | ***množs.*** | ***cena/ m.j.*** | **Celkem Kč** |
| 4200 | **OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE** |   |   |   |   |
| 9651 | Úprava povrchů - očištění, osekání | m2 | 174,4 | XXXXX | XXXXX |
| CN | Úprava povrchů - očištění, osekání | m2 | -20,0 | XXXXX | XXXXX |
| 9651 | Oprava podkladů- sanace ocelové výztuž | m2 | 46,0 | XXXXX | XXXXX |
| CN | Oprava podkladů- sanace ocelové výztuž | m2 | -20,0 | XXXXX | XXXXX |
| 9653 | Oprava omítek tl. 20 mm včetně štuku  | m2 | 43,8 | XXXXX | XXXXX |
| CN | Oprava omítek tl. 20 mm včetně štuku  | m2 | -20,0 | XXXXX | XXXXX |
| 9653 |  Nátěr omítek silikát odstín 1 | m2 | 87,6 | XXXXX | XXXXX |
| CN |  Nátěr omítek silikát odstín 1 | m2 | -20,0 | XXXXX | XXXXX |
| 9653 | Betonáž schodů | ks | 12,0 | XXXXX | XXXXX |
|   | *celkem* |   |   | XXXXX | XXXXX |
|   |  |   |   |  |  |
| 1872 | **KLEMPÍŘSKÉ PRVKY "RUUKKI", "SATJAM" PE** |   |   |  |  |
| 1909 | atika r.š. 250 mm | bm | 33 | XXXXX | XXXXX |
|   | *celkem* |   |   | XXXXX | XXXXX |
| 3720 | **SYSTÉM CETRIS** |   |   |  |  |
| 3720 | podkladní rošt 70/25 | m2 | 88 | XXXXX | XXXXX |
| 3720 | Cetris deska BASIC tl.12 mm přírodní | m2 | 88 | XXXXX | XXXXX |
| 3720 | spojovací materiál Cetris | m2 | 88 | XXXXX | XXXXX |
| 3720 | *celkem* |   |   | XXXXX | XXXXX |
| 2016 | **OKAPOVÝ SYSTÉM "FeZn"** |  |  |  |  |
| 2017 | Úprava svodu - prostup | ks | 2 | XXXXX | XXXXX |
| 2028 | koleno 72° pr.120 | ks | 4 | XXXXX | XXXXX |
| 2022 | svodová roura pr. 120 | bm | 2 | XXXXX | XXXXX |
| 2018 | |Montáž svodů  | jed | 1 | XXXXX | XXXXX |
| 3720 | *celkem* |   |   | XXXXX | XXXXX |
| 3720 | **ODPADY** |   |   |  |  |
| 3720 | Odvoz suti vč. uložení (kámen, cihla) | t | 0,759 | XXXXX | XXXXX |
| 3720 | Doprava každých 1 km | t | 34,155 | XXXXX | XXXXX |
| 3720 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP | t | 0,759 | XXXXX | XXXXX |
| 3720 | *celkem* |   |   | XXXXX | XXXXX |
|   | **OSTATNÍ** |   |   |  |  |
| 602 | VRN (doprava, zařízení staveniště) | % | 1 | XXXXX | XXXXX |
|   | *celkem* |   |   | XXXXX | XXXXX |
|  | CENA BEZ DPH |  |  |  | **143 047** |
|  |  21 % DPH | 21 |  |  | **30 040** |
|  | **CENA CELKEM** |   |   |   | **173 087** |