Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo podle ust. par. 2586 a násl. občanského zákoníku ze dne 4. 2. 2016 
/dále jen „smlouva“ /, uzavřené mezi níže uvedenými stranami

Jméno:	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:					Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Jednající:				Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel

IČ:					00346292

DIČ:					CZ00346292

Zápis v OR:				Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen „ZZS“)

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno:				IMOS Brno a.s.

Sídlo:					Olomoucká 704/174, Brno

Jednající:				Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

IČ:					25322257

DIČ					CZ25322257

Zápis v OR:				Krajský soud v Brně sp. zn. B 2211

Bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen “zhotovitel“)

1.

Za čl. IV/6 smlouvy se vkládá nový čl. IV/6a, který zní takto:

Příloha č. 1 a příloha č. 6 smlouvy se mění v části, týkající se výplní otvorů jihozápadního průčelí, a to způsobem a v rozsahu dle změnového listu č. 1, který je jako příloha č. 8 nedílnou součástí této smlouvy. Tato změna je vyvolána objednatelem, a to za účelem nahrazení původně navrženého technického řešení příslušných výplní řešením vhodnějším.

2.

Čl. V/19 smlouvy se mění a nadále zní takto:

Cena díla / dále jen „ cena díla “ / činí 45 548 674,60 Kč bez DPH. Tato cena díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu / ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr /, který je přílohou č. 2 Smlouvy /, ve znění přílohy č. 8 smlouvy.

3.

Čl. VII/38 smlouvy se mění a nadále zní takto:

Dílo bude prováděno v těchto termínech:

a/ termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od uzavření smlouvy na základě

výzvy objednatele,

b/ termín pro zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po převzetí stanoviště zhotovitelem,

c/ termín pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 14. 9. 2016

d/ termín pro předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 14. 9. 2016.

4.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

5.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne	3. 8. 2016					   V Brně dne

………………………………………………		………………………………………………

Ing. Milan Kusák, MBA				     	       Ing. Robert Suchánek

ředitel						   předseda představenstva

Objednatel					         Zhotovitel

| ZZS Znojmo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č.1 |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 1 | Změna výplně otvoru jihozápadního průčelí |  |  |  |  |  |
| 223 | R 612-01 | D+M předsazené keram.fasády z režných cihel tl.140mm, 290/140/65, nasákavost do 6,1% | m2 | 10,20 | 3 950,00 | 40 290,00 |
|  |  | Nerezové kotvení Halfen Deha, včetně montáže | kpl | 1,00 | 28 960,00 | 28 960,00 |
| 463 | R 784-01 | Výmalba prodyšná, čistitelná na bázi vinylakrylát. pryskyřic vč.penetrace, vhodná i na SDRK | m2 | 15,30 | 62,00 | 948,60 |
| 30 | 311238115R00 | Zdivo ***** 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm | m2 | 9,80 | 902,00 | 8 839,60 |
| 44 | 317168125R00 | Překlad ***** plochý 145x71x2000 mm | kus | 5,00 | 390,00 | 1 950,00 |
| 45 | 317168126R00 | Překlad ***** plochý 145x71x2250 mm | kus | 1,00 | 435,00 | 435,00 |
|  |  | 13/O systémové hliníkové okno s vloženými meziokenními vložkami 16 500/750 | ks | 1,00 | 292 750,00 | 292 750,00 |
|  |  | 14/O systémové hliníkové okno s vloženými meziokenními vložkami 16 500/750 | ks | 1,00 | 43 340,00 | 43 340,00 |
|  |  | 51/Z venkovní zábradlí oken prosklené | ks | 2,00 | 12 645,00 | 25 290,00 |
| 212 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 15,30 | 268,00 | 4 100,40 |
| 213 | 612473187T00 | Příplatek za zabudované rohovníky průměr v m2 | m2 | 22,80 | 15,00 | 342,00 |
| 41 | 317168122R00 | Překlad ***** plochý 145x71x1250 mm | kus | -14,00 | 248,00 | -3 472,00 |
| 404 | R 767-35 | 27a/Z - předokenní zábradlí z bezpečnostního skla 680/930 | ks | -14,00 | 7 260,00 | -101 640,00 |
| 436 | R 769.1-07 | 6a/O - Al okno 700/2600 dle popisu, žaluzie na ruční ovládání | ks | -10,00 | 22 570,00 | -225 700,00 |
| 437 | R 769.1-08 | 6b/O - Al okno 700/2600 dle popisu, žaluzie na el.pohon | ks | -4,00 | 29 412,00 | -117 648,00 |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  |  | -1 214,40 Kč |