**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo**

**Ev. č. MMJN:** **SD/2020/0275**

**uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:**

1. **Smluvní strany**

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátoraa

 Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského

 rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**”)

a

**CTB, a.s.**

IČ: 24694410

DIČ: CZ24694410

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 – Chodov

zastoupená panem Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem

zapsaná v obchodního rejstříku u Městského soudu Praha, OR oddíl B, vložka 16276

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 43-7386530267/0100

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele **SD/2020/0275**  (dále jen „ Smlouva“)

Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace skalního masivu na pozemcích p.č. 1446/1, 1446/2, 1447, 1451/1, 1451/2, 2414, st. 2980 v katastrálním území Jablonec nad Nisou za objekty č.p. 299/73 a č.p. 45/73a v ulici Podhorská, Jablonec nad Nisou.

1. **Předmět dodatku č.2**

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (víceprací a méněprací) které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Tyto vícepráce a méněpráce a změny materiálů jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v příloze tohoto dodatku, v rekapitulaci a ve změnových listech číslo ZL1 a ZL2

1. **Čl. 3.1. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění takto:**

***Původní text:***

### 3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 2 491 245,00 Kč

(dvamilionyčtyřistadevadesátjednatisícdvěstěčtyřicetpět korun českých)

DPH: 523 161,45 Kč

(pětsetdvacettřitisícjednostošedesátjedna korun českých čtyřicetpět haléřů)

**Cena Díla celkem včetně DPH: 3 014 406,45Kč**

 (třimilionyčtrnácttisícčtyřistašest korun českých čtyřicetpět haléřů

***se nahrazuje textem:***

### 3.1.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za skutečně řádně a včas provedené práce smluvní cenu, jejíž výše nepřekročí:

Cena Díla celkem bez DPH: 2 387 264,32 Kč

(dvamilionytřistaosmdesátsedmtisícdvěstěšedesátčtyři korun českých, třicetdva haléřů)

DPH: 501 325,52 Kč

(pětsetjednatisíctřistadvacetpět korun českých, padesátdva haléřů)

**Cena Díla celkem včetně DPH: 2 888 589,90 Kč**

 (dvamilionyosmsetosdesátosmtisícpětsettosmdesátdevět korun českých,

 devadesát haléřů)

Méněpráce: 259 473,00 Kč bez DPH, t.j. 313 962,33 Kč s DPH

Vícepráce: 155 492,38 Kč bez DPH, t.j. 188 145,78 Kč s DPH

Snížení ceny za dílo oproti SOD činí:

103 980,62 Kč bez DPH, t.j**. 125 816,55 Kč s DPH**

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

1. **Plnění zakázky dle ZZVZ**

Plnění zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb, § 222, odst.4

Méněpráce: 169 873,00 Kč bez DPH, t.j. 205 546,33 Kč s DPH

Vícepráce: 65 892,38 Kč bez DPH, t.j. 79 729,78 Kč s DPH

**Absolutní částka: 285 276,11 Kč s DPH, tj. 9,46 % z ceny za dílo dle SoD.**

Plnění zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb, § 222, odst.7

Méněpráce: 89 600,00 Kč bez DPH, t.j. 108,416,00 Kč s DPH

Vícepráce: 89 600,00 Kč bez DPH, t.j. 108 416,00 Kč s DPH

**Absolutní částka: 216 832,00 Kč s DPH, tj 7,19 % z ceny za dílo dle SoD**

Při řešení tohoto **Dodatku č.2** bylo postupováno v souladu s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek, Zákona 134/2016 Sb., která nabyla účinnosti od 1.10.2016, zejména v souladu s § 222, odst. 4 a odst. 7 tohoto zákona.

 **V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele **SD/2020/0275,** nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č.2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1. Rekapitulace

2. Změnový list č. ZL1 a ZL2

Jablonec nad Nisou, dne 15.10.2020 Praha, dne 15.10.2020

**Objednatel:** **Zhotovitel:**

…………………………………… ………………………………

Ing. Petr Roubíček Ing. Tomáš Chmelař

náměstek primátora statutární ředitel

……………………………………

Ing. Marin Jančík,

vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

za věcnou správnost:

Miroslav Kopecký, oddělení investiční výstavby