dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 14. 4. 2020

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl Pr vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: xxxx
* ve věcech technických: xxxx   
   xxxx

(dále jen „objednatel“)

**TOMRA stav s.r.o.**

Sídlo: Nálepkova 979/48, Jundrov, 637 00 Brno

Zapsaný/á: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106708

Zastoupený/á: xxxx

IČO: 07194536

DIČ: CZ07194536

ID datové schránky: gwybas2

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních a technických:

xxxxx

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Brno, Chodská 17 A, B – oprava venkovních požárních schodišť a spojovacího krčku“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 14. 4. 2020. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. III. a IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

1. **Článek III. Termín a místo plnění:**

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy a v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI odst. 3 této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 228 dní ode dne předání staveniště

Termín předložení kolaudačního souhlasu:

zhotovitel zajistí ve lhůtě 60 dní ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace.

Místem plnění je: vojenské ubytovací zařízení Chodská 17 A, B, Brno

1. **Článek IV. Cena díla:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD: 13 585 688,38 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1: 2 857 810,10 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1: - 90 179,24 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1: 16 353 319,24 Kč

slovy: „šestnáctmilionůtřistapadesáttřitisíctřistadevatenáct korun českých dvacetčtyři haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1. **Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1 - 6, změnový list č. 1-6 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce   
s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb.,   
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze V Brně

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace TOMRA stav s. r. o.

Ing. Martin Lehký xxxx

ředitel xxxx