Dodatek č. 2

 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: č.: 0045411

„Rekonstrukce vybraných výplní otvorů“ - SV fasáda objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hotelová škola Vršovická**

se sídlem: Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

zastoupený: Mgr. Petr Vomela – ředitel školy

IČ: 60461713

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-2965410267/0100

(dále jen "objednatel")

**a**

1. zhotovitel: **Pragconstruct s. r. o.**

se sídlem: Polní 21, 252 64 Velké Přílepy

zapsán v OR: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23250

zastoupený: Ing. Tomáš Hlavička - jednatel

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.

Číslo účtu: 5014505053/5500

IČ: 49713566

DIČ: CZ49713566

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

 **I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **0045411**

Název stavby**: „Rekonstrukce vybraných výplní otvorů“ - SV fasáda“**

Místo stavby:**Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice**

Zadavatel a investor: **Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je požadavek zhotovitele o posunu dokončení realizace výroby oken, vyplývající z dodatku č. 1, které vyplynuly v průběhu realizace akce **č: 0045411**: **„Rekonstrukce vybraných výplní otvorů“ – SV fasáda v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 43, Praha 10 – Vršovice**. Jde o vynucenou úpravy dokončení předmětu rozšířené zakázky oproti původnímu rozsahu specifikace požadovaných prací a to: **z důvodů nutného omezení výrobní kapacity zhotovitele z důvodů současné epidemiologické situace a tím nutnost posunu termínu dokončení s ohledem na výrobní kapacitu.**

**III.**

 **D O B A P L N Ě N Í**

**Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **70 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději** **do:** – **06. 08. 2020**

Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: - 16. 10. 2020**

**XIV.**

 **Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **20. 07. 2020** a dodatku č. 1. ze dne: **24. 08. 2020,** jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

####  V Praze dne: 20. 09. 2020 V Praze dne: 20. 09. 2020

 ....................................... .......................................

 *objednatel zhotovitel*

 Mgr. Petr Vomela Ing. Tomáš Hlavička

 ředitel Hotelové školy Praha 10 jednatel společnosti

 Vršovická 43, Praha 10 - Vršovice