Dodatek č. 1

 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: č.: 0045411

„Rekonstrukce vybraných výplní otvorů“ - SV fasáda objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hotelová škola Vršovická**

se sídlem: Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

zastoupený: Mgr. Petr Vomela – ředitel školy

IČ: 60461713

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-2965410267/0100

(dále jen "objednatel")

**a**

1. zhotovitel: **Pragconstruct s. r. o.**

se sídlem: Polní 21, 252 64 Velké Přílepy

zapsán v OR: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23250

zastoupený: Ing. Tomáš Hlavička - jednatel

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.

Číslo účtu: 5014505053/5500

IČ: 49713566

DIČ: CZ49713566

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

 **I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **0045411**

Název stavby**: „Rekonstrukce vybraných výplní otvorů“ - SV fasáda“**

Místo stavby:**Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice**

Zadavatel a investor: **Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací a posunu vlastní realizace výroby oken, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č: 0045411: **„Rekonstrukce vybraných výplní otvorů“ – SV fasáda v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 43, Praha 10 – Vršovice**. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu rozsahu specifikace požadovaných prací a to: **o rozšíření rozsahu počtu 2 vybraných výplní otvorů u vstupu z dvorního traktu, které nebyly v původním rozpočtu stavby a dále posunu termínu s ohledem na jejich výrobu.** Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: **20. 08. 2020,** a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **16. 06. 2020.**

**III.**

 **D O B A P L N Ě N Í**

**Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **45 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději** **do:** – **06. 08. 2020**

Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: - 21. 09. 2020**

**IV.**

 **C E N A D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y**

**Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne: **11. 06. 2020** jako cena nejvýše přípustná a činí:

 **Základní cena bez DPH celkem 2 940 056,- Kč**

 **DPH 21 % 617 412,- Kč**

 **Celková cena včetně DPH 3 557 468,- Kč**

**Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1:**

 **nabídková cena bez DPH 77 919,00 Kč**

 **DPH 21 % 16 363,00 Kč**

 **Cena celkem včetně DPH 94 282,00 Kč**

**Celková konečná cena předmětu zakázky:**

 **celková cena bez DPH  3 17 975,00 Kč**

 **DPH 21 % 633 775,00 Kč**

 **Cena celkem včetně DPH 3 651 750,00 Kč**

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2020. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

***Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.***

**XIV.**

 **Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **20. 07. 2020,** jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

 Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (celkový upravený oceněný výkaz výměr)

####  V Praze dne: 24. 08. 2020 V Praze dne: 24. 08. 2020

 ....................................... .......................................

 *objednatel zhotovitel*

 Mgr. Petr Vomela Ing. Tomáš Hlavička

 ředitel Hotelové školy Praha 10 jednatel společnosti

 Vršovická 43, Praha 10 - Vršovice