DODATEK Č. 2

KE SmlouvĚ o dílo

**I.  
Smluvní strany**

1. **Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov

zastoupené: PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace

IČO: 70631808

DIČ: CZ70631808

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Andrej Foltýnek, tel.: 720970657,

(dále jen „*objednatel*“)

1. **STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.**

se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupen: Mgr. Jaromír Janečka, ředitel společnosti a jednatel

IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C14148

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Ivan Solnický

(dále jen „*zhotovitel*“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na Rekonstrukci a výstavbu domů pro sociální účely II. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“):

**I. Předmět dodatku č. 2**

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných prací v ceně 198 439,09 Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 103 931,40 Kč bez DPH. Rozsah víceprací (dále jen „VP“) a méněprací (dále jen „MP“) je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 2 se cena za dílo uvedená v čl. V, odst. 1 smlouvy zvyšuje o 198 439,09 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 103 931,40 Kč bez DPH.

**Rekapitulace celkové ceny díla:**

Cena díla dle základní smlouvy o dílo + dodatku č.1 47 637 631,03 Kč bez DPH

Cena za změnu díla dle dodatku č. 2 94 507,69 Kč bez DPH

----------------------------------------------------------------------------------------------

**Celková cena díla po úpravě činí 47.732.138,72 Kč bez DPH**

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH 47 310 273,80 Kč

DPH 15% 7 096 541,07 Kč

Základ pro základní DPH 421 864,92 Kč

DPH 21% 88 591,63 Kč

**Celková cena díla včetně DPH 54 917 371,42 Kč**

**II. Rozdělení dodatečných prací**

1. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na co největší transparenost, na zařazení položek VP a MP, vztahujících se k dodatku č. 2, podle jednotlivých důvodů jejich vzniku, a to dle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany uvádí, že VP a MP uvedené v přiloženém změnovém listu ZL 14 mají charakter změny podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

**II. Závěrečná ujednání dodatku č. 2**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 14 - položkový rozpočet VP a MP

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

V Ostravě dne 20.9.2020 V Ostravě dne 20.9.2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele za zhotovitele

PhDr. Svatopluk Aniol Mgr. Jaromir Janečka

ředitel organizace ředitel společnosti a jednatel