Č. jednací: **NZM/2020/941**

**Dodatek č. 1**

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML186/400/2020

Objednatel**: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

zastoupený: xxx

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **PETRAlaan s.r.o.**

Se sídlem: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 04157010

DIČ: CZ04157010

zastoupený: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně též jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 28. 5. 2020 uzavřeli v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. SML 186/400/2020 dále jen „Smlouva“)

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení**

1. V čl. I. Smlouvy dochází ke změně kontaktních osob za stranu objednatele.

Kontaktní osoby ze strany objednatele ve znění dodatku č.1:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

1. Při realizaci akce, po odstranění stávající malby a provedení podrobného průzkum stávající omítky bylo zjištěno, že opravy omítky je nutné provést ve větším rozsahu, nežli bylo původně uvažováno.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k navýšení ceny díla a k prodloužení termínu realizace.

* 1. Uvedená změna má vliv na článek III. odst. 1 Smlouvy, cena díla, která nově činí:

Cena celkem bez DPH. **742 454,80 Kč**

DPH 21%: 155 915,51 Kč

Cena celkem včetně DPH: **898 370,31 Kč**

Cena toliko ve smyslu dodatku č. 1: 240 292,50 Kč bez DPH.

* 1. Uvedená změna má dále vliv na termín plnění, který se prodlužuje o 24dní, tzn., že dílo bude předáno do 31.10.2020.

Článek IV. odst. 1 Smlouvy, termíny plnění, nově zní takto:

Dílo se zhotovitel zavazuje provést:

* Nejpozději do **54 dní ode dne předání staveniště**.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Je-li jedno nebo více ustanovení tohoto dodatku nebo smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku nebo smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v registru smluv a informuje druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
5. Tento dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Světlé nad Sázavou dne  .…………………………………………………………  **PETRAlaan s.r.o.**  **(zhotovitel)** | V Praze dne  …………………………………………..…….……………  **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.**  **(objednatel)** |