Č.j.: 2020/5054/NM
Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 191502

	Objednatel:
	Národní muzeum

	Sídlo:
	Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

	Osoby oprávněné jednat
	

	a) ve věcech smluvních:
	doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., náměstek generálního ředitele pro výstavní a sbírkovou činnost

	b) ve věcech technických:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXí

	elektronický kontakt:
	XXXXXXXXXXXXXXX

	IČ:
	00023272

	DIČ:
	CZ 00023272



(dále jen objednatel)

a

	Zhotovitel:
	ROHÁČ STRATIL s.r.o.

	Se sídlem: 
	Praha 4 – Krč, Na Vrstevnici 1735/6, 140 00

	IČO: 
	24177008

	Zastoupené:  
	MgA. Bronislavem Stratilem

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



(dále jen zhotovitel)

I.
Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo shora uvedeného čísla (dále jen Smlouva).
V rámci příprav a následném posunutí termínu otevření výstavy z důvodu komplikací způsobné vyšší mocí – Covid 19- vznikla potřeba upravit původního zadání výstavy, smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy takto:

II.
Ustanovení čl. II a následujících odstavců se mění a doplňuje:
2. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací nad rámec předmětu plnění specifikované v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
[bookmark: _GoBack]a) redesign vitrín a výstavního mobiliáře spojený se změnou exponátů (konkrétní typ a nebo velikost, nové umístění atd. v průběhu instalace předmětů
b) posunutí termínu instalace oproti původní smlouvě a s tím spojené náklady v rámci provozu architektonického ateliéru 
c) přepracování popisek, nová instalace popisek
d) redesign objektu 3_MS5 – návrh řešení na zpevnění objektu, koordinace s dodavatelem a statikem
Ustanovení čl. VII odst. 1, 2 a 3 se upravuje: 

1. Zhotoviteli náleží odměna za vytvoření díla, poskytnutí licence k dílu dle této smlouvy a za realizaci dalších činností dle této smlouvy v celkové výši:

	Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za vícepráce
	

	Cena díla za vícepráce celkem bez DPH:
	83.000,- Kč

	DPH 21 %
	17.430,- Kč

	Navýšení celkem včetně DPH
		
100.430,- Kč

	Slovy: Stotisícčtyřistatřicet korun českých

	


III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden. p
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č 1 – Cenová nabídka – Vícepráce spojené s dokončením a instalací výstavy „Sluneční králové“






	V Praze dne
	
	V Praze dne

	


	
	

	

	
	

	PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
Národní muzeum
(objednatel)
	
	Bronislav Stratil
jednatel společnosti s ručením omezeným
ROHÁČ STRATIL s.r.o.
 (zhotovitel)



