###### Dodatek č. 1

###### ke

###### SMLOUVĚ o dílo

I.         Smluvní strany

Objednatel: 		Technické služby města Nového Jičína,

příspěvková organizace

se sídlem Suvorovova 114, 741 01 Nový Jičín

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Pavlem Tichým, ředitelem organizace

IČ:                               004 17 688

DIČ: 			CZ00417688

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Nový Jičín

číslo účtu:		XXXXXX

Zhotovitel:	            NITRAM agro s. r. o.

zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Martinem Hubem, jednatelem

Sídlo: 			Zahradní 362, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 			039 21 387

DIČ: 			CZ03921387

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Nový Jičín

číslo účtu:		XXXXXX

- Smluvní strany uzavřely dne 22. 01. 2018 smlouvu o dílo, jejíž předmětem plnění je zabezpečení zimní údržby komunikací pluhováním v městské části Nový Jičín – Loučka.

- Tímto dodatkem se mění původní článek III. smlouvy o dílo s tím, že se mění termín dokončení plnění díla, který se nově sjednává na den 30. 04. 2021.

- Ostatní ujednání smlouvy dílo, tímto dodatkem nezměněné, zůstávají nadále v platnosti.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Novém Jičíně dne 10. 09. 2020			            Ve Straníku dne 12. 10. 2020

..............................................		                   		 .....................................................

Ing. Pavel Tichý,					  	                Bc. Martin Hub,

ředitel 								jednatel