dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo 13b)

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

jako „objednatel“

a

Tocháček, spol. s r.o., IČ: 44 96 13 67

sídlo: Slovinská 36, 612 00 Brno

jednající ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem

jako „zhotovitel“

Premabule

Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba „Revitalizace budovy Moravské zemské knihovny v Brně“. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..

Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je nutné provést změnu části předmětu díla, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna uvedená v tomto dodatku je přípustnou změnou závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.

Změny dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb.

Změnový list č.28

SO01 - Obnova atria - Oprava schodiště v atriu a hydroizolační řešení

- Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně části předmětu smlouvy, která není podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 písm. c) z.č. 134/2016 Sb., protože její potřeba vznikla v důsledku okolností – nevhodné povahy místa plnění zjištěné zhotovitele v průběhu provádění díla, kterou zhotovitel ani objednatel jako zadavatel nemohli s náležitou péčí předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně součet všech hodnot všech změn dle § 222 odst. 5 a 6 z.č. 134/2016 Sb. dohodnutých stranami v dodatcích č. 1-5 a uvedené v tomto dodatku č. 6 je nižší než 50% původní hodnoty předmětu smlouvy.

- Zhotovitel při provádění části díla SO 01 Obnova atria – zjistil, po provedení zkoušky vodou (nutná zkouška pro řádné provedení díla vzhledem k povaze místa plnění), že přes stávající schodiště v době před prováděním díla opakovaně protékala voda a dále se dostávala do vrstvy HI. Toto znamená nevhodnou povahu místa plnění pro řádné provedení díla, protože následky tohoto zatékání ovlivňují způsob provádění díla a toto není možné v této části díla provést způsobem sjednaným ve smlouvě (položkovém rozpočtu).

- Zhotovitel na  nevhodnou povahu místa plnění dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku upozornil  objednatele dle § 2594 z.č. 89/2012 Sb. na kontrolním dnu č. 30 dne 10.8.2020 (tuto nevhodnost nemohl zhotovitel zjistit dříve, protože zkoušku vodou nemohl provést dříve než dokončil práce na HI a měl zahájit práce na schodišti). Tato nevhodná povaha místa plnění překáží zhotoviteli v řádném provádění díla, a proto zhotovitel v souladu s § 2594 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. přerušil provádění díla. Dílo ke dni zjištění této nevhodnosti je v takové fázi rozestavěnosti, že zhotovitel nemůže práce na díle přerušit jen z části a provádět dílo v jeho jiných částech do doby vyřešení nevhodné povahy místa plnění, ale musí dílo přerušit zcela, protože práce na díle jsou mimo SO 01 Obnova atria provedeny.

- Objednatel po upozornění zhotovitele, dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zjistil, že problém s prostupem vody přes stávající schodiště není v projektové dokumentaci, která je podkladem pro provedení díla nijak řešen, protože stávající vrstvy HI probíhaly pod monolitickou konstrukcí schodiště a projektová dokumentace nebrala dostatečně v potaz stávající vrstvy schodiště a možné pronikání vody do konstrukcí.  Z tohoto důvodu není řešení tohoto problému zahrnuto v sjednaném díle se zhotovitelem (není součástí výkazu výměr), a proto řešení tohoto problému je nutnou změnou sjednaného díla, která je dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb. a uzavřené smlouvy o dílo nutná. Objednatel proto vyzval dle čl. IV. uzavřené smlouvy zhotovitele jako odbornou firmu k navržení řešení této nevhodnosti místa plnění vhodným způsobem pro řádné provedení díla dle sjednané smlouvy.

- Zhotovitel posoudil různé způsoby odstranění výše uvedené nevhodné povahy místa plnění a sdělil objednateli, že tuto nevhodnost lze řešit dvěma způsoby:

- osazením jiného profilu ukončení HI – tento způsob řešení dle zhotovitele však nezabrání po dokončení díla poškození a degradace vrstvy tepelné izolace, která není odolná proti vodě a tím i poškození díla v budoucnosti, protože toto by znamenalo, že v zimních měsících by došlo vlivem nízkých teplot k vytvoření tlaku zmrzlé vody na tepelnou izolaci, což by způsobilo nenávratné škody na celé skladbě tepelné izolace. Z tohoto důvodu tento způsob řešení nevhodnosti místa plnění zhotovitel nedoporučuje.

- vybouráním stávajících pískovcových stupňů, obnažením monolitické k-ce schodů, provedení reprofilace a následné nanesení hydroizolační stěrky. Svislá izolace (Evalon) bude vytažena na svislé stěny schodiště a opatří se systémovými lištami. Nášlapná vrstva schodiště bude nově provedena z pískovce. Tento návrh řešení zabrání pronikání vody přes schodišťové těleso, čímž dojde k zabránění poškození díla v budoucnosti v souvislosti s místem plnění. Z tohoto důvodu tento způsob řešení nevhodnosti místa plnění zhotovitel doporučuje jako vhodný.

- Objednatel posoudil zhotovitelem sdělené způsoby řešení nevhodnosti povahy místa plnění uvedené v tomto dodatku a dospěl k závěru, že nevhodnost místa plnění bude odstraněna způsobem doporučeným zhotovitelem dle čl. I. odst. 5 písm. b) tohoto dodatku.

- Zhotovitel na základě rozhodnutí objednatele o způsobu řešení nevhodnosti povahy místa plnění vypracoval dle čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo ocenění tohoto způsobu řešení a předložil objednateli jeho ocenění změnovým listem č. 28 vč. rozpočtu. Cena tohoto způsobu řešení činí 248.992,- Kč.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel provedení odstranění nevhodnosti povahy místa plnění uvedené v tomto dodatku způsobem jím navrženým v čl. I. odst. 5 písm. b) tohoto dodatku, tj. vybouráním stávajících pískovcových stupňů, obnažením monolitické k-ce schodů, provedení reprofilace a následným nanesením hydroizolační stěrky, svislá izolace (Evalon) bude vytažena na svislé stěny schodiště a opatří se systémovými lištami, nášlapná vrstva schodiště bude nově provedena z pískovce. Tento způsob zabrání pronikání vody přes schodišťové těleso.

- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení odstranění nevhodnosti povahy místa plnění dohodnutý v tomto dodatku (způsobem dle čl. I. odst. 6 písm. b) je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a předmět smlouvy po tomto odstranění nevhodnosti povahy místa plnění je možné provést řádně a v kvalitě uvedené ve smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly na ceně za odstranění nevhodnosti povahy místa plnění dle tohoto dodatku ve výši 248.992,- Kč, přičemž rozsah těchto prací vč. ceny je rozepsán ve změnovém listu č. 28 a rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- Odstranění nevhodnosti místa plnění sjednané stranami v tomto dodatku je součástí předmětu smlouvy dle uzavřené smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že záruka sjednaná smluvními stranami ve smlouvě se vztahuje i na odstranění nevhodnosti povahy místa plnění uvedeném v tomto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly s ohledem na přerušení provádění díla uvedeného v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku (KD 30), že zhotovitel zahájí práce na přerušeném díle do 1 dne ode dne podpisu tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly s ohledem na § 2594 odst. 3 z.č. 89/2012 Sb., že doba  plnění se prodlužuje do 31.12.2020, přičemž zhotovitel prohlašuje, že tato doba je doba dostatečná pro řádné provedení díla vč. odstranění nevhodnosti místa plnění dle tohoto dodatku a nemá tak právo na prodloužení o dobu vyvolanou přerušením v celé délce přerušení. Zhotovitel dále prohlašuje, že tato doba plnění zohledňuje i dodržení vhodných technologických postupů pro řádné provedení všech prací na díle v klimatickém období od podpisu tohoto dodatku až do sjednaného termínu dokončení díla.

- Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.

II.

- S ohledem na čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

čl. II .odst. 6 doba plnění se mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo (dokončit a předat bez vad do 31.12.2020 (vč. odstranění nevhodnosti místa plnění)

III.

Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 248.992,- Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly, že změna předmětu smlouvy dle tohoto dodatku je uvedena v příloze tohoto dodatku – změnovém listu vč. rozpočtu.

- Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo.

- Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění.

- Smluvní strany se dohodly, že veškerá ustanovení smlouvy o dílo vč. záruky se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku a zhotovitel tak poskytuje záruku za dílo i za odstranění nevhodnosti povahy místa plnění uvedeného v tomto dodatku tak, jak je uvedena ve smlouvě o dílo.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy o změně jednotlivých částí díla vč. výkazu výměr těchto změn.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne

Za objednatele:						Za zhotovitele: