**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. V 2020-441/ORI**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel: Město Nový Jičín**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 741 01

Zastoupené: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou – vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

IČO: 00298212

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nový Jičín

Číslo účtu: 326801/0100

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel: Ateliér Genius loci, s.r.o**.

Se sídlem: Chocholouškova 1527/6

 Moravská Ostrava

 702 00 Ostrava

Zastoupený: Ing. arch. Ivetou Seitzovou - jednatelkou

IČO: 64086135

DIČ: CZ64086135

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. C 8467

Bankovní spojeni: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 153430407/0300

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Koncepční studie Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně“** (dále jen dílo) v souvislosti s karanténními opatřeními z důvodu epidemie Covid-19 uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V 2020-441/ORI ze dne 21.7.2020.

## I.

**1. V článku IV. - Předmět plnění smlouvy se ustanovení odstavce 1. mění a nově zní takto:**

„1. Zhotovitel se dále zavazuje, že před odevzdáním **návrhu** koncepční studie provede její prezentaci před orgány města příp. dalšími objednatelem určenými osobami a na základě odůvodněných požadavků objednatele následně provede dílčí úpravy studie.“

**2. V článku V. - Termíny plnění smlouvy se ustanovení odstavce 2. mění a nově zní takto:**

„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel zpracuje a objednateli předá koncepční studii v těchto částech a termínech.

Část 1: Návrh koncepční studie – do 30.11.2020.

Část 2: Kompletní studie po zapracování připomínek účastníků veřejného projednání s obyvateli sídliště (viz Příloha č. 1 smlouvy, bod 8, část druhá) do 15-ti dnů od konání veřejného projednání.“

**3. V článku V. - Termíny plnění smlouvy se ustanovení odstavce č. 3. mění a nově zní takto:**

„3. Smluvní strany se dále dohodly, že nejpozději 5 dnů před konečným termínem odevzdání návrhu koncepční studie provede zhotovitel její prezentaci dle čl. IV. odst. 1.“

**4. V článku VI. - Cena díla se ustanovení odstavce 3. mění a nově zní takto:**

„3. Cena díla:

Cena 1. části díla bez DPH: 185.000,- Kč

DPH 21% 1. část: 38.850,- Kč

Cena díla 1. část včetně DPH: 223.850,- Kč

Cena 2. části díla bez DPH: 10.000,- Kč

DPH 21% 2. část: 2.100,- Kč

Cena díla 2. část včetně DPH: 12.100,- Kč

Cena celkem bez DPH: 195.000,- Kč

DPH 21% celkem : 40.950,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH: **235.950,- Kč**

Slovy: DvěstětřicetpěttisícdevětsetpadesátKč“

**5. V článku VII. - Platební podmínky se ustanovení odstavce 1. mění a nově zní takto:**

„1. Cena díla bude uhrazena na základě faktur,které zhotovitel vystaví po předání jednotlivých **částí** díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.“

**6. V článku VIII. – Smluvní pokuty se ustanovení odstavce 1. mění takto:**

„1. V případě prodlení s termínem předání díla nebo jeho části je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.“

**7. V Příloze č. 1 Smlouvy, části „Požadavky na řešení“ se mění znění bodu 8) odstavce druhého, který nově zní takto:**

„Nejpozději dne 30.3.2021 se v sídle objednatele uskuteční veřejné projednání s obyvateli sídliště. Zhotovitel se veřejného projednání zúčastní, odprezentuje zpracovaný návrh koncepční studie a bude zodpovídat dotazy účastníků projednání k návrhu koncepční studie. Na žádost objednatele poté zapracuje do koncepční studie připomínky a náměty účastníků.“

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha: Upravená příloha č. 1 Smlouvy – Zadání koncepční studie Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně

V Novém Jičíně dne 21.10.2020  Ostravě dne 20.10.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

 …………..................................................... ……..........................................................

 Ing. arch. Jitka Pospíšilová, Ing. arch. Iveta Seitzová

 vedoucí Odboru rozvoje a investic jednatelka