**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě č. ZAK 19-0408 ze dne 24.04.2020
„Udržovací práce v kotelně Emauzy a správa tepelných zdrojů“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bank. spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**ERDING, a.s.**

se sídlem: Zaoralova 2058/5, 620 00 Brno

IČO: 25512455

DIČ: CZ25512455

zastoupená: Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 2465

bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 19-0408 ze dne 24. 04. 2020** s názvem **„Udržovací práce v kotelně Emauzy a správa tepelných zdrojů“** (dále jen „dodatek“)

**Preambule**

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě nově zjištěných stavů v rámci kontrolních dní vyvstal požadavek na nutné vícepráce dle přiložených rozpočtů a dále v souvislosti s tím i požadavek na prodloužení termínu odevzdání díla.

Na základě výše uvedeného smluvní strany uzavírají tento dodatek na provedení víceprací, jehož předmětem je oprava jednotky chlazení LCHM 115 a strojní zařízení – ohřev TUV.

**Čl. I Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. smlouvy se s účinností tohoto dodatku vkládá za odst. 3.3 nový odst. 3.4, který zní:

„Předmětem plnění této smlouvy je dále oprava jednotky chlazení LCHM 115 a strojní zařízení – ohřev TUV.“

Původní odst. 3.4 a 3.5 smlouvy se přečíslovávají na 3.5 a 3.6 smlouvy.

1. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. VI odst. 6.2 věta druhá zní:

„Funkčnost nově instalovaných tepelných zdrojů, včetně úpravy systému MaR, musí být zajištěna do začátku topné sezóny v roce 2020, nejpozději však do 30. 11. 2020.“

1. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. VII odst. 7.5 věta první zní:

„- částka za provedení zprovoznění nových tepelných zdrojů, včetně provedení úpravy systému MaR ve výši 4.584.582,- Kč bez DPH (slovy: čtyřimilionypětseosmdesátčtyřitisícpětsetosmdesátdva korun českých), 5.547.344,- Kč včetně DPH (slovy: pětmilionůpětsetčtyřicetsedmtisíctřistačtyřicetčtyři korun českých) bude zhotoviteli uhrazena po zprovoznění nových tepelných zdrojů a po zprovoznění nového systému MaR
a jejich převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu.“

**Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

č. 1 – upravený rozpočet

č. 2 - cenová nabídka

V Praze V Brně

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .....................................................

Mgr. Ondřej Boháč Přemysl Botko

ředitel místopředseda představenstva