|  |
| --- |
|  |

**DODATEK č.2**

ke smlouvě o dílo, číslo objednatele 2020/0473/OIN, ze dne 4.6.2020 a dodatku č.1 ze dne 21.9.2020 uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

**„MSRA, východní tribuna – sanace vlhkosti“**

**Objednatel: Město Uherské Hradiště**

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města

IČ: 00291471

DIČ: CZ00291471

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště

č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk bača, odbor investic, tel.572 525 271

mobil: 728 932 089, e-mail: [zdenek.baca@mesto-uh.cz](mailto:zdenek.baca@mesto-uh.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel: STAVSPEKTRUM s.r.o.**

Sídlo: Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 30584

zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti

IČ: 25526863

DIČ: CZ25526863

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště

č. účtu: 5624560287/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Libor Šproch

mobil: 777 802 371, e-mail: [priprava@stavspektrum.cz](mailto:priprava@stavspektrum.cz)

(dále jen zhotovitel)

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 4.6.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**MSRA, východní tribuna – sanace vlhkosti**“.
2. Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o vícepráce a méněpráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

1. **Mění se článek IV. „Cena díla“, bod 1** následovně:

**Cena díla bez DPH 4 536 747,- Kč**

**DPH 21% 952 717,- Kč**

**Cena včetně DPH 5 489 464,- Kč**

**Cena víceprací a méněprací bez DPH - 606 784,- Kč**

**DPH 21% - 127 425,- Kč**

**Celkem vč. DPH - 734 209,- Kč**

**Celkem vč. víceprací a méněprací bez DPH 3 929 963,- Kč**

**DPH 21% 825 292,- Kč**

**Celkem vč. DPH 4 755 255,- Kč**

1. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 592/40/RM/2020 Veřejný ze dne 25.5.2020

Článek IV.

Přílohy dodatku

1. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne 16.10.2020 V Uherském Hradišti dne 14.10.2020

Za objednatele Za zhotovitele

…………………………………… ………………………………..