**Dodatek č. 2 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy dodavatele: 036/2015**

**č. smlouvy objednatele: 411/2015**

**Název díla:**

**„VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Tomáš Jor

tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel:** **AVE-servis, spol. s r.o**.

Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

**IČ:** 60875585

**DIČ:** CZ60875585

**zastoupený:** Miroslavem Doleželem, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Miroslav Doležel, jednatel

**zástupce ve věcech technických:** Miroslav Doležel

**stavbyvedoucí:** Ing. Jiří Pudil

**manažer stavby:** Leo Lappy

tel. 603 503 848, e-mail: info@ave-servis.cz

**bankovní spojení:** UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

**číslo účtu:** 2109265474/2700

Dodavatel je zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu postupového termínu a termínu ukončení díla**

posunutí postupového termínu z důvodu přetrvávajícího projednávání potřebných změn předmětu plnění, jejich následné realizace a nevhodných klimatických podmínek pro dokončení stavby,

**b) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a které jsou nepředpokládané a nezbytné pro naplnění předmětu díla a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 20.10.2016, 15.11.2016 a 12.1.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním ve vztahu k nahrazovaným položkám a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se bod:**

a) 2. Termín provedení díla:

Původně:

Ukončení díla: 30.04.2017

Postupový termín 31.01.2017

Nejpozději do data postupového termínu bude dokončena stavba mimo uvedení dotčených pozemků, včetně přístupové komunikace do původního stavu.

Nově:

Ukončení díla: 30.06.2017

Postupový termín 25.05.2017

Nejpozději do data postupového termínu bude dokončena stavba mimo uvedení dotčených pozemků, včetně přístupové komunikace do původního stavu.

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH 11.279.886,40 Kč

z toho investice (dotace) 10.512.068,32 Kč

oprava (vlastní zdroje) 767.818,08 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 2 bez DPH 608 569,97 Kč

**Nová celková smluvní cena bez DPH 11.888.456,37 Kč**

z toho investice (dotace) 11.244.205,41 Kč

oprava (vlastní zdroje) 644.250,96 Kč

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 13.02.2017 V Českých Budějovicích, dne 30.01.2017

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Miroslav Doležel

ivestiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik AVE-servis, spol. s r.o.