Dodatek č. 1 kE kupní smlouvě

uzavřený podle §2079 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“

## „Inovace odborné učebny chemie a počítačové učebny ZŠ Blatenská, Horažďovice - část D – učebna PC - vybavení

I. Smluvní strany

|  | Kupující: |  | Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | se sídlem: | 341 01 Horažďovice, Blatenská 540 |  |
|  |  | statutární zástupce: | Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy |  |
|  |  | IČO: | 75005557 |  |
|  |  | Bankovní spojení: |  |  |
| a |  |  |  |  |
|  | Prodávající: |  | Šumava Net s.r.o. |  |
|  |  | se sídlem: | Jiřího z Poděbrad 234, 341 01 Horažďovice |  |
|  |  | registrován u: | Krajského soudu v Plzni; spis C 10751 |  |
|  |  | statutární zástupce: | Petr Bláha |  |
|  |  | IČO, DIČ: | 25228978, CZ25228978 |  |
|  |  | Bankovní spojení: |  |  |

Předmět dodatku ke smlouvě

S ohledem ke skutečnosti, že při dodání části plnění, 20 ks zařízení (žákovské PC), došlo k poškození během přepravy mezi výrobcem a prodávajícím a zařízení nejsou způsobilá k použití a dle sdělení výrobce je nové dodání prodávajícímu možné až v termínu 28.12.2020, dohodly se obě smluvní strany na rozdělení předmětu koupě na dvě části s rozdílným časovým plněním.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi kupujícím a prodávajícím upravují ustanovení kupní smlouvy v rozsahu, jak je dále uvedeno.

| 1. | V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: |
| --- | --- |

| 1. | Prodávající se zavazuje, že provede dodávku v celém rozsahu a v této době:. - zahájení plnění; - dnem podpisu smlouvy. - návoz vybavení a zahájení montáže položky rozpočtu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; - 13.10.2020. dokončení montáže a předání bezvadně dokončené dodávky položky rozpočtu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; 23.10.2020. - návoz vybavení a zahájení montáže položky rozpočtu č. 9 a 11; 04.01.2021. dokončení montáže a předání bezvadně dokončené dodávky položky rozpočtu č. 9 a 11; 08.01.2021. |
| --- | --- |

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné kupní smlouvou uzavřenou 13.07.2020.

V Horažďovicích, dne ...........................

Za kupujícího:					Za prodávajícího:

| Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka | Petr Bláha, jednatel |
| --- | --- |