číslo dodatku č. 1 objednatele: 761/OŠK/D1/20

 číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení**

**„Projektová dokumentace – Dětské a workout hřiště, zastřešené posezení Havířov-Prostřední Suchá“**

 (číslo smlouvy objednatele: 642/OŠK/20)

Článek I

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Havířov**

se sídlem: Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxx, vedoucí odboru školství a kultury

 na základě pověření ze dne 9. 5. 2018

- ve věcech technických: xxxxxxxxx, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 7zhb6tn

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

IČO: 00297488

DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: **ATRIS, s.r.o.**

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492

zapsán v živnostenském

rejstříku: Magistrátu města Ostravy

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxx, jednatelka

e-mail:xxxxxxx

- ve věcech technických: xxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxx

 xxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxxx

ID datové schránky: hvpihbn

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

Identifikační číslo: 28608909

DIČ: CZ28608909

dále také obecně „smluvní strany“

**Část B**

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 10.09.2020 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 642/OŠK/20) na zhotovení „Projektová dokumentace – Dětské a workout hřiště, zastřešené posezení Havířov-Prostřední Suchá“ (dále jen „původní smlouva“).

**Část C**

**Změna obsahu původní smlouvy**

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele dohodly na prodloužení termínu plnění pro odevzdání projektové dokumentace, a to z důvodu zhoršených podmínek pro projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a ostatními účastníky v souvislosti s přijatými opatřeními spojenými s šířením koronaviru na území České republiky.

Na základě této skutečnosti se mění Článek IV – Termín plnění odst. 1 původní smlouvy takto:

Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění dle Článku III odst. 1,2,3,4,8 a 9 v termínu nejpozději:

- dokumentace pro společný souhlas - do 30.11.2020,

- DPS a rozpočet stavby - do 10.12.2020.

**Část D**

**Závěrečné ujednání**

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru školství a kultury 20.10.2020.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově 21.10.2020 V Ostravě 22.10.2020

Za objednavatele: Za zhotovitele:

......................................................... ........................................................

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

vedoucí odboru školství a kultury jednatelka společnosti

*Za správnost: investiční referent OŠK*

*Havířov dne 23.10.2020*