|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKOBAU INVEST a. s.**  Podolská 156  747 05 Opava | **Změnový list** | Číslo změnového listu: 001 |

Změnu požaduje:

X EKOBAU INVEST a.s.

X Objednatel

Subdodavatel

Ostatní

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zakázky:** | **Stavební úpravy půdních prostor - vybudování učeben pro zájmové vzdělávání - stavební práce a dodávka nábytku.** | | **Číslo zakázky:** |  |
| **Datum:** | 13. 8.2020 | **Zákazník:** | Základní škola Opava p. o., Vrchní 19 | |

Popis změn:

ZL 01 — STROP

Při demontáži podlahy bylo zjištěno, že stávající trámoví tvořící podlahu je nutno podpořit a byl doplněn trapézový plech.

ZL 02 - SDK

Při montáži SDK stěn bylo dohodnuto, že se doplní paropropustná zábrana do skladby stěny.

ZL 03 - Střešní okna a klempířské prvky

Při demontáži střešní krytiny a odhalení krokví bylo zjištěno, že se navržená velikost střešních oken nevejde do předpokládané polohy a je nutné je zmenšit na rozměr 114 x 140 mm. Tímto dojde i k neplánované úpravě klempířských prvků, a to z důvodu zásahu oken do roviny úžlabí, které je nutné tímto zvlášť opracovat nad rámec PD.

ZL 04 - Malby

Vzhledem k rozsahu dotčených ploch pro montáž NN bylo dohodnuto, že se vymaluje prostor schodiště.

ZL 05 - Zábradlí

Po skutečné montáži a úpravě vazného trámu bylo dohodnuto, že se nebude osazovat dělící zábradlí a ponechá se prostor volný. Výška trámu je cca 400 mm.

ZL 06 - Podlaha

Vzhledem k nadměrné výměře plochy podlahy dle SOD byl přepočítán skutečný stav, kde byla výměra narovnaná a odpočet položek spojených s pokládkou PVC je vyčíslen v méně pracích.

Příčiny - důvod změn:

X Nové informace, Změna výkresu, Změna schématu, X Podmínky stavby, Ostatní

Změny ovlivní:

I I Výkresovou dokumentaci | | Navýšení hodin (MH)

I I Montáž | | Posun termínu realizace

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + 155 649,54 Kč  Ostatní subdodavatele X Navýšení ceny dodávky  X Snížení ceny dodávky - 156 595,65 Kč  X Rozsah dodávek a prací  X Rozdíl ceny VCP/MNP **- 946,11 Kč** | | | | |
| **Stanovisko** | **Změna** | **Jméno** | **Podpis** | **Datum** |
| **EKOBAU INVEST a.s.** | X Schválena  Neschválena | Petr Gebel |  |  |
| **TDI** | X Schválena  Neschválena | Ing. Milan Baláž |  |  |
| **Objednatel** | X Schválena  Neschválena | Mgr. Roman Podzemný |  |  |
| **Přílohy:**  **1) Oceněné rozpočty změn** | | | | |

**Pozn.** Vybrané položky zaškrtněte křížkem.