|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: | |  |  |  |  |  | ZL-RYM\_Jur | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Stavba:** | | |  |  |  |  | **Revitalizace fasády MŠ U Rybníka - VCP a MNP\_final** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 21. 9. 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 00295892 |  |  |
|  |  |  | Město Bruntál | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | CZ00295892 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 25391810 |  |  |
|  |  |  | RÝMSTAV CZ spol s r.o. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | CZ25391810 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-114 900,88** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně | |  |  |  |  |
|  |  | DPH | | základní | | |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-114 900,88** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-24 129,18** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená | | |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-139 030,06** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zhotovitel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Revitalizace fasády MŠ U Rybníka - VCP a MNP\_final | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - Změnový list č.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03-01 - změnový list č.1 vícepráce** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 21. 9. 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00295892 |  |
|  |  |  | Město Bruntál |  |  |  | DIČ: | CZ00295892 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | |  |  |  | IČ: | 25391810 |  |
|  |  |  | RÝMSTAV CZ spol s r.o. | |  |  | DIČ: | CZ25391810 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **141 363,01** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 141 363,01 |  |  | 21,00% | 29 686,23 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **171 049,24** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | |  | **Zhotovitel** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Revitalizace fasády MŠ U Rybníka - VCP a MNP\_final | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - Změnový list č.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03-01 - změnový list č.1 vícepráce** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21. 9. 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | |  | RÝMSTAV CZ spol s r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady ze soupisu prací** | | |  |  |  |  | **141 363,01** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 102 023,57 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 1 833,00 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 2 355,20 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce | | |  |  |  | 4 740,00 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní | | |  |  |  | 7 252,00 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchu, podlahy | | |  |  |  | 64 482,10 |  |
|  |  | 62 - Úpravy povrchů vnější | | |  |  |  | 11 901,65 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 1 121,40 |  |
|  |  | 96 - Bourání konstrukcí | | |  |  |  | 248,60 |  |
|  |  | D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | |  |  |  | 2 322,92 |  |
|  |  | 99 - Staveništní přesun hmot | | |  |  |  | 5 766,70 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | 788,82 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 31 550,62 |  |
|  |  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | |  |  |  | 406,80 |  |
|  |  | 751 - Vzduchotechnika | | |  |  |  | 6 008,00 |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic | | |  |  |  | 2 374,37 |  |
|  |  | 783 - Nátěry | |  |  |  |  | 22 761,45 |  |
|  |  | OST - Ostatní | |  |  |  |  | 7 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Revitalizace fasády MŠ U Rybníka - VCP a MNP\_final | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - Změnový list č.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03-01 - změnový list č.1 vícepráce** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21. 9. 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | |  | RÝMSTAV CZ spol s r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **141 363,01** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 102 023,57 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1 833,00 |  |
|  | 55 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 30,00000 | 61,10 | 1 833,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | | | |  |  |
|  |  | VV |  | okapový chodník |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 60\*0,5 |  | 30,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,00000 |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 2 355,20 |  |
|  | 56 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 2,00000 | 85,60 | 171,20 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | | | |  |  |
|  |  | VV |  | doplnění po vysekaných krabicích |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | 57 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 4,00000 | 376,00 | 1 504,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | | | |  |  |
|  |  | VV |  | po vybouraných větracích mřížkách 600/200 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4 |  | 4,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,00000 |  |  |  |
|  | 58 | K | 310278842 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm | m3 | 0,12500 | 5 440,00 | 680,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm | | | |  |  |
|  |  | VV |  | nika po rozvaděči |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5\*1\*0,25 |  | 0,12500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,12500 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 4 740,00 |  |
|  | 59 | K | 430321818r1 | Výztuž + montáž + demontáž bednění + betonáž – bok schodiště | soubor | 1,00000 | 4 740,00 | 4 740,00 |  |
|  |  | PP |  | Výztuž + montáž + demontáž bednění + betonáž – bok schodiště | |  |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 7 252,00 |  |
|  | 60 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 28,00000 | 259,00 | 7 252,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | | | |  |  |
|  |  | VV |  | okapový chodník |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 56\*0,5 |  | 28,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 28,00000 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 64 482,10 |  |
|  | 3 | K | 602015191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 22,00000 | 42,78 | 941,16 |  |
|  |  | PP |  | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | | | | |  |
|  |  | VV |  | výtahová šachta |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22 |  | 22,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,00000 |  |  |  |
|  | 4 | K | 602015187RT7 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 22,00000 | 280,07 | 6 161,54 |  |
|  |  | PP |  | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, | | | |  |  |
|  |  | VV |  | výtahová šachta |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22 |  | 22,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,00000 |  |  |  |
|  | 61 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 0,45000 | 364,00 | 163,80 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3\*0,15 |  | 0,45000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,45000 |  |  |  |
|  | 62 | K | 612325201.R01 | Zapravení hrubé omítky pro demontáži větracích mřížek odvětrání střešního pláště, s vyčištěním otvorů a výškovým vyrovnáním | kus | 144,00000 | 220,00 | 31 680,00 |  |
|  |  | PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | | | | |  |
|  | 63 | K | 622135001 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 0,98000 | 230,00 | 225,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | | |  |  |  |
|  |  | VV |  | zazděný otvor |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5 |  | 0,50000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | po vybouraných větracích mřížkách 600/200 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6\*0,2\*4 |  | 0,48000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,98000 |  |  |  |
|  | 64 | K | 629999011 | Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě | m | 119,00000 | 38,60 | 4 593,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě | | | |  |  |
|  | 65 | K | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm | kus | 139,00000 | 55,60 | 7 728,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm | |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova A"11+16+7 |  | 34,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova B"16+11+16+11 |  | 54,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C"11+29+11 |  | 51,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 139,00000 |  |  |  |
|  | *66* | *M* | *56245611* | *mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm* | *kus* | *139,00000* | *90,60* | *12 593,40* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  |  | PP |  | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova A"11+16+7 |  | 34,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova B"16+11+16+11 |  | 54,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C"11+29+11 |  | 51,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 139,00000 |  |  |  |
|  | 67 | K | 644941112 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm | kus | 2,00000 | 69,50 | 139,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm | |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova A"2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | *68* | *M* | *56245603* | *mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm* | *kus* | *2,00000* | *128,00* | *256,00* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  |  | PP |  | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova A"2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  |  | D | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 11 901,65 |  |
|  | 6 | K | 55392740.AR | lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al | m | 76,58700 | 14,53 | 1 112,81 |  |
|  |  | PP |  | lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (55,84+17,1)\*1,05 |  | 76,58700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 76,58700 |  |  |  |
|  | 12 | K | 622481291R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu | m | 72,94000 | 47,62 | 3 473,40 |  |
|  |  | PP |  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu | | | | |  |
|  |  | VV |  | (55,84+17,1) |  | 72,94000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 72,94000 |  |  |  |
|  | 14 | K | 622412301RT1 | Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 1-2, 1 x nátěr | m2 | 22,00000 | 39,55 | 870,10 |  |
|  |  | PP |  | Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 1-2, 1 x nátěr | | | |  |  |
|  |  | VV |  | výtahová šachta |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22 |  | 22,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,00000 |  |  |  |
|  | 15 | K | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 22,00000 | 38,74 | 852,28 |  |
|  |  | PP |  | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výtahová šachta |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22 |  | 22,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,00000 |  |  |  |
|  | 16 | K | 622422111R00 | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 22,00000 | 27,44 | 603,68 |  |
|  |  | PP |  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | | | | | |
|  |  | VV |  | výtahová šachta |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22 |  | 22,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,00000 |  |  |  |
|  | 17 | K | 622481211RU1 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 22,00000 | 226,79 | 4 989,38 |  |
|  |  | PP |  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | | | | |  |
|  |  | VV |  | výtahová šachta |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22 |  | 22,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,00000 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 1 121,40 |  |
|  | 69 | K | 974082112 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm | m | 3,00000 | 35,80 | 107,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm | | |  |  |  |
|  | 70 | K | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 30,00000 | 33,80 | 1 014,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | | | |  |  |
|  |  | VV |  | okapový chodník |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 60\*0,5 |  | 30,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,00000 |  |  |  |
|  |  | D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 248,60 |  |
|  | 27 | K | 978015221R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % | m2 | 22,00000 | 11,30 | 248,60 |  |
|  |  | PP |  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % | | | | | |
|  |  | VV |  | výtahová šachta |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22 |  | 22,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,00000 |  |  |  |
|  |  | D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 2 322,92 |  |
|  | 53 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1,46989 | 238,09 | 349,97 |  |
|  |  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km |  |  |  |  |  |
|  | 50 | K | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1,46989 | 283,29 | 416,41 |  |
|  |  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | | |  |  |  |
|  | 54 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,46989 | 298,63 | 438,95 |  |
|  |  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | |  |  |  |  |
|  | 52 | K | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1,46989 | 90,40 | 132,88 |  |
|  |  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | | | |  |  |
|  | 51 | K | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1,46989 | 669,92 | 984,71 |  |
|  |  | PP |  | Poplatek za skládku stavební suti |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 5 766,70 |  |
|  | 28 | K | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 7,18055 | 803,10 | 5 766,70 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | | | | |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 788,82 |  |
|  | 33 | K | 14587201R | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 1,50 mm; a = 15,0 mm; b = 15,0 mm | t | 0,00119 | 33 092,06 | 39,38 |  |
|  |  | PP |  | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 1,50 mm; a = 15,0 mm; b = 15,0 mm | | | | |  |
|  |  | VV |  | Budova A - jižní pohled - zábradlí schodiště do 1. PP : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,551\*10\*0,20/1000\*1,08 |  | 0,00119 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,00119 |  |  |  |
|  | 34 | K | 14587252R | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 2,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm | t | 0,00053 | 33 092,04 | 17,54 |  |
|  |  | PP |  | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 2,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm | | | | |  |
|  |  | VV |  | Budova A - jižní pohled - zábradlí schodiště do 1. PP : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,46\*0,20/1000\*1,08 |  | 0,00053 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,00053 |  |  |  |
|  | 36 | K | 14587733R | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 2,00 mm; a = 40,0 mm; b = 20,0 mm | t | 0,00075 | 33 091,87 | 24,82 |  |
|  |  | PP |  | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 2,00 mm; a = 40,0 mm; b = 20,0 mm | | | | |  |
|  |  | VV |  | Budova A - madla schodiště do 1. PP : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,73\*0,2\*2/1000\*1,08 |  | 0,00075 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,00075 |  |  |  |
|  | 37 | K | 14587755R | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 2,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 mm | t | 0,00140 | 33 092,12 | 46,33 |  |
|  |  | PP |  | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 2,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 mm | | | | |  |
|  |  | VV |  | Budova A - jižní pohled - zábradlí schodiště do 1. PP : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,23+3,26)\*0,20/1000\*1,08 |  | 0,00140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,00140 |  |  |  |
|  | 42 | K | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 3,58400 | 181,60 | 650,85 |  |
|  |  | PP |  | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | | | |  |  |
|  |  | VV |  | Budova A - jižní pohled - zábradlí schodiště do 1. PP : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,23+3,26+2,46+0,551\*10)\*0,20 |  | 2,89200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | madla schodiště : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,73\*0,20\*2 |  | 0,69200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,58400 |  |  |  |
|  | 40 | K | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0,00409 | 2 421,36 | 9,90 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | | | |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 31 550,62 |  |
|  |  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 406,80 |  |
|  | 71 | K | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 3,00000 | 26,70 | 80,10 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | | |  |  |  |
|  | 72 | K | 741211813 | Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m2 | kus | 1,00000 | 222,00 | 222,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m2 | | | |  |  |
|  | 73 | K | 741213813 | Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 10 mm2 bez zachování funkčnosti | kus | 1,00000 | 30,30 | 30,30 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 10 mm2 bez zachování funkčnosti | | | |  |  |
|  | 74 | K | 741311823 | Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek | kus | 2,00000 | 37,20 | 74,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek | | | | |  |
|  |  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 6 008,00 |  |
|  | 75 | K | 751398052 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 | kus | 1,00000 | 306,00 | 306,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 | | | | | |
|  |  | VV |  | "Budova A"1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | *76* | *M* | *55341413* | *kovová mřížka s pevnou žaluzií 400x400mm, bílá* | *kus* | *1,00000* | *373,00* | *373,00* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  |  | PP |  | průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm |  |  |  |  |  |
|  | 77 | K | 976072221 | Vybourání kovových ventilací pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného | kus | 146,00000 | 36,50 | 5 329,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného | | | | | |
|  |  | VV |  | větrací mřížky kruhové střešního pláště |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova A"11+16+7 |  | 34,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova B"16+11+16+11 |  | 54,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C"11+29+11 |  | 51,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 139,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | větrací mřížky 200/200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova A - severní pohled"2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | potrubní žaluzie |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova A - východní pohled"1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | větrací mřížky 600/200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova A - jižní pohled"4 |  | 4,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 146,00000 |  |  |  |
|  |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 2 374,37 |  |
|  | 78 | K | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 6,80000 | 24,90 | 169,32 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | |  |  |  |  |
|  | 79 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 9,70000 | 118,00 | 1 144,60 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | | |  |  |  |
|  | *80* | *M* | *LSS.TR335061* | *dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm* | *m2* | *1,18800* | *492,96* | *585,64* |  |
|  |  | PP |  | dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12\*0,3\*0,3 |  | 1,08000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,08000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,08\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1,18800 |  |  |  |
|  | 81 | K | 771591185 | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné | kus | 24,00000 | 19,10 | 458,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12\*2 |  | 24,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 24,00000 |  |  |  |
|  | 82 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0,02844 | 577,00 | 16,41 | CS ÚRS 2020 01 |
|  |  | PP |  | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | |  |  |  |  |
|  |  | D | 783 | Nátěry |  |  |  | 22 761,45 |  |
|  | 43 | K | 7832T00 | Zinkování povrchu kov. stavebních doplňkových prvků | m2 | 0,28216 | 374,49 | 105,67 |  |
|  |  | PP |  | Zinkování povrchu kov. stavebních doplňkových prvků |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Profil čtvercový uzavřený 15/1,5 mm : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Budova A - jižní pohled - zábradlí schodiště do 1. PP : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,96\*0,015\*4\*10\*0,20 |  | 0,11520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,11520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Profil čtvercový uzavřený 40/2 mm : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Budova A - jižní pohled - zábradlí schodiště do 1. PP : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,03\*0,20\*0,04\*4 |  | 0,03296 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,03296 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Profil obdélníkový uzavřený 40/20/2 mm : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Budova A - madla schodiště do 1. PP : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,20\*2\*(0,04+0,02)\*2 |  | 0,04800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,04800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Profil obdélníkový uzavřený 60/40/2 mm : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Budova A - jižní pohled - zábradlí schodiště do 1. PP : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,07+1,08)\*0,20\*(0,06+0,04)\*2 |  | 0,08600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,08600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,28216 |  |  |  |
|  | 44 | K | 783904811R00 | Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 40,02250 | 122,68 | 4 909,96 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podhled |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova A"(13,8+20,0+9,65)\*0,13 |  | 5,64850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova B"(20,1+13,9)\*2\*0,12 |  | 8,16000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C"(40,1+13,8\*2)\*0,12 |  | 8,12400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 21,93250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | hromosvod |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 20\*0,1 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | komín |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,8 |  | 6,80000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | výtahová šachta |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,29 |  | 9,29000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,02250 |  |  |  |
|  | 45 | K | 783903811R00 | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly | m2 | 40,02250 | 78,29 | 3 133,36 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 40,0225 |  | 40,02250 |  |  |  |
|  | 48 | K | 783522900RT1 | Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem | m2 | 40,02250 | 271,19 | 10 853,70 |  |
|  |  | PP |  | Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem | | | |  |  |
|  |  | VV |  | 40,0225 |  | 40,02250 |  |  |  |
|  | 49 | K | 783801812R00 | Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním | m2 | 22,00000 | 43,58 | 958,76 |  |
|  |  | PP |  | Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výtahová šachta |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22 |  | 22,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,00000 |  |  |  |
|  | 83 | K | R783 | Očištění + nátěr ocel.žebříku | ks | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |
|  |  | PP |  | Očištění + nátěr ocel.žebříku |  |  |  |  |  |
|  |  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 7 000,00 |  |
|  | 84 | K | ost1-R101 | oprava kamenného koberce hlav.vstup | kpl | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
|  |  | PP |  | oprava kamenného koberce hlav.vstup |  |  |  |  |  |
|  | 85 | K | ost2-R102 | očištění + odmaštění + nátěr oplechování na střeše + konzola kabelu + parapetní plech | kpl | 1,00000 | 1 250,00 | 1 250,00 |  |
|  |  | PP |  | očištění + odmaštění + nátěr oplechování na střeše + konzola kabelu + parapetní plech | | | |  |  |
|  | 86 | K | ost3-R103 | oprava okna výtahová šachta | soubor | 1,00000 | 750,00 | 750,00 |  |
|  |  | PP |  | oprava okna výtahová šachta |  |  |  |  |  |
|  | 87 | K | ost4-R104 | vyspravení bočních stěn schodiště včetně vrchní omítky budova | kpl | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | PP |  | vyspravení bočních stěn schodiště včetně vrchní omítky budova | |  |  |  |  |
|  | 88 | K | ost5-R105 | zakrytí + odkrytí střechy a výplní otvorů + zvýšený přesun hmot | kpl | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |
|  |  | PP |  | zakrytí + odkrytí střechy a výplní otvorů + zvýšený přesun hmot | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Revitalizace fasády MŠ U Rybníka - VCP a MNP\_final | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - Změnový list č.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03-02 - změnový list č.1 méněpráce** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 21. 9. 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00295892 |  |
|  |  |  | Město Bruntál |  |  |  | DIČ: | CZ00295892 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | |  |  |  | IČ: | 25391810 |  |
|  |  |  | RÝMSTAV CZ spol s r.o. | |  |  | DIČ: | CZ25391810 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **-256 263,89** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | -256 263,89 |  |  | 21,00% | -53 815,42 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **-310 079,31** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objednavatel** | |  | **Zhotovitel** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Revitalizace fasády MŠ U Rybníka - VCP a MNP\_final | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - Změnový list č.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03-02 - změnový list č.1 méněpráce** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21. 9. 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | |  | RÝMSTAV CZ spol s r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady ze soupisu prací** | | |  |  |  |  | **-256 263,89** |  |
|  |  | 62 - Úpravy povrchů vnější | | |  |  |  | -10 731,06 |  |
|  |  | 96 - Bourání konstrukcí | | |  |  |  | -1 423,41 |  |
|  |  | 99 - Staveništní přesun hmot | | |  |  |  | -1 137,69 |  |
|  |  | 765 - Krytiny tvrdé | |  |  |  |  | -179,10 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | -212 377,62 |  |
|  |  | 783 - Nátěry | |  |  |  |  | -23 632,64 |  |
|  |  | D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot | | |  |  |  | -2 108,29 |  |
|  |  | VN - Vedlejší náklady | | |  |  |  | -3 874,08 |  |
|  |  | OST - Ostatní | |  |  |  |  | -800,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Revitalizace fasády MŠ U Rybníka - VCP a MNP\_final | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 - Změnový list č.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03-02 - změnový list č.1 méněpráce** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21. 9. 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | |  | RÝMSTAV CZ spol s r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **-256 263,89** |  |
|  |  | D | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | -10 731,06 |  |
|  | 9 | K | 622412312RT1 | Nátěr vnějsích omítek stěn silikátový, složitost 1-2, | m2 | -22,61170 | 58,92 | -1 332,28 |  |
|  |  | PP |  | Nátěr vnějsích omítek stěn silikátový, složitost 1-2, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Odkaz na mn. položky pořadí 10"-22,61170 |  | -22,61170 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Budova B - západní pohled |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -22,61170 |  |  |  |
|  | 10 | K | 622451131R00 | Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II | m2 | -22,61170 | 415,66 | -9 398,78 |  |
|  |  | PP |  | Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II | | |  |  |  |
|  |  | D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | -1 423,41 |  |
|  | 25 | K | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | -22,61170 | 62,95 | -1 423,41 |  |
|  |  | PP |  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | | | | | |
|  |  | D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | -1 137,69 |  |
|  | 28 | K | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | -1,41662 | 803,10 | -1 137,69 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | | | | |  |
|  |  | D | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | -179,10 |  |
|  | *29* | *M* | *ZNT.0001206.URS-v1* | *deska polykarbonátová MAKROLON komůrková 2/10 - 10 čirá rozdíl ceny oproti Bronzu* | *m2* | *-11,94000* | *15,00* | *-179,10* |  |
|  |  | PP |  | deska polykarbonátová MAKROLON komůrková 2/10 - 10 čirá rozdíl ceny oproti Bronzu | | | |  |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -212 377,62 |  |
|  | 32 | K | 13335428R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 10,00 mm; a = 120,0 mm; b = 80,0 mm | t | -0,11193 | 25 827,97 | -2 890,92 |  |
|  |  | PP |  | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 10,00 mm; a = 120,0 mm; b = 80,0 mm | | | | |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - schodnice schodiště na terasu"-1,4\*15,02\*2/1000\*1,08 | | -0,04542 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - schodnice schodiště na terasu"-2,05\*15,02\*2/1000\*1,08 | | -0,06651 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,11193 |  |  |  |
|  | 33 | K | 14587201R | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 1,50 mm; a = 15,0 mm; b = 15,0 mm | t | -0,24041 | 33 092,06 | -7 955,66 |  |
|  |  | PP |  | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 1,50 mm; a = 15,0 mm; b = 15,0 mm | | | | |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - jižní pohled - zábradlí terasy"-0,551\*10\*(3,3+8,3-1,2+3,4+2,2)/1000\*1,08 | | -0,09521 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel "-0,551\*10\*(0,3+1,4)\*2/1000\*1,08 | | -0,02023 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - jižní pohled - zábradlí terasy"-0,551\*10\*(3,6\*2+10,3-1,2)/1000\*1,08 | | -0,09700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel"-0,551\*10\*(0,3+2,05)\*2/1000\*1,08 | | -0,02797 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,24041 |  |  |  |
|  | 34 | K | 14587252R | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 2,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm | t | -0,10734 | 33 092,04 | -3 552,10 |  |
|  |  | PP |  | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 2,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm | | | | |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - jižní pohled - zábradlí terasy"-2,46\*(3,3+8,3-1,2+3,4+2,2)/1000\*1,08 | | -0,04251 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel"-2,46\*(0,3+1,4)\*2/1000\*1,08 | | -0,00903 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - jižní pohled - zábradlí terasy"-2,46\*(3,6\*2+10,3-1,2)/1000\*1,08 | | -0,04331 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel"-2,46\*(0,3+2,05)\*2/1000\*1,08 | | -0,01249 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,10734 |  |  |  |
|  | 36 | K | 14587733R | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 2,00 mm; a = 40,0 mm; b = 20,0 mm | t | -0,01513 | 33 091,87 | -500,68 |  |
|  |  | PP |  | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 2,00 mm; a = 40,0 mm; b = 20,0 mm | | | | |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - madla zábradlí schodiště na terasu"-1,73\*(0,3+1,4)\*2/1000\*1,08 | | -0,00635 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - madla zábradlí schodiště na terasu"-1,73\*(0,3+2,05)\*2/1000\*1,08 | | -0,00878 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,01513 |  |  |  |
|  | 37 | K | 14587755R | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 2,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 mm | t | -0,28317 | 33 092,12 | -9 370,70 |  |
|  |  | PP |  | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 2,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 mm | | | | |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - jižní pohled - zábradlí terasy"-(3,23+3,26)\*(3,3+8,3-1,2+3,4+2,2)/1000\*1,08 | | -0,11215 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel"-(3,23+3,26)\*(0,3+1,4)\*2/1000\*1,08 | | -0,02383 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - jižní pohled - zábradlí terasy"-(3,23+3,26)\*(3,6\*2+10,3-1,2)/1000\*1,08 | | -0,11425 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel"-(3,23+3,26)\*(0,3+2,05)\*2/1000\*1,08 | | -0,03294 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,28317 |  |  |  |
|  | 38 | K | 55347331R | stupeň schodišťový ocelový; rošt svařovaný, oko 30/30, nosný prut 40/3; l = 120,0 cm; š = 30,5 cm; povrch žárové zinkování | kus | -10,00000 | 1 549,67 | -15 496,70 |  |
|  |  | PP |  | stupeň schodišťový ocelový; rošt svařovaný, oko 30/30, nosný prut 40/3; l = 120,0 cm; š = 30,5 cm; povrch žárové zinkování | | | | | |
|  |  | VV |  | "Budova B - jižní pohled - schodiště na terasu"-4 |  | -4,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - jižní pohled - schodiště na terasu"-6 |  | -6,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -10,00000 |  |  |  |
|  | 39 | K | 767211111R00 | Montáž schodů ocelových rovných a podest osazených na ocelovou konstrukci šroubováním | kg | -180,00000 | 140,44 | -25 279,20 |  |
|  |  | PP |  | Montáž schodů ocelových rovných a podest osazených na ocelovou konstrukci šroubováním | | | |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - jižní pohled - schodiště na terasu"-4\*18 |  | -72,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - jižní pohled - schodiště na terasu"-6\*18 |  | -108,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -180,00000 |  |  |  |
|  | 42 | K | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | -701,69700 | 181,60 | -127 428,18 |  |
|  |  | PP |  | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | | | |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - jižní pohled - zábradlí terasy"-(3,23+3,26+2,46+0,551\*10)\*(3,3+8,3-1,2+3,4+2,2) | | -231,36000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel" -(3,23+3,26+2,46+0,551\*10+1,73)\*(0,3+1,4)\*2 | | -55,04600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "schodnice schodiště"-1,4\*15\*2 |  | -42,00000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - jižní pohled - zábradlí terasy"-(3,23+3,26+2,46+0,551\*10)\*(3,6\*2+10,3-1,2) | | -235,69800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel"-(3,23+3,26+2,46+0,551\*10+1,73)\*(0,3+2,05)\*2 | | -76,09300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "schodnice schodiště"-2,05\*15\*2 |  | -61,50000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -701,69700 |  |  |  |
|  | 41 | K | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | -103,55600 | 169,49 | -17 551,71 |  |
|  |  | PP |  | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | | | |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - schodnice schodiště na terasu"-1,4\*15,02\*2 |  | -42,05600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - schodnice schodiště na terasu"-2,05\*15\*2 |  | -61,50000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -103,55600 |  |  |  |
|  | 40 | K | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | -0,97126 | 2 421,36 | -2 351,77 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | | | |  |  |
|  |  | D | 783 | Nátěry |  |  |  | -23 632,64 |  |
|  | 47 | K | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním | m2 | -0,50000 | 108,15 | -54,08 |  |
|  |  | PP |  | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním | |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Ocelové doplňkové konstrukce : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Budova A - severní pohled - dvířka rozvaděčů el. : |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - 0,5\*1 |  | -0,50000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,50000 |  |  |  |
|  | 43 | K | 7832T00 | Zinkování povrchu kov. stavebních doplňkových prvků | m2 | -53,06132 | 374,49 | -19 870,93 |  |
|  |  | PP |  | Zinkování povrchu kov. stavebních doplňkových prvků |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - schodnice schodiště na terasu"-(0,12+0,08)\*2\*2\*1,4 | | -1,12000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - schodnice schodiště na terasu"-(0,12+0,08)\*2\*2\*2,05 | | -1,64000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - jižní pohled - zábradlí terasy"-0,96\*0,015\*4\*10\*(3,3+8,3-1,2+3,4+2,2) | | -9,21600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel"-0,96\*0,015\*4\*10\*(0,3+1,4)\*2 | | -1,95840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - jižní pohled - zábradlí terasy"-0,96\*0,015\*4\*10\*(3,6\*2+10,3-1,2) | | -9,38880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel"-0,96\*0,015\*4\*10\*(0,3+2,05)\*2 | | -2,70720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - jižní pohled - zábradlí terasy"-1,03\*(3,3+8,3-1,2+3,4+2,2)\*0,04\*4 | | -2,63680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel"-1,03\*(0,3+1,4)\*2\*0,04\*4 | | -0,56032 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - jižní pohled - zábradlí terasy"-1,03\*(3,6\*2+10,3-1,2)\*0,04\*4 | | -2,68624 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel"-1,03\*(0,3+2,05)\*2\*0,04\*4 | | -0,77456 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - madla zábradlí schodiště na terasu"-(0,3+1,4)\*2\*(0,04+0,02)\*2 | | -0,40800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - madla zábradlí schodiště na terasu"-(0,3+2,05)\*2\*(0,04+0,02)\*2 | | -0,56400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - jižní pohled - zábradlí terasy"-(1,07+1,08)\*(3,3+8,3-1,2+3,4+2,2)\*(0,06+0,04)\*2 | | -6,88000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel"-(1,07+1,08)\*(0,3+1,4)\*(0,06+0,04)\*2 | | -0,73100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - jižní pohled - zábradlí terasy"-(1,07+1,08)\*(3,6\*2+10,3-1,2)\*(0,06+0,04)\*2 | | -7,00900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí schodiště na terasu včetně madel"-(1,07+1,08)\*(0,3+2,05)\*2\*(0,06+0,04)\*2 | | -2,02100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova B - schodnice schodiště na terasu"-1,4\*2\*(0,12+0,08)\*2 | | -1,12000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C - schodnice schodiště na terasu"-2,05\*2\*(0,12+0,08)\*2 | | -1,64000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -53,06132 |  |  |  |
|  | 48 | K | 783522900RT1 | Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem | m2 | -7,85250 | 271,19 | -2 129,52 |  |
|  |  | PP |  | Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem | | | |  |  |
|  |  | VV |  | Klempířské prvky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova A" -12,25\*0,15 |  | -1,83750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C" -40,1\*0,15 |  | -6,01500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -7,85250 |  |  |  |
|  | 45 | K | 783903811R00 | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly | m2 | -7,85250 | 78,29 | -614,77 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Klempířské prvky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova A" -12,25\*0,15 |  | -1,83750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C" -40,1\*0,15 |  | -6,01500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -7,85250 |  |  |  |
|  | 44 | K | 783904811R00 | Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí | m2 | -7,85250 | 122,68 | -963,34 |  |
|  |  | PP |  | Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Klempířské prvky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova A" -12,25\*0,15 |  | -1,83750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Budova C" -40,1\*0,15 |  | -6,01500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -7,85250 |  |  |  |
|  |  | D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | -2 108,29 |  |
|  | 53 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | -1,33409 | 238,09 | -317,63 |  |
|  |  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km |  |  |  |  |  |
|  | 50 | K | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | -1,33409 | 283,29 | -377,93 |  |
|  |  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | | |  |  |  |
|  | 54 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | -1,33409 | 298,63 | -398,40 |  |
|  |  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | |  |  |  |  |
|  | 52 | K | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | -1,33409 | 90,40 | -120,60 |  |
|  |  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | | | |  |  |
|  | 51 | K | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | -1,33409 | 669,92 | -893,73 |  |
|  |  | PP |  | Poplatek za skládku stavební suti |  |  |  |  |  |
|  |  | D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | -3 874,08 |  |
|  | 1 | K | 004111020T | Vypracování výrobní (dílenské, realizační) projektové dokumentace | Soubor | -0,40000 | 9 685,19 | -3 874,08 |  |
|  |  | PP |  | Vypracování výrobní (dílenské, realizační) projektové dokumentace | | |  |  |  |
|  |  | D | OST | Ostatní |  |  |  | -800,00 |  |
|  | 89 | K | ost6-R106 | Vyhledání a oprava poškozeného kabelu pod omítkou fasády | kpl | -1,00000 | 800,00 | -800,00 |  |
|  |  | PP |  | zakrytí + odkrytí střechy a výplní otvorů + zvýšený přesun hmot | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |