**DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č.j. Spr 1952/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník“)

**Článek I.**

**Smluvní strany**

1. **Česká republika – Okresní soud Plzeň-město**

se sídlem Nádražní 325/7, 306 23 Plzeň

jejímž jménem je oprávněna činit právní úkony

Mgr. Petra Pavlíčková, předsedkyně Okresního soudu Plzeň-město

IČO: 00024759

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB

č. účtu: 726311/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1. **ENVIROS, s.r.o.**

se sídlem Dykova 53/10, Praha 10 – Vinohrady, 101 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31001

zastoupená Ing. Jaroslavem Víchem, jednatelem

IČO: 61503240

DIČ: CZ61503240

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 900107743/0300

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

**Účel dodatku smlouvy**

1. Účelem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č.j. Spr 1952/2017 je změna termínu plnění díla **„Příprava a administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Realizace**

**projektu EPC v objektu Okresního soudu Plzeň-město“** z původního termínu 31. 10. 2020 na nový termín 31. 12. 2020 z důvodu právě probíhající interim kontroly dokumentace k veřejné zakázce na výběr dodavatele ze strany SFŽP a s ohledem na nutnost realizace výběru TDI.

**III.**

**Čas plnění**

1. Termín plnění uvedený ve Smlouvě o dílo č.j. Spr 1952/2017 v čl. V odst. 2, v Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo, č.j. Spr 1952/2017 **v čl. III odst. 2** **se ruší a nově se stanovuje** takto:
2. Termín plnění bodů a) až d) je stanoven do 31. 12. 2020.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Jsou-li v tomto dodatku Smlouvy uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Účastníci tohoto dodatku Smlouvy prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6. Tento dodatek Smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu a v účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Plzni dne 26. 10. 2020 | V Praze dne 21. 10. 2020 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ..........................................  Mgr. Petra Pavlíčková  předsedkyně Okresního soudu Plzeň-město | ..........................................  Ing. Jindřich Pavelka,  jednatel ENVIROS s.r.o. |
|  |  |
|  |  |