DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3029H1190053

uzavřené dne 18.3.2019

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX, investiční referent**

(dále jen „objednatel“)

**a**

**OHL ŽS, a.s.**

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Zastoupený:XXXXXXXXXXXXX, ředitelem Divize J-Čechy, na základě pověření

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 8010-503087443/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále jen „zhotovitel“)

**Doručovací adresa:**

OHL ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX, ředitel Divize J-Čechy

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXX, vedoucí realizačního týmu

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

tento

**dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.3.2019 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3029H1190053, č.j. NPÚ- 430/11312/2019, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je projekt realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/15\_015/0000350 **NKP SZ Vimperk „Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku“.**
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 až odst. 8 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
4. Při odstranění veškerých starých nátěrů na rámech a křídlech oken se odhalil skutečný stav těchto dřevěných částí oken. Proto byl u každého okna stanoven přesný rozsah a postup jeho opravy a obnovy, s důrazem na zachování maximálního objemu původních prvků, přesto bylo nutno u části vnějších oken přejít od repase k výrobě replik, s maximální využitím prvků starého okna, především kování. Obdobně pak při realizaci stavebních prací, byly často odkryty zachovalé původní podlahy a tyto nálezy si vyžádaly i odlišný přístup jejich konzervace a obnovy nez bylo navřeno v PDPodrobnosti uvádí ZL 16. a ZL 17.
5. Při dokončovacích pracích bylo nutno pro funkčnost daného prostoru provést změny jako např. doplnění bezp. zábran, svítidla, úprava rozvodových skříní, prodloužená kabeláž, způsob uchycení podlahových lišt, z důvodu ochrany nových fasád je nutno obnovit po odboru paty objektu valounový pás. Součástí jsou pak i odpočty za nerealizované částí díla. Při obnově fasád byly v horních partiích odkryty nové skutečnosti, které si vyžádaly místo restaurování strukturované omítky jejímu zpevnění a překrytí novou vrstvou pro rekonstrukci povrchu, dále pak změnu struktury lemování iluzivních bloků kamene v červeně vypichovaných plochách a u vlysu, vytažení všech hloubek výraznou. Nově nalezená dvojice iluzivních oken, které je nutno restaurovat a zásadní je pak rozsah nálezu dochovaného mramorování, které je náročné malířsky obnovit. Odstranění rozsáhlých nálezů betonového a cementového potěru. Převážnou část všech těchto prací je nutno realizovat v restaurátorském režimu.

Podrobnosti uvádí ZL 18, ZL 19, ZL 20 a ZL 21

**Článek II.**

**Předmět dodatku – určení díla**

1. Článek. II. odst. 3 smlouvy o dílo se tímto dodatkem rozšiřuje o bod ch):

*ch) Změnové listy č. ZL 16 - 21*

**Článek III.**

**Cena díla**

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 dodatkem č. 2,3 a 4ujednána jako cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnové list ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 05, ZL 04, ZL 06, ZL 08, ZL 09, ZL 10, ZL 11 a ZL 07, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL15 sjednaná pevnou cenou ve výši

 *72 450 621,16 Kč bez DPH + 15 214 630,44 Kč DPH = 87 665 251,60 Kč včetně DPH*

 *(slovy: osmdesát sedm milionů šest set šedesát pět tisíc dvěstě padesát jednu korunu*

 *českou šedesát haléřů*)

1. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 mění článek IV. odst. 1, a to tak, že nově zní čl. VI. odst. 1 takto:

 *Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku*

 *zhotovitele a změnové listy ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 05,změnové listy ZL 04, ZL 06, ZL 08-ZL 11,*

 *změnové listy ZL 07, ZL 12, ZL 13, ZL 14, Z 15 a nové změnové listy ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL*

 *20 a ZL 21 sjednané pevnou cenou ve výši:*

 *75 125 405,91 Kč bez DPH + 15 776 335,24Kč DPH = 90 901 741,15 Kč včetně DPH*

 *(slovy: devadesátmilionůdevětsetjedentisícsedmsetčtyřicetjednu korunu českých*

 *patnáct haléřů*)

1. *Na základě změnového listu ZL 16 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřených dodatků, mění o částku 953 310,31 bez DPH + 200 195,17 Kč DPH = celkem 1 153 505,48 Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttřitisícpětsetpět korun českých čtyřicetosm haléřů).*
2. *Na základě změnového listu ZL 17 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřených dodatků, mění o částku 120 633,53 Kč bez DPH, + 25 330,04 Kč DPH = celkem 146 966,57Kč (slovy: jednostočtyřicetšesttisícdevětsetšedesátšest korun českých padesátsedm haléřů).*
3. *Na základě změnového listu ZL 18 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřených dodatků, mění o částku 420 977,02 Kč bez DPH + 88 405,17 Kč DPH = celkem 509 382,19 Kč (slovy: pětsetdevěttisíctřistaosmdesátdva korun českých devatenáct haléřů).*
4. *Na základě změnového listu ZL 19 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřených dodatků, mění o částku 1 002 763,49 Kč bez DPH, +210 580,33Kč DPH = celkem 1 213 343,82 (slovy: jedenmiliondvěstětřinácttisíctřistačtyřicettři korun českých osmdesátdva haléře).*
5. *Na základě změnového listu ZL 20 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřených dodatků, mění o částku 317 987,76 Kč bez DPH + 66 777,43 Kč DPH = 384 765,19 Kč (slovy: třistaosmdesátčtyřitisícsedmsetšedesátpět korun českých devatenáct haléřů)*
6. *Na základě změnového listu ZL 21se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřených dodatků, mění o odpočtovou částku - 140 887,36 Kč bez DPH + 29 586,35 Kč DPH = - 170 473,71 Kč (slovy: jednostosedmdesáttisícčtyřistasedmdesáttři korun českých sedmdesájeden haléře)*

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.
2. Ustanovení smlouvy přímo nedotčená v tomto dodatku zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 5 připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 16

Příloha č. 2 – Změnový list ZL 17

Příloha č. 3 – Změnový list ZL 18

Příloha č. 4 – Změnový list ZL 19

Příloha č. 5 – Změnový list ZL 20

Příloha č. 6 – Změnový list ZL 21

V Českých Budějovicích dne 26.10.2020 V Českých Budějovicích dne 26.10.2020

 …………………………………. …………………………………

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXX

 ředitel NPÚ, ÚPS v Č. Budějovicích ředitel Divize J-Čechy

 na základě pověření