DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 1

OPRAVA  PODLAH – zasedačka, kanceláře, hrany schodiště, učebna

Smlouva o dílo dle § 2586 – 2635  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Zadavatel 			 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Sídlo:	Purkyňova 97, 612 00 Brno

Zastoupená: 				PaedDr. Jaroslavou Bělkovou

Tel. /fax :                                      		XXXXXXXXXXX

E-mail :                                         		XXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXX

Bankovní spojení :                        		XXXXXXXXXXXXXX

IČO :					15530213

DIČ :					CZ15530213

(dále jen Zadavatel)

A

2. Dodavatel 	- Firma:			Marek Hodaň

Sídlo:					XXXXXXXXXXXXX BrnoXXXXXXXXXX

Zastoupený: 				Marek Hodaň

Tel: 					XXXXXXXXXXXX

E-mail :                      	                   	XXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXXX

IČ:					05397898

DIČ:					CZ9201064147

Bankovní spojení:			XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen Dodavatel)

Preambule

Smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.10. 2020.

Dodatek se sepisuje na základě zjištění nepředvídatelných skutečností, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu bodu III. Smlouvy o dílo (SOD). Změna se týká technického provední díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je Příloha  č. 1

I. Změna smlouvy

Doplňuje se čl. I Přemět smlouvy - Na základě rozsáhlého poškození betonové podlahy v učebně č. 39, které bylo zjištěno po demontáži koberce dochází dle dodatku č. 1 k navýšení o uvedenou cenu k celkové ceně díla.

Jedná se o nesoudržnost původní nivelační hmoty v tloušťce cca 25 – 30 mm v rozsahu 21 m2. Tato část podlahy bude odebrána a nahrazena opravnou hmotou se zpevněním podkladu s následnou penetrací a nivelováním. Po provedení opravy bude následovat původní postup opravy dle SoD ze dne 20.10.2020. U zadavatele je uložena fotodokumentace poškozené podlahy.

Dále se Smluvní strany  dohodly na změnách Smlouvy uvedených v rozpočtu

II. Cena za dílo

Cena za dodatečné práce bez DPH činí:		  	   			36 963,00 Kč

DPH 									     	  7.762,23 Kč

Celkem s DPH									44.725,23 Kč

Nová cena

Celková cena činí bez DPH 							154.755,00 Kč

DPH							  			  32.498,55 Kč

Celková cena včetně DPH:							187.253,55 Kč

III. Termín dokončení

Vzhledem k technologickému postupu, kdy opravená podlaha musí dostatečně vyschout se termín  ukončení a předání díla posouvá o 20 dnů. U oprav podlahy v zasedací místnosti a kancelářích zůstavá termín nezměněn.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezmeněna.

IV. Seznam příloh

Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Rozpočet materiálů a prací

V Brně  dne 27.10. 2020  						V Brně  dne 27.10.2020

Zadavatel: PaedDr. Jaroslava Bělková				Dodavatel:     Marek Hodaň

Zást. statutárního orgánu 			                 jednatel firmy (odpovědná osoba)