Dodatek č 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

# č.  0045496/2020

k provedení stavby:

„Stavební úpravy pro zřízení učebny CIV“ – v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	Odborné učiliště Vyšehrad

se sídlem:    		Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

zastoupený:  	Mgr. Josef Filip -  ředitel OU Vyšehrad

IČ: 	          	60436735

DIČ: 			CZ60436735

bankovní spojení:  	PPF banka Praha 1.

č. účtu:                      	200 1980003/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         STAV-ING s.r.o.

se sídlem: 	         Vídeňská 619, 148 00 Praha 4 - Kunratice

zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 131409

zastoupený: 		Ing. Vladislavem Řeháčkem

bankovní spojení:	Česká obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:         	288321048/0300

IČ:	28185269

DIČ: 	CZ28185269

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:   0045496

Název stavby: „Stavební úpravy pro zřízení učebny CIV“

Místo stavby:  objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

Zadavatel a investor: Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací a úpravy v harmonogramu práce, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 0045496 „Stavební úpravy pro zřízení učebny CIV“ – v  objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – změna v rozšíření stavebních úprav včetně elektrorozvodů, které nebyly v rozpočtu akce a prodloužení termínu dokončení v návaznosti na dodávky. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 26. 08. 2020, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 23. 06. 2020

III.

D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují v souladu s článkem II takto:

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 81 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do  –    03. 08. 2020

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do  -        21. 10. 2020

IV.

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje v souladu s článkem II takto:

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 22. 06. 2020 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem 	1 989 168,- Kč

DPH 21 % 	417 726,- Kč

Celková cena včetně DPH 	2 406 894,- Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1

nabídková cena bez DPH                             	28 302,00 Kč

DPH 21 %                                                	5 943,00 Kč

Cena celkem včetně DPH	34 245,00 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH                             	2 017 470,00 Kč

DPH 21%                                                	423 669,00 Kč

Cena celkem včetně DPH	           2 441 139,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2020. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 03. 08. 2020, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

#### V Praze dne: 30. 09. 2020				V Praze dne: 30. 09. 2020

.......................................			              .......................................

objednatel             	zhotovitel

Mgr. Josef Filip                                                      Ing. Vladislav Řeháček

ředitel OU Vyšehrad                 	    jednatel společnosti