**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA, starostou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o.**

**IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339**

**se sídlem Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spis C 33851

zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.9.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Dešťová kanalizace u Svitavského rybníka**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 25.9.2020.

**B.**

Dílo mělo být provedeno v termínu od 5.10.2020 do 30.10.2020. Z důvodu špatných klimatických podmínek v době plánovaného provádění díla požádali vlastníci pozemků, na kterých se má dílo provádět, o to, aby zhotovitel na podmáčené pozemky nevstupoval, neboť by je mohl těžkou technikou poškodit. Vlastníci pozemků požádali, aby dílo bylo provedeno až v jarních měsících roku 2021 a z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek, kterým posouvají termín pro provedení díla.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **30.4.2021**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 26.10.2020.

Ve Svitavách dne 27.10.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………. …………………………………………….

Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ing. Andrej Peňák, jednatel

starosta města Svitavy AVJ-STAVBY s.r.o.