**dodatek č. 1 Příkazní smlouva**

ev. č. MMJN: SD/2020/0090

 ev. č. příkazníka:

uzavřená na základě § 2430 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění

**1. Smluvní strany**

**příkazce: statutární město Jablonec nad Nisou**

sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Petrem Roubíčkem – náměstkem primátora a

 Ing. Martinem Jančíkem – vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 115-4410620227/0100

dále jen "příkazce"

**příkazník: Projektový ateliér DAVID s.r.o.**

Zastoupený: Ing. arch. Ladislavem Davidem

se sídlem: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec

IČ: 27277577

DIČ: CZ27277577

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 198 046 732/0300

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141

dále jen "příkazník"

1. **Článek 2 – Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za zařízení záležitostí a prodloužení doby činnosti autorského dozoru projektanta (dále je „AD“) při realizaci stavby

 **„Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou - ZŠ Janáčkova čp. 42“**

Důvodem je prodloužení doby realizace zhotovitelem stavebního díla, navýšení prací a ceny díla.

1. **Článek 5 – Doba plnění**

***Původní text:***

**5.2**

Předpokládaná doba realizace stavby  01.06.2020 – 30.09.2020

***Se nahrazuje textem:***

**5.2**

Předpokládaná doba realizace stavby  **01.06.2020 – 30.10.2020**

1. **Článek 6 – Cena za plnění předmětu díla**

***Původní text:***

**6.1**

Cena za výkon autorského dozoru je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nepřekročitelná. Zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka související s výkonem autorského dozoru, je cenou úplnou a konečnou a činí:

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru a jednotlivé činnosti činí 600,- Kč/hod bez DPH a 600,- Kč paušál za náklady na dopravu bez DPH za jednu návštěvu.

Celková cena bude stanovena dle délky stavby a množství výzev příkazce, předpokládaný rozsah je max.

**80 hod**, á 600,- Kč/ hod. tj. 48.000, -Kč bez DPH; 58.080,- Kč s 21% DPH

**16 návštěv**, za 600,- Kč, tj. 9.600,- Kč bez DPH; 11.616,- Kč s 21% DPH

**Celkem 57.600,- Kč bez DPH; 69 696,- Kč s 21%DPH**

Skutečně vyplacená částka za autorský dozor bude stanovena na základě soupisu počtu hodin skutečně vynaložených na autorský dozor dle čl. 3. této příkazní smlouvy odsouhlasených zástupcem příkazce.

***Se nahrazuje textem:***

**6.1**

Cena za výkon autorského dozoru je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nepřekročitelná. Zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka související s výkonem autorského dozoru, je cenou úplnou a konečnou a činí:

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru a jednotlivé činnosti činí 600,- Kč/hod bez DPH a 600,- Kč paušál za náklady na dopravu bez DPH za jednu návštěvu.

Celková cena bude stanovena dle délky stavby a množství výzev příkazce, předpokládaný rozsah je max.

**110 hod**, á 600,- Kč/ hod. tj. 66.000, -Kč bez DPH; 79.860,- Kč s 21% DPH

**20 návštěv**, za 600,- Kč, tj. 12.000,- Kč bez DPH; 14.520,- Kč s 21% DPH

**Celkem 78.000,- Kč bez DPH; 94.380,- Kč s 21%DPH**

Skutečně vyplacená částka za autorský dozor bude stanovena na základě soupisu počtu hodin skutečně vynaložených na autorský dozor dle čl. 3. této příkazní smlouvy odsouhlasených zástupcem příkazce.

1. **Závěrečná ustanovení dodatku č. 1**

Ostatní ujednání příkazní smlouvy ev. č. objednatele SD/2019/0192, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne: Jablonec nad Nisou, dne: 30.9.2020

Za příkazce: Za příkazníka:

......................................................... .............................................................

 **Ing. Petr Roubíček Ing. arch. Ladislav David**

 náměstek primátora jednatel

.........................................................

**Ing. Martin Jančík**

vedoucí územního a

hospodářského rozvoje

za věcnou správnost

Petr Mikulášek, OIV