ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba:  „5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209, a díla „5.1.b Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále“, č.  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Smlouva o dílo ze dne 14.2.2020

OPŽP, reg. č. projektu 5.1.a: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

OPŽP, reg. č. projektu 5.1.b: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Objednatel: 	Město Bruntál,

Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – XXXXXX xxxxx - pracovník investičního oddělení

Zhotovitel: 	BDSTAV MORAVA s.r.o.,

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice – Ing. M. Formánková - jednatelka

Technický dozor:	 XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXXXX č. 29 – P.XXXXXX

Změna:	 Změna se týká 5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

Objekt SO02 - Změna provedení denního osvětlení jídelny světlovody se zateplením v úrovni stropu jídelny včetně nezbytné elektroinstalace. Provedení nové střešní krytiny na celém objektu SO02.

| Neprovedené práce a dodávky - méněpráce | Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce |  |
| --- | --- | --- |
| - Neprovedení plánovaného rozsahu opravy střešní krytiny - Neprovedení tepelné izolace v úrovni střešní krytiny nad jídelnou - Neprovedení mřížek na fasádě - Neprovedení střešních světlíků | - Provedení nové elektroinstalace včetně osvětlení v jídelně - Provedení tepelné izolace v úrovni stropu jídelny - Provedení světlovodů místo světlíků - Provedení nové střešní krytiny z živičných pasů včetně nového bleskosvodu a doplňků střechy |  |
| Důvod změny a kým byla změna vyvolána: Stávající střešní krytinou zatéká ve více místech, navíc plánované provedení není optimální z důvodu navyšování střešní roviny kolem světlíků se vznikem potencionálních míst k zatékání. Nové světlovody zajistí více světla s optimálním rozptylem a vyřeší se stávající rozvody elektřiny, které jsou v objektu provedeny z hliníkových kabelů, kdy provedení nové elektroinstalace je nezbytné pro bezpečný provoz. Tepelná izolace v úrovni stropu s novým kazetovým podhledem snižuje náklady na vytápění (menší kubatura) a zvyšuje estetickou hodnotu objektu. Provedení těchto změn bylo po konzultacích s projektantem požadováno objednatelem a uživatelem |  |  |
| Vliv změn na konečný termín: bez vlivu na konečný termín |  |  |
| Výkres: bez výkresu. Zhotovitel doloží dokumentaci skutečného provedení |  |  |
| Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH - 1.237.019,25 Kč |  | Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH 996.595,39 Kč |
| Rozdíl v ceně - 240.423,86 Kč |  |  |
| Původní cena díla dle Dodatku č.1: 33.471.300,94 Kč |  |  |
| Konečná cena po úpravě bez DPH: 33.230.877,08 Kč |  |  |
| Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ: Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 5.025.000 Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 1: 118.028,22 Kč bez DPH, tzn. 0,35% Čerpáno ZL č. 2: 1.352.189,46 Kč bez DPH, tzn. 4,04% Čerpáno ZL č. 3: 2.233.614,64 Kč bez DPH, tzn. 6,67% Čerpáno ZL č. 1 – 3: 3.703.832,32 Kč bez DPH, tzn. 11,06% Zůstatek: 1.321.167,68 Kč bez DPH, tzn. 3,94% |  |  |
| Seznam příloh: - Rozpočty obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně prováděných prací |  |  |

Tento Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo. Následně bude připraven Změnový list v souladu s podmínkami poskytovatele dotace Evropskou unií – Fondem soudržnosti, prostřednictvím OPŽP , reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

Datum: 22.9.2020

Objednatel:			________________________

Zhotovitel:			________________________

Technický dozor		________________________