ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Stavba:  „5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209, a díla „5.1.b Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále“, č.  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Smlouva o dílo ze dne 14.2.2020

OPŽP, reg. č. projektu 5.1.a: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

OPŽP, reg. č. projektu 5.1.b: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Objednatel: 	Město Bruntál,

Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – XXXXXX xxxxx - pracovník investičního oddělení

Zhotovitel: 	BDSTAV MORAVA s.r.o.,

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice – Ing. M. Formánková - jednatelka

Technický dozor:	 XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXXXX č. 29 – P.XXXXXX

Změna:	 Změna se týká 5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

Objekt SO01 - Provedení nového požárního únikového schodiště včetně navazujících ocelových konstrukcí podle statického návrhu.

| Neprovedené práce a dodávky - méněpráce | Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Povedení nového únikového schodiště včetně základu - Provedení ocelové výměny a odbourání stávajícího ŽB průvlaku - Statický výpočet - Zednické práce spojené s úpravami |  |
| Důvod změny a kým byla změna vyvolána: Z důvodu dodržení Požárně bezpečnostního řešení je provedeno schodiště z chráněné únikové cesty – mezipodesty schodiště na východní straně objektu SO 01. Schodiště provedeno včetně nezbytných zednických prací, základů a ocelové výměny stávajícího železobetonového průvlaku. Součástí také statické posouzení a výpočet. Provedení těchto změn bylo po konzultacích s projektantem požadováno objednatelem a uživatelem |  |  |
| Vliv změn na konečný termín: bez vlivu na konečný termín |  |  |
| Výkres: Dokumentace statického posouzení |  |  |
| Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH - 0,00 Kč |  | Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH 353.555,26 Kč |
| Rozdíl v ceně 353.555,26 Kč |  |  |
| Původní cena díla dle Dodatku č.1: 33.230.877,08 Kč |  |  |
| Konečná cena po úpravě bez DPH: 33.584.432,34 Kč |  |  |
| Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ: Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celkový nárůst související se změnami podle odstavce 6 (§ 222 ZZVZ) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. Hodnota změny (nepřekročí 50% původní hodnoty závazku): 16.750.000 Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 4: 353.555,26 Kč bez DPH, tzn. 1,06% Zůstatek: 16.396.444,74 Kč bez DPH, tzn. 48,94% Celkový nárůst při odečtení méněprací (nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku): 10.050.000 Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 4: 353.555,26 Kč bez DPH, tzn. 1,06% Zůstatek: 9.696.444.74 Kč bez DPH, tzn. 28,94% |  |  |
| Seznam příloh: - Rozpočty obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně prováděných prací |  |  |

Tento Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo. Následně bude připraven Změnový list v souladu s podmínkami poskytovatele dotace Evropskou unií – Fondem soudržnosti, prostřednictvím OPŽP , reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

Datum: 22.9.2020

Objednatel:			________________________

Zhotovitel:			________________________

Technický dozor		________________________