ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba:  „5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209, a díla „5.1.b Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále“, č.  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Smlouva o dílo ze dne 14.2.2020

OPŽP, reg. č. projektu 5.1.a: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

OPŽP, reg. č. projektu 5.1.b: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Objednatel: 	Město Bruntál,

Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – XXXXXX xxxxx- pracovník investičního oddělení

Zhotovitel: 	BDSTAV MORAVA s.r.o.,

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice – Ing. M. Formánková - jednatelka

Technický dozor:	 XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXXXX č. 29 – P.XXXXXX

Změna:	 Změna se týká 5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

Objekt SO01 - Provedení zateplení ostění – žiletek – všech čtyř schodišť a osazení čistících rohoží u hlavního vstupu. V projektu plánované posunutí čel schodišť zrušeno včetně 3ks zábradlí na schodištích a byl zachován stávající vzhled objektu. Nebyly prováděny mřížky na fasádě. Dále byla zrušena pochozí podlaha nad aulou ve 3.NP včetně pomocného schodiště a podružných prací.

| Neprovedené práce a dodávky - méněpráce |  | Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce |
| --- | --- | --- |
| - Neprovedení zábradlí v 1.NP 3ks schodišť - Zrušení mřížek na fasádě - Neprovedení pochozí podlahy nad aulou ve 3.NP vč, pomocného schodiště a navazujících prací |  | - Provedení kontaktního zateplovacího systému žiletek schodišť - Osazení čistících rohoží u hlavního vstupu |
| Důvod změny a kým byla změna vyvolána: Z důvodu zachování stávajícího vzhledu objektu je provedeno zateplení fasády ve stávajícím stavu bez posunutí schodišťové stěny včetně nezbytných klempířských prací. S tím souvisí neprovedení 3ks zábradlí na schodištích. Dále nebyly prováděny mřížky na fasádě z důvodu zrušených starých vývodů a nebyla provedena pochozí podlaha s pomocným schodištěm nad aulou ve 3.NP objektu, kdy je možné provádět kontrolu jiným způsobem. Provedení těchto změn bylo po konzultacích s projektantem požadováno objednatelem a uživatelem |  |  |
| Vliv změn na konečný termín: bez vlivu na konečný termín |  |  |
| Výkres: Dokumentace skutečného provedení |  |  |
| Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH - 698.099,31 Kč | Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH 271.879,61 Kč |  |
| Rozdíl v ceně - 426.219,70 Kč |  |  |
| Původní cena díla dle Dodatku č.1: 33.584.432,34 Kč |  |  |
| Konečná cena po úpravě bez DPH: 33.158.212,64 Kč |  |  |
| Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ: Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 5.025.000 Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 1: 118.028,22 Kč bez DPH, tzn. 0,35% Čerpáno ZL č. 2: 1.352.189,46 Kč bez DPH, tzn. 4,04% Čerpáno ZL č. 3: 2.233.614,64 Kč bez DPH, tzn. 6,67% Čerpáno ZL č. 5: 969.888,92 Kč bez DPH, tzn. 2,90% Čerpáno ZL č. 1 – 3, 5: 4.673.721,24 Kč bez DPH, tzn. 13,95% Zůstatek: 351.278,76 Kč bez DPH, tzn. 1,05% |  |  |
| Seznam příloh: - Rozpočty obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně prováděných prací |  |  |

Tento Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo. Následně bude připraven Změnový list v souladu s podmínkami poskytovatele dotace Evropskou unií – Fondem soudržnosti, prostřednictvím OPŽP , reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

Datum: 22.9.2020

Objednatel:			________________________

Zhotovitel:			________________________

Technický dozor		________________________