ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Stavba:  „5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209, a díla „5.1.b Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále“, č.  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Smlouva o dílo ze dne 14.2.2020

OPŽP, reg. č. projektu 5.1.a: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

OPŽP, reg. č. projektu 5.1.b: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210

Objednatel: 	Město Bruntál,

Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – XXXXXX xxxxx- pracovník investičního oddělení

Zhotovitel: 	BDSTAV MORAVA s.r.o.,

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice – Ing. M. Formánková - jednatelka

Technický dozor:	 XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXXXX č. 29 – P.XXXXXX

Změna:	 Změna se týká 5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

Objekt SO03 – Změna způsobu zateplení podkroví nad tělocvičnami SO 03. V projektu plánované zateplení vatou je v podmínkách konstrukce krovu nad tělocvičnami nerealizovatelná a byla zaměněna za foukanou izolaci při zachování tepelně izolačních parametrů.

| Neprovedené práce a dodávky - méněpráce |  | Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce |
| --- | --- | --- |
| - Neprovedení tepelné izolace vatou |  | - Provedení tepelné izolace foukanou izolací |
| Důvod změny a kým byla změna vyvolána: V projektu plánované zateplení vatou je v podmínkách konstrukce krovu nad tělocvičnami nerealizovatelná, kdy se nelze dostat s izolací do všech detailů a byla zaměněna za foukanou izolaci při zachování tepelně izolačních parametrů. Provedení těchto změn bylo po konzultacích s projektantem požadováno objednatelem a uživatelem |  |  |
| Vliv změn na konečný termín: bez vlivu na konečný termín |  |  |
| Výkres: Dokumentace skutečného provedení |  |  |
| Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH - 177.600,18 Kč | Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH 238.584,32 Kč |  |
| Rozdíl v ceně 60.984,14 Kč |  |  |
| Původní cena díla dle Dodatku č.1: 33.158.212,64 Kč |  |  |
| Konečná cena po úpravě bez DPH: 33.219.196,78 Kč |  |  |
| Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ: Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celkový nárůst související se změnami podle odstavce 6 (§ 222 ZZVZ) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. Hodnota změny (nepřekročí 50% původní hodnoty závazku): 16.750.000 Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 4: 353.555,26 Kč bez DPH, tzn. 1,06% Čerpáno ZL č. 6: 416.184.50 Kč bez DPH, tzn. 1,24% Zůstatek: 15.980.260,24 Kč bez DPH, tzn. 47,70% Celkový nárůst při odečtení méněprací (nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku): 10.050.000 Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 4: 353.555,26 Kč bez DPH, tzn. 1,06% Čerpáno ZL č. 6: 238.584,32 Kč bez DPH, tzn. 0,71% Zůstatek: 9.457.860,42 Kč bez DPH, tzn. 28,23% |  |  |
| Seznam příloh: - Rozpočty obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně prováděných prací |  |  |

Tento Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo. Následně bude připraven Změnový list v souladu s podmínkami poskytovatele dotace Evropskou unií – Fondem soudržnosti, prostřednictvím OPŽP , reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209

Datum: 22.9.2020

Objednatel:			________________________

Zhotovitel:			________________________

Technický dozor		________________________